دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

معاونت بهداشت

گزارش عملکرد شبکه پیشوا

کل سال 1403

| ردیف | نام گروه | صفحه |
| --- | --- | --- |
| 1 | آزمایشگاه | 3 |  |
| 2 | آموزش و ارتقای سلامت | 10 |  |
| 3 | آمار و تحليل عملكرد | 20 |  |
| 4 | پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های غیرواگیر | 33 |  |
| 5 | پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های واگیر | 71 |  |
| 6 | تغذیه و امور داروئی | 88 |  |
| 7 | جوانی جمعیت | 99 |  |
| 8 | سلامت جمعیت و خانواده | 108 |  |
| 9 | سلامت دهان و دندان | 147 |  |
| 10 | سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد | 157 |  |
| 11 | سلامت کار | 177 |  |
| 12 | سلامت محیط | 183 |  |
| 13 | سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس | 197 |  |
| 14 | گسترش شبکه‌ها | 220 |  |
| 15 | مدیریت خطر و بلایا | 255 |  |

واحد

آزمایشگاه

برنامه : آزمایشگاه

الف )جامعه آماری

تعداد آزمایشگاه تحت پوشش: 1

ب) شاخص ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| بازدید از آزمایشگاه های زیر مجموعه با استفاده از چک لیست استاندارد عمومی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| درصد اعلام نتایج دید مستقیم سل،تا 48 ساعت پس از دریافت نمونه | 100 | 1284 | 1284 | 100 | 762 | 762 | 100 | 100 | مستندات | در حد انتظار - برنامه ریزی برای انجام به موقع آزمایش - نظارت مسئول آزمایشگاه برای بهترین عملکرد - مسئول مشخص برای انجام آزمایش |
| کسب نتایج مناسب در بازبینی سل و مالایا _ بالای 85 درصد صحت تشخیص ) | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | مستندات | در حد انتظار - باز آموزی پرسنل - بررسی لام های مثبت و منفی سایر شبکه ها - داشتن منبع جامع و کامل برای هر بخش |

ج) نمودارها

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- ارائه گزارش درصد انطباق سطوح مختلف آزمایشگاه با استانداردهای کنترل کیفیت خارجی

- اقدامات به موقع در سرویس و کالیبراسیون دستگاه های موجود در آزمایشگاه

- برگزاری کلاس های آموزشی حضوری برای بهورزان و مربیان سلامت

- نمونه گیری طب کار در چندین کارخانه

- نیاز سنجی، انتخاب تجهیزات و ملزومات مصرفی در آزمایشگاه

- شرکت در دوره های بازآموزی سل و مالاریا

- نمونه گیری هپاتیت Bو C از کمپ های ترک اعتیاد در سطح منطقه و مراجعین آزمایشگاه

- انجام آزمایشات طب کار

- انجام کلیه آزمایشات با توجه به امکانات موجود

- شرکت در جلسات ستاد شبکه

- ارسال آمار ماهیانه

- انجام آزمایشات عدم اعتیاد و طب کار بدو استخدام شرکت ها ، آموزش و پرورش ،مراکز ترک اعتیاد

- انجام آزمایشات بهداشتی اصناف

- انجام آزمایشات زوجین

- بیماریابی بیماران مشکوک به سل، سرخک، سالک، مالاریا

- شرکت در آموزش و آزمون های آنلاین بهبود عملکرد پرسنل آزمایشگاه

ه) دستاوردها:

افزایش بیماریابی افراد پرخطر (کمپ ترک اعتیاد) با حضور تیم نمونه گیر آزمایشگاه

ه) چالش ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کمبود شدید نیروی انسانی آزمایشگاهی | جذب نیروی علوم آزمایشگاهی |
| انجام پذیرش آزمایشگاه توسط پرسنل علوم آزمایشگاهی | جذب نیرو پذیرش مخصوص آزمایشگاه |
| عدم استفاده از دستگاه هورمون | تهیه به موقع کیت توسط ستاد |
| نداشتن دستگاه اسپکتوفتومتر جدید برای انجام آزمایش A2 | خرید دستگاه اسپکتوفتومتر جدید |
| عدم وجود خدمات ، صرفا برای آزمایشگاه | جذب نیروی خدمات برای فقط آزمایشگاه |
| عدم وجود چاه ارت برای دستگاه های آزمایشگاه(بالاخص بیوشیمی و هماتولوژی) | بررسی چاه ارت |
| عدم تهویه مناسب برای بخش سل | بررسی ویژه برای عملکرد صحیح تهویه اتاق سل |
| نداشتن پشتیبانی قوی سالانه برنامه سلاک طب | درخواست پشتیبانی سالانه برنامه سلاک طب یا خرید برنامه جدید آزمایشگاه |
| عدم تعویض لامپ uv سقفی برای بخش سل | خرید لام UV سقفی برای اتاق سل |
| عدم وجود هواکش مناسب برای اتاق شستشو و استریلیزاسیون و سرویس های بهداشتی | تهیه هواکش مناسب |
| عدم تعویض فیلترهپا هود لامینار کلاس 2 اتاق سل | تعویض فیلتر هپا هود لامینار کلاس2 اتاق سل |
| عدم وجود ژنراتور قوی برای درمانگاه شهید مهتدی | تهیه ژنراتور برای درمانگاه در زمان خاموشی های برق(خصوصا آزمایشگاه) |
| سیم کشی برق نامناسب هود لامینار اتاق سل | سیم کشی صحیح و ایمن برای هود لامینار |
| نامناسب بودن هود رنگ آمیزی اتاق سل و مالاریا | تهیه یک هود مناسب برای رنگ آمیزی لام های سل و مالاریا |
| نداشتن برنامه کنترل کیفی روزانه برای بخش های بیوشیمی و هماتولوژی | خرید برنامه کنترل کیفی(QC) به روز و پشتیبانی سالانه |
| عدم وجود نورکافی در اتاق نمونه گیری | تقویت نور اتاق نمونه گیری |

واحد

آموزش و ارتقای سلامت

برنامه : آموزش و ارتقای سلامت

الف )جامعه آماری

تعداد سفیران سلامت خانوار :12930 نفر

تعداد سفیرسلامت جوان شامل دانشجو و طلبه:359 نفر

تعداد سفیر سلامت دانش آموز: 2408 نفر

تعداد داوطلب سلامت:611 نفر

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش خود مراقبتی فردی | 23.45 | 8187 | 34867 | 34.48 | 12930 | 37492 | 25 | 137 | فرم مستندات | بالاتر از حد انتظار ارتقای پوشش برنامه با افزایش جذب سفیران سلامت خانوار آموزش دیده در سامانه سیب در سطح واحد های محیطی |
| پوشش خودمراقبتی سازمانی | 32.07 | 17 | 53 | 40.47 | 22 | 54 | 25 | 161 | فرم مستندات | بالاتر از حد انتظار - مکاتبه با ادارات جهت معرفی رابط سلامت به ستاد شبکه - همکاری مطلوب ادارات شهرستان با شبکه و معرفی رابط سلامت به شبکه - برگزاری جلسات فصلی آموزشی و توانمندسازی رابطین سلامت ادارات و تدوین برنامه عملیاتی سازمانی 4. همکاری کارشناسان آموزش مراکز در راستای اجرای برنامه خودمراقبتی سازمانی و پیگیری تدوین برنامه عملیاتی سازمان های تحت پوشش |
| پوشش خودمراقبتی اجتماعی | 96.87 | 31 | 32 | 93.93 | 31 | 33 | 25 | 375 | فرم مستندات | بالاتر از حد انتظار - همکاری کارشناسان آموزش مراکز در راستای اجرای برنامه خودمراقبتی اجتماعی و پیگیری تدوین برنامه عملیاتی شوراهای تحت پوشش - برگزاری فصلی شورای بهداشت توسط پزشک و ماما تیم سلامت و بهورزان خانه های بهداشت با شوراهای روستایی و دهیاری های تحت پوشش و تدوین برنامه عملیاتی اجتماعی با همکاری شوراها - بررسی برنامه عملیاتی تدوین شده شوراها و دهیاری ها از سوی ستاد و تایید جهت اجرای برنامه های مداخله ای |
| پوشش داوطلبان سلامت | 35.97 | 627 | 1743 | 32 | 611 | 1874 | 24 | 133 | فرم مستندات | بالاتر از حد انتظار - برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات آموزشی و دعوت به همایش های شهرستانی جهت گرد همایی داوطلبین سلامت و نگهداری ایشان در برنامه - تقدیر از داوطلبان سلامت برگزیده در مراکز تحت پوشش |
| پوشش گروه های خودیار | 100 | 43 | 43 | 192 | 81 | 42 | 200 | 96 | فرم مستندات | بالاتر از حد انتظار - مکاتبه با مراکز جهت افزایش تعداد دو گروه خودیار به ازای هر مراقب و بهورز - ایجاد گروه های آموزش مجازی برای گروهای خودیار توسط مراقبین و بهورزان ( با هماهنگی با معاونت و حد انتظار شاخص در سال 1404 نیاز به مداخله نمی باشد) |
| پوشش سفیر سلامت دانش آموز | 11.27 | 2408 | 21352 | 11.27 | 2408 | 22206 | 16 | 70 | فرم مستندات | کمتر از حد انتظار - برگزاری جلسه با آموزش و پرورش و اعلام شاخص مورد انتظار به آنها - مکاتبه و با اداره آموزش و پرورش شهرستان - پیگیری جهت برگزاری جلسات آموزشی در سطح مدارس تحت پوشش |
| پوشش سفیر سلامت دانشجو | 25.48 | 344 | 1350 | 25.48 | 344 | 1350 | 10 | 254 | فرم مستندات | بالاتر از حد انتظار - مکاتبه با دانشگاه ها جهت معرفی رابط سلامت به شبکه جهت هماهنگی های برنامه ها از جمله جذب و آموزش سفیران سلامت دانشجویی - معرفی رابط سلامت از دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی و همکاری در جذب و آموزش سفیر سلامت از میان دانشجویان - همکاری با اجرای برنامه های متعدد در مناسبت ها و کمپین های سلامت در دانشگاه فرهنگیان (برپایی غرفه، آموزش، معاینات و تن سنجی، مشاوره و ...) - عضویت در گروه سفیران سلامت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان و ارتباط با رابط سلامت دانشگاه آزاد جهت ارسال محتواهای آموزشی و اطلاع رسانی از برنامه های سلامت محور در فضای مجازی |
| پوشش سفیر سلامت طلبه | 13 | 15 | 115 | 13 | 15 | 115 | 10 | 150 | فرم مستندات | بالاتر از حد انتظار - مکاتبه با حوزه های علمیه شهرستان جهت معرفی رابط سلامت به شبکه جهت هماهنگی های برنامه ها از جمله جذب و آموزش سفیران سلامت طلبه - معرفی رابط سلامت از حوزه علمیه خواهران و همکاری در جذب وآموزش سفیر سلامت از میان طلاب - همکاری با اجرای برنامه های متعدد در مناسبت ها و کمپین های سلامت در حوزه علمیه خواهران (برپایی غرفه، آموزش، معاینات و تن سنجی، مشاوره و ...) - عضویت در گروه سفیران سلامت طلبه حوزه علمیه خواهران و ارتباط با رابط سلامت حوزه جهت ارسال محتواهای آموزشی و اطلاع رسانی از برنامه های سلامت محور در فضای مجازی |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- ایجاد و طراحی دو کانال و یک گروه آموزش مجازی و عضویت در سه کانال شهرستانی جهت اجرای برنامه های واحد

- برگزاری جلسات آموزشی توجیهی کارشناسان ناظر و مربی بهورزی مراکز به صورت دو ماهه

- چاپ و تکثیر بردهای اطلاع رسانی مراکز و ساماندهی بردها

- بازدید و نظارت بر عملکرد و نحوه اجرای برنامه های واحد آموزش و ارتقای سلامت در مراکز ، پایگاه ها خانه های بهداشت

- برگزاری کمپین ها و مناسبت های بهداشتی و توزیع رسانه در مناسبت ها به مراکز و ستاد و سطح شهر

- برگزاری جلسه با امام جمعه شهرستان و تبیین سیاست های شبکه بهداشت و درمان و همکاری های بین بخشی

- برگزاری جلسه با رابط دانشگاه فرهنگیان جهت جذب سفیر سلامت دانشجویی

- برگزاری جلسه با رابط حوزه علمیه جهت جذب سفیر سلامت طلبه و ارائه سرفصل های آموزشی

- برگزاری جلسه با آموزش و پرورش شهرستان جهت اجرا و افزایش جذب و آموزش سفیر سلامت داش آموز

- مکاتبه با آموزش و پرورش جهت معرفی رابط سلامت به شبکه جهت هماهنگی های برنامه ها از جمله جذب و آموزش سفیران سلامت دانش آموزی

- همکاری با اجرای برنامه های متعدد در مناسبت ها و کمپین های سلامت در مدارس تحت پوشش (برپایی غرفه، آموزش، معاینات و تن سنجی، مشاوره و ...)

- ارسال محتواهای آموزشی و اطلاع رسانی از برنامه های سلامت محور در فضای مجازی شاد

- همکاری مشترک در برگزاری سالانه همایش سفیران سلامت دانش آموز و تقدیر از سفیران سلامت دانش آموز فعال و مراقبین سلامت فعال در مدارس

- برگزاری جلسه با نیروی انتظامی و تبیین سیاست های شبکه بهداشت و درمان و همکاری های بین بخشی

- برگزاری کمپین هفته سلامت 1403

- برگزاری همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت 1403

- برگزاری جشنواره غذای سالم در ستاد شبکهو مرکز خدمات جامع سلامت به مناسبت هفته سلامت 1403

- تن سنجی و مشاوره تغذیه و مکمل یاری کارکنان ستاد شبکه به مناسبت هفته سلامت 1403

- برگزاری همایش هفته سلامت با رویکرد جوانی جمعیت و با دعوت از فعال جمعیتی

- برپایی غرفه صنایع دستی و میز خدمت ادارات شهرستان در محوطه شبکه بهداشت و درمان پیشوا به مناسبت هفته سلامت 1403 و ارتقای سواد سلامت و همکاری بین بخشی

- برپایی غرفه صنایع دستی داوطلبین سلامت در محوطه شبکه بهداشت و درمان پیشوا به مناسبت هفته سلامت 1403 و ارائه عملکرد داوطلبین سلامت و آشنایی با برنامه

- برپایی میز خدمت در محل اقامه نماز جمعه و سخنرانی مدیر شبکه در راستای برنامه های شبکه بهداشت و اطلاع رسانی عمومی در هفته سلامت 1403

- برگزاری ویزیت رایگان پزشک، دندانپزشک، تغذیه و روانشناس در منطقه خورشید هشتم و در بستر خانه مشارکت در طی هفته سلامت 1403

- برگزاری جلسات خانه مشارکت مردم در سلامت و پیامگزاران سلامت ادارات شهرستان بصورت فصلی

- برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از دخانیات به مربیان داوطلبین سلامت

- همکاری در برگزاری کمپین های ابلاغی

- تهیه جدول گانت آوزشی جهت اجرای برنامه های آموزشی در خانه مشارکت مردم در سلامت توسط کارشناسان فنی ستاد شبکه

- ایجاد گروه آموزشی و اطلاع رسانی رابطین سلامت ادارات در پیام رسان داخلی ایتا

- پیگیری معرفی رابط سلامت در کلیه ادارات تحت پوشش شهرستان با همکاری رابط سلامت شبکه

- پیگیری تدوین برنامه عملیاتی سازمانی در ادارات شهرستان و تایید برنامه توسط واحد آموزش

- توجیه نیروهای جدیدالورود در برنامه های آموزش ارتقای سلامت

- استخراج شاخص های فنی واحد به صورت فصلی همراه با تحلیل و عملکرد

- تقدیر از داوطلبان سلامت محله نمونه در سطح مراکز تحت پوشش

- گزارش دهی وضعیت آموزش حضوری و مجازی درخصوص بیماری پشه آئدس

- همکاری و هماهنگی جهت انجام غربالگری سرطان پستان در سطح ادارات شهرستان

- برگزاری جلسه آموزشی سواد رسانه درسطح شبکه بهداشت و درمان پیشوا

- مکاتبه و هماهنگی و اطلاع رسانی در راستای آموزش ، معرفی و انجام کلینیک خودمراقبتی مجازی

- پیگیری و مکاتبه درخصوص پویش ملی نه به تصادف و آموزش در سطح مراکز ، پایگاه و خانه های بهداشت و ادارات شهرستان

ه) دستاوردها:

-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم وجود نقش کارشناس مسئول و کارشناس ستادی آموزش و ارتقای سلامت در سامانه سیب | ایجاد نقش کارشناس مسئول و کارشناس آموزش و ارتقای سلامت در سامانه سیب |
| عدم امکان گزارش گیری از فعالیت ها و شاخص های برنامه های آموزش و ارتقای سلامت از جمله شاخص های خودمراقبتی، برنامه داوطلبین سلامت، نیازسنجی سلامت و مداخلات نیازسنجی سلامت در سامانه سیب | گنجاندن شاخص های برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در سامانه سیب و امکان گزارش گیری شاخص ها از سامانه |
| جابجایی نیروهای کارشناسان آموزش مراکز | تعیین نیروهای رسمی و با سابقه در مراکز به عنوان کارشناس آموزش و مربی داوطلبین سلامت |
| عدم تمایل افراد جهت جذب در برنامه داوطلبین سلامت | در نظر گرفتن تشویق به مربی داوطلب فعال در جذب داوطلب سلامت |
| نبود فضای آموزشی مناسب در مرکز صدوقی و جلیل آباد |  |

جدول مداخلات

شاخص: پوشش برنامه سفیر سلامت دانش آموزی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
|  | برگزاری جلسه با اداره آموزش و پرورش درخصوص جذب سفیر سلامت دانش آموزی در سطح مدارس | مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت | دانش آموزان | 01/07/1404 | 30/12/1404 | ستاد شبکه |  |
|  | مکاتبه و پیگیری تلفنی از اداره آموزش و پرورش شهرستان جهت اعلام آمار به روز سفیران سلامت دانش آموزی | مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت | دانش آموزان | 01/01/1404 | 30/03/1404 | اداره آموزش و پرورش |  |
|  | پیگیری بهورزان درخصوص آموزش سفیر سلامت دانش آموزی در سطح مدراس روستایی | بهورزان | دانش آموزان | 01/01/1404 | 30/12/1404 | خانه های بهداشت |  |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

دلایل عدم تحقق مداخلات

- همکاری نامطلوب اداره آموزش و پرورش با این اداره

واحد

آمار و تحلیل عملکرد

نام برنامه : آمار

الف )جامعه آماری

جمعیت تحت پوشش : 92.617 نفر – منبع: سازمان آمار ایران

تعداد مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش: 7

تعداد پایگاه های غیر ضمیمه تحت پوشش: 4

تعداد خانه های بهداشت تحت پوشش : 11

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد بازدید مدیر شبکه/ رئیس مرکز بهداشت | 119.04 | 50 | 42 | 90.9 | 20 | 22 | 100 | 90.9 | تعداد برگه های بازدید | پایین تر از حد انتظار - نداشتن معاون بهداشتی - تعدد مسئولیت ها |
| درصد بازدید معاون بهداشتی مرکز/ شبکه | 83.33 | 35 | 42 | 63.6 | 14 | 22 | 100 | 63.6 | تعداد برگه های بازدید | پایین تر از حد انتظار - 6 ماه از سال معاون بهداشتی داشتیم |
| درصد ثبت موارد مرگ | 42.39 | 156 | 368 | 67.18 | 258 | 384 | 80 | 83.97 | سامانه سیب سامانه ثبت مرگ | پایین تر از حد انتظار - ثبت نبودن تعدادی از افراد در سامانه سیب - ثبت بودن تعدادی از افراد در سامانه شبکه های مجاور - حذف برخی از افراد در سامانه سیب به محض ویرایش اطلاعات فردی در هنگام اتصال به درگاه ثبت احوال |
| درصد مراکز/پایگاه‌هایی که مسئولین آنها برد سرپرست مرکز را به روز رسانی کرده و صحیح تکمیل نموده اند. | 75 | 6 | 8 | 91.66 | 11 | 12 | 100 | 91.66 | چک لیست بازدید | پایین تر از حد انتظار - مسئولین مراکز به عنوان پزشک ارائه خدمت می دهند. - حساسیت پایین مسئولین مراکز به دستورات ابلاغی |
| درصد مراکز/پایگاه‌هایی که مسئولین آنها تحلیل‌آمار مراجعین را انجام داده‌اند | 75 | 6 | 8 | 91.66 | 11 | 12 | 100 | 91.66 | چک لیست بازدید | پایین تر از حد انتظار - مسئولین مراکز به عنوان پزشک ارائه خدمت می دهند. - حساسیت پایین مسئولین مراکز به دستورات ابلاغی |
| درصد همخوانی/مطابقت اطلاعات مراجعین به پزشک /دندانپزشک با سیستم پذیرش در سامانه سیب | 100 | 8 | 8 | 100 | 12 | 12 | 100 | 100 | چک لیست بازدید | در حد انتظار - کلیه مراجعین ابتدا توسط پذیرش ثبت سپس به واحد های مربوطه ارجاع داده می شوند - پزشکان با توجه به اهمیت شبکه در خصوص دریافت طلب از بیمه حساس هستند - عملکرد پزشکان فقط با سامانه سیب سنجیده می شود. |

ج)نمودارها:

| شاخص های عملکردی داشبورد مرگ و میر |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منبع استخراج | سال1403 | سال1402 | عنوان شاخص | ردیف |
| سامانه ثبت مرگ | 10 | 13 | تعداد مرگ نوزادان | 1 |
|  | 5 | 7 | تعداد مرگ کودکان 59-1 ماهه | 2 |
|  | 14 | 12 | تعداد مرگ نوجوانان( 18-5 )سال | 3 |
|  | 17. | 30 | تعداد مرگ جوانان(29-18 ساله) | 4 |
|  | 114 | 114 | تعداد مرگ میانسالان 60-29 ساله | 5 |
|  | 219 | 225 | تعداد مرگ سالمندان ( بالای 60 سال) | 6 |
|  | 151 | 129 | تعداد مرگ ناشی از بیماریهای قلبی- عروقی | 7 |
|  | 44 | 46 | تعداد مرگ ناشی از سرطانها و تومورها | 8 |
|  | 34 | 55 | تعداد مرگ ناشی از سوانح و حوادث | 9 |
|  | 0 | 1 | تعداد مرگ و میر مادران باردار تا 42 روز پس از زایمان | 10 |

د)عملکرد برنامه‌ها :

- مکاتبه با مسئولین مراکز در خصوص استخراج دوره ای اطلاعات جمعیتی و به خاطر سپردن آنها

- مکاتبه با مراکز و واحدهای تحت پوشش در خصوص پیگیری بیشتر جهت ثبت مرگ های حادث شده در جمعیت تحت پوشش

- تهیه گانت پایش از مراکز و خانه های بهداشت توسط واحد های ستادی، برنامه ریزی جهت انجام پایش ها و ارسال نامه به واحد های محیطی

- نظارت بر برنامه ریزی، هدایت وکنترل پیشرفت فعالیت واحد های ستادی

- ارسال گزارش پایش مدیران به واحد های محیطی

- جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات پایش های انجام شده توسط واحد های ستادی و تهیه گزارش مربوط به بازدیدهای صورت گرفته

- جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه گزارش عملکرد واحدهای ستادی

- برگزاری جلسات آموزشی دستورالعمل واحد آمار ویژه بهورزان

- بازدید طبق چک لیست برنامه آمار و برنامه ریزی از واحد های محیطی

- تهیه و ارسال گزارش بازدید از مراکز محیطی و دریافت فیدبک

- جمع بندی پایش های محیطی و تجزیه و تحلیل پایش ها و ارسال آن به معاونت

- پیگیری و دریافت گواهی های فوت از واحد نظارت بر درمان شبکه، اداره ثبت احوال و  آرامستان ها و اداره پزشکی قانونی شهرستان ورامین و ثبت در سامانه مرگ

- پیگیری و دریافت جواز دفن ها از اداره پزشکی قانونی ورامین و ارسال به شبکه های همجوار و ثبت موارد شهرستانی در سامانه مرگ

- جمع آوری و تحلیل شاخص های برنامه آمار

- تکمیل و به روز رسانی اطلاعات  جمعیتی مراکز به صورت دوره ای و بارگزاری در سایت شبکه

- بروز رسانی سایت پورتال شبکه در خصوص برنامه های آمار و برنامه ریزی

- برگزاری 2 جلسه شورای کارشناسی

- برگزاری 9 کمیته بهره وری

- برگزاری 2 جلسه پایش طرح سلامت خانواده و نظام و ارجاع

- شرکت در جلسات کارشناسی معاونت

- شرکت در جلسات بهره وری دانشگاه

- شرکت در جلسات مدیریت سبز دانشگاه

- برگزاری 5 جلسه  مدیریت سبز در شبکه

- پیگیری و رصد شاخص های HIM

- برگزاری کمیته مرگ

- تدوین گزارش میزان های مرگ

- پیگیری مداخلات طراحی شده در عملکرد

- تهیه شاخص های برنامه عملیاتی و ارسال به مراکز خدمات جامع سلامت

- شرکت در کارگاه های آموزشی تخصصی مرتبط با واحد در دانشگاه و ستاد معاونت بهداشت

- برگزاری یک کارگاه مدیریت سبز

ه) دستاوردها:

ثبت بالاترین آمار مرگ با جواز دفن

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| جابجایی و تغییر مسئولین مراکز | انتصاب مسئولین با رابطه استخدامی دائمی و کارآمد توسط مدیران |
| وجود گورستان های غیررسمی در سطح شهرستان | مکاتبه با فرمانداری در خصوص ثبت آمارهای حیاتی به روز در سطح شهرستان ارائه گزارش تحلیلی ثبت مرگ در سطح شهرستان با توجه به اهمیت جوانی جمعیت در شورای سلامت شهرستان توسط مدیر شبکه |
| جمعیت بسیار زیاد غیر ایرانی غیر رسمی | مکاتبه با فرمانداری در خصوص مشکلات عدم دسترسی به جمعیت واقعی ساکن در سطح شهرستان ارائه گزارش تحلیلی کاهش شاخص های بهداشتی شهرستان و در مرتبه بالاتر استان تهران به دلیل وجود جمعیت غیر واقعی در سامانه سیب شهرستان در شورای سلامت شهرستان توسط مدیر شبکه |
| عدم نظارت مشخص بر صدور گواهی فوت | ارائه ساز و کار ثبت آنلاین واقعه مرگ توسط خود پزشکان |
| عدم همکاری مردم در ثبت مرگ در سامانه سیب | ارائه راهکار درون شهرستانی در مسیر تدفین متوفی |
| ثبت غیر دقیق علل مرگ توسط پزشکان در گواهی پزشکی مرگ | نظارت بر گواهی پزشکی مرگ بر عهده مسئول ثبت سامانه ثبت مرگ هر شبکه باشد |

جدول مداخلات

شاخص: درصد بازدید مدیر شبکه/ رئیس مرکز بهداشت

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تهیه گانت به صورت 6 ماهه | مسئول واحد آمار | مراقبین سلامت | 01/04/1403 | 31/06/1404 | مرکز محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

شاخص: درصد بازدید معاون بهداشتی مرکز/ شبکه

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| - 1 | تهیه گانت به صورت 6 ماهه | مسئول واحد آمار | مراقبین سلامت | 01/04/1403 | 31/06/1404 | مرکز محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

شاخص: درصد ثبت موارد مرگ

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | ارسال اکسل ثبت مرگ به صورت فصلی به واحد های محیطی | مسئول واحد آمار | مراقبین سلامت | 01/04/1403 | 31/01/1405 | مرکز محیطی |  |
| 2 | پایش مجازی ثبت مرگ در سامانه سیب به صورت فصلی و ارسال به واحد های محیطی | مسئول واحد آمار | مراقبین سلامت | 01/04/1403 | 31/01/1405 | مرکز محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- دلایل عدم تحقق مداخلات :

- ثبت نبودن تعدادی از افراد در سامانه سیب

- ثبت بودن تعدادی از افراد در سامانه شبکه های مجاور

- حذف برخی از افراد در سامانه سیب به محض ویرایش اطلاعات فردی در هنگام اتصال به درگاه ثبت احوال

شاخص: درصد مراکز/پایگاه‌هایی که مسئولین آنها برد سرپرست مرکز را به روز رسانی کرده و صحیح تکمیل نموده اند.

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
|  | پایش منظم از واحد های محیطی | مسئول واحد آمار | مسئولین واحد های محیطی | 01/04/1403 | 30/11/1404 | مرکز محیطی |  |
|  | ارسال نامه به واحد های محیطی جهت دریافت فایل های تکمیل شده | مسئول واحد آمار | مسئولین واحد های محیطی | 01/04/1403 | 31/01/1405 | مرکز محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

شاخص: درصد مراکز/پایگاه‌هایی که مسئولین آنها تحلیل‌آمار مراجعین را انجام داده‌اند.

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
|  | پایش منظم از واحد های محیطی | مسئول واحد آمار | مسئولین واحد های محیطی | 01/04/1403 | 30/12/1403 | مرکز محیطی |  |
|  | ارسال نامه به واحد های محیطی جهت دریافت فایل های تکمیل شده | مسئول واحد آمار | مسئولین واحد های محیطی | 01/04/1403 | 31/01/1405 | مرکز محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

واحد

پیشگیری و مراقبت از بیماری های غیر واگیر

| تعداد مراکز فعال خدمات جامع شهری تحت پوشش | 2 |
| --- | --- |
| تعداد مراکز فعال خدمات جامع شهری روستایی تحت پوشش | 2 |
| تعداد مراکز فعال خدمات جامع روستایی تحت پوشش | 3 |
| تعداد پایگاه های تحت پوشش | 10 |
| تعداد خانه های بهداشت تحت پوشش | 11 |

برنامه: ایراپن

الف )جامعه آماری

| جمعیت بالای 30 سال در ابتدای سال | 55255 |
| --- | --- |
| جمعیت بالای 18 سال در ابتدای سال | 81017 |
| جمعیت 50 تا 69 سال در ابتدای سال | 15228 |
| تعداد زنان 30 تا 69 سال در ابتدای سال | 26160 |
| تعداد زنان 30 تا 59 سال در ابتدای سال | 23376 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش مراقبت فشارخون توسط پزشک | 22.71 | 818 | 3601 | 22.72 | 899 | 3956 | 70 | 32.45 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - عدم تمایل بیماران برای مراجعه به مرکز - عدم حضور پزشک در پایگاه های شهری و عدم حضور منظم پزشک در مراکز بدلیل کمبود پزشک در سطح شبکه - تغییرات پزشکان و حضور پزشکان طرحی |
| پوشش مراقبت بیمار فشارخون توسط مراقب سلامت و بهورز | 32.62 | 1175 | 3601 | 27.88 | 1103 | 3956 | 85 | 32.8 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - بدلیل جابجایی زیاد نیروها و عدم توجیه کامل نیروی جدید - عدم مراجعه بیماران تحت پوشش بخصوص در مناطق شهری بدلیل وجود صف های انتظار و عدم تامین دارو |
| پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط مراقب سلامت و بهورز | 23.15 | 496 | 2142 | 19.77 | 536 | 2710 | 85 | 23.25 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - بدلیل جابجایی زیاد نیروها و عدم توجیه کامل نیروی جدید - عدم مراجعه بیماران تحت پوشش بخصوص در مناطق شهری بدلیل وجود صف های انتظار و عدم تامین دارو |
| پوشش مراقبت بیمار دیابتی توسط پزشک | 26.98 | 578 | 2142 | 23 | 619 | 2710 | 70 | 32.85 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - عدم تمایل بیماران برای مراجعه به مرکز - عدم حضور پزشک در پایگاه های شهری و عدم حضور منظم پزشک در مراکز بدلیل کمبود پزشک در سطح شبکه - عدم ثبت، یا عدم ثبت صحیح مراقبت بیماران در سامانه سیب توسط پزشکان - وجود پزشکان طرحی و تغییرات مداوم |
| پوشش خطرسنجی در جمعیت تحت پوشش | 22.35 | 12353 | 55255 | 20.46 | 11858 | 57944 | 35 | 58.45 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: بدلیل دسترسی نامناسب و هزینه آزمایشات، تمایل گروه هدف برای انجام آزمایشات مذکور کم می باشد. |
| پوشش غربالگری سرطان روده بزرگ | 17.59 | 2679 | 15228 | 14.22 | 2278 | 16012 | 35 | 40.62 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - بدلیل لزوم انجام پیگیری های تکمیلی و بعد مسافت جمعیت گروه هدف تمایلی به انجام غربالگری ندارند. - بدلیل جابجایی زیاد نیروها و عدم توجیه کامل نیروی جدید |
| پوشش غربالگری سرطان دهانه رحم | 17.85 | 4174 | 23376 | 18.69 | 4544 | 24311 | 35 | 53.4 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - عدم همکاری اتباع تحت پوشش - مراجعه زنان ایرانی تحت پوشش به مراکز خصوصی |
| پوشش غربالگری سرطان پستان | 17.47 | 4572 | 26160 | 16.97 | 4642 | 27344 | 35 | 48.48 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - عدم آگاه سازی و حساسیت گروه هدف |
| بیماریابی دیابت | - | 2096 | - | 4.6 | 2710 | 57944 | 5.85 | - | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: عدم تمایل بیماران برای مراجعه به مرکز به دلایل متفاوت اعم از صف انتظار، عدم تامین داروی رایگان ، و... |
| بیماریابی فشارخون بالا | - | 3601 | - | 4.8 | 3956 | 81017 | 9.45 | - | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: عدم تمایل بیماران برای مراجعه به مرکز به دلایل متفاوت اعم از صف انتظار، عدم تامین داروی رایگان ، و... |
| درصد HbA1c ثبت شده در سامانه سیب | 17.64 | 440 | 2493 | 6.02 | 149 | 2473 | 20 | 30.12 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - بدلیل دسترسی نامناسب و هزینه آزمایشات، تمایل گروه هدف برای انجام آزمایشات مذکور کم می باشد. - عدم تمایل بیماران تحت پوشش برای مراجعه به مراکز برای انجام مراقبت و انجام آزمایشات |
| درصد HbA1c مطلوب | 64.54 | 284 | 440 | 41.61 | 62 | 149 | 50 | 83.22 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: |
| درصد موارد مشکوک (علامت مثبت، سابقه خانوادگی مثبت و فیت مثبت) ارجاع شده به سطح 2 که مراجعه کرده اند | 12.34 | 10 | 81 | 14.11 | 12 | 85 | 40% | 35.27 | سامانه سیب و اکسل گزارش ماهانه | پایین تر از حد انتظار: - بدلیل مسافت طولانی بیمارستان مرجع مراجعین تمایلی به همکاری ندارند. - ناتوانی در تامین هزینه انجام کولونوسکوپی و مسافت و عدم وجود بودجه اختصاصی بدین منظور |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه

- انجام تعداد 11858 مورد خطر سنجی و ثبت در سامانه سیب

- تهیه و ارسال شاخص های فصلی به تفکیک واحد های محیطی(ارسال به واحد های محیطی، بررسی در جلسات کارشناسی )

- انجام تعداد 78  بازدید بصورت منظم از کلیه واحد های محیطی

- برگزاری جلسات اموزشی برای رابطین در خصوص غربالگری سرطان ها توسط کارشناس ستاد شبکه

- برنامه ریزی به منظور انجام خطرسنجی در مراکز خدمات جامع سلامت(تهیه کیت ، تهیه برنامه مشخص و پیگیری هفتگی)

- پیگیری و ارجاع 12 مورد از موارد مشکوک و نیازمند ارجاع غربالگری سرطان کولورکتال برای انجام کولونوسکوپی (توسط مراقبین سلامت/بهورزان و ستاد شبکه)

ه) دستاوردها:

- 7 مورد سرطان پستان شناسایی شده

- 3 مورد گزارش پولیپ از موارد کولونوسکوپی شده در بیمارستان طالقانی

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| جابجایی و تغییر پرسنل محیطی | استقرار نیروی ثابت در مرکز |
| عدم تمایل مراجعه بیماران جهت انجام مراقبت بدلیل وجود صف انتظار، و عدم دریافت دارو | تعیین روز مشخص به منظور انجام مراقبت بیمارن دیابت و فشار خون تحت پوشش |
| هزینه بالای خرید تجهیزات علی الخصوص خطرسنجی برای شبکه | - |
| کمبود نیروی انسانی درستاد شبکه و درمراکز تحت پوشش(پزشک و مراقب سلامت) | استقرار نیروی ثابت در ستاد شبکه و مراکز |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: پوشش مراقبت بیماری فشارخون بالا توسط مراقب سلامت/بهورز

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تامین تجهیزات مورد نیاز به منظور انجام آزمایشات خطرسنجی در کلیه مراکز و برنامه ریزی منظم به منظور انجام هفتگی | بیماری های غیرواگیر | افراد بالای 30 سال تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 2 | برگزاری جلسات اموزشی برای کلیه پرسنل درگیر برنامه | بیماری های غیرواگیر | افراد بالای 30 سال تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.09.30 | ستاد شبکه/ مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 3 | تهیه و ارسال عملکرد به تفکیک کلیه واحد های محیطی بصورت فصلی | بیماری های غیر واگیر | کلیه مراکز | 1404.01.01 | 1404.12.30 | ستاد شبکه |  |
| 4 | انجام بازدید های منظم از برنامه | بیماری های غیر واگیر | مراکز/پایگاه/خانه های بهداشت | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات :

- بدلیل حد مورد انتظار بالای مراقبت بیماران ، پوشش کامل شاخص مذکور با توجه به شرایط و امکانات موجود امکان پذیر نمی باشد.

عنوان شاخص: پوشش مراقبت بیماری فشارخون بالا توسط پزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تامین تجهیزات مورد نیاز به منظور انجام آزمایشات خطرسنجی در کلیه مراکز و برنامه ریزی منظم به منظور انجام هفتگی | بیماری های غیرواگیر | افراد بالای 30 سال تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 2 | برگزاری جلسات اموزشی برای کلیه پرسنل درگیر برنامه | بیماری های غیرواگیر | افراد بالای 30 سال تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.09.30 | ستاد شبکه/ مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 3 | تهیه و ارسال عملکرد به تفکیک کلیه واحد های محیطی بصورت فصلی | بیماری های غیر واگیر | کلیه مراکز | 1404.01.01 | 1404.12.30 | ستاد شبکه |  |
|  | انجام بازدید های منظم از برنامه | بیماری های غیر واگیر | مراکز/پایگاه/خانه های بهداشت | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- دلایل عدم تحقق مداخلات :

- بدلیل حد مورد انتظار بالای مراقبت بیماران ، پوشش کامل شاخص مذکور با توجه به شرایط و امکانات موجود امکان پذیر نمی باشد.

جدول مداخلات

شاخص: پوشش مراقبت بیماری دیابت توسط مراقب سلامت/بهورز

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تامین تجهیزات مورد نیاز به منظور انجام آزمایشات خطرسنجی در کلیه مراکز و برنامه ریزی منظم به منظور انجام هفتگی | بیماری های غیرواگیر | افراد بالای 30 سال تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 2 | برگزاری جلسات اموزشی برای کلیه پرسنل در گیر برنامه | بیماری های غیرواگیر | افراد بالای 30 سال تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.09.30 | ستاد شبکه/ مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 3 | تهیه و ارسال عملکرد به تفکیک کلیه واحد های محیطی بصورت فصلی | بیماری های غیر واگیر | همکاران محیطی | 1404.01.01 | 1404.12.30 | ستاد شبکه |  |
|  | انجام بازدید های منظم از برنامه | بیماری های غیر واگیر | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- دلایل عدم تحقق مداخلات :

- بدلیل حد مورد انتظار بالای مراقبت بیماران ، پوشش کامل شاخص مذکور با توجه به شرایط و امکانات موجود امکان پذیر نمی باشد.

شاخص: پوشش مراقبت بیماری دیابت پزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تامین تجهیزات مورد نیاز به منظور انجام آزمایشات خطرسنجی در کلیه مراکز و برنامه ریزی منظم به منظور انجام هفتگی | بیماری های غیرواگیر | افراد بالای 30 سال تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 2 | برگزاری جلسات اموزشی برای کلیه پرسنل در گیر برنامه | بیماری های غیرواگیر | افراد بالای 30 سال تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.09.30 | ستاد شبکه/ مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 3 | تهیه و ارسال عملکرد به تفکیک کلیه واحد های محیطی بصورت فصلی | بیماری های غیر واگیر | همکاران محیطی | 1404.01.01 | 1404.12.30 | ستاد شبکه |  |
|  | انجام بازدید های منظم از برنامه | بیماری های غیر واگیر | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- دلایل عدم تحقق مداخلات :

- بدلیل حد مورد انتظار بالای مراقبت بیماران ، پوشش کامل شاخص مذکور با توجه به شرایط و امکانات موجود امکان پذیر نمی باشد.

شاخص: درصد هموگلوبین A1Cثبت شده در سامانه سیب

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تامین کیت هموگلوبین A1C | بیماری های غیرواگیر | بیماران دیابت تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 2 | برگزاری جلسات اموزشی برای کلیه پرسنل در گیر برنامه | بیماری های غیرواگیر | افراد بالای 30 سال تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.09.30 | ستاد شبکه/ مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 3 | تهیه و ارسال عملکرد به تفکیک کلیه واحد های محیطی بصورت فصلی | بیماری های غیر واگیر | کلیه مراکز | 1404.01.01 | 1404.12.30 | ستاد شبکه |  |
|  | انجام بازدید های منظم از برنامه | بیماری های غیر واگیر | مراکز/پایگاه/خانه های بهداشت | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- دلایل عدم تحقق مداخلات :

- بدلیل هزینه بالا  و عدم دسترسی اسان به آزمایشگاه، بیماران تمایلی به انجام آن ندارند.

شاخص: درصد موارد مشکوک (علامت مثبت، سابقه خانوادگی مثبت و فیت مثبت) ارجاع شده به سطح 2 که مراجعه کرده اند

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش و مشاوره کلیه موارد مشکوک و نیازمند ارجاع از ستاد شبکه توسط کارشناس برنامه | بیماری های غیرواگیر | افراد مشکوک و نیازمند ارجاع | 1404.01.01 | 1404.12.30 | ستاد شبکه |  |
| 2 | برگزاری جلسات اموزشی برای کلیه پرسنل در گیر برنامه | بیماری های غیرواگیر | افراد بالای 30 سال تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.09.30 | ستاد شبکه/ مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 3 | تهیه و ارسال عملکرد به تفکیک کلیه واحد های محیطی بصورت فصلی | بیماری های غیر واگیر | کلیه مراکز | 1404.01.01 | 1404.12.30 | ستاد شبکه |  |
|  | انجام بازدید های منظم از برنامه | بیماری های غیر واگیر | مراکز/پایگاه/خانه های بهداشت | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

برنامه: تالاسمی ژنتیک اجتماعی

الف )جامعه آماری

| زوجین داوطلب ازدواج -سال 1403 | 319 |
| --- | --- |
| تعداد کل مادران باردار تحت پوشش برنامه تالاسمی –سال 1403 | 0 |
| تعداد زوج ناقل تالاسمی تحت پوشش دارای پرونده | 20 |
| تعداد زوج مشکوک پرخطر تالاسمی تحت پوشش دارای پرونده | 6 |
| تعداد موارد جدید تالاسمی ماژور ایرانی – سال 1403 | 0 |
| تعداد موارد جدید تالاسمی ماژور افغانی – سال 1403 | 0 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| موارد جديد تالاسمی ماژور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | کمتر از یک در ده هزار تولد زنده | 100 | فرم های آماری برنامه تالاسمی و ژنتیک | در حد انتظار: مورد بروز صفر می باشد.(تعداد موالید زنده ایرانی در سال 1403 و مجددا در سال 1402استخراج شده است) |
| پوشش 1PND (بتا تالاسمی ماژور) | 55.55 | 15 | 27 | 65.38 | 17 | 26 | 75≤ | 87.17 | فرم مراقبت ژنتیک | پایین تر از حد انتظار: - بدلیل مهاجرت موارد دارای pnd1 و شناسایی زوج های مشکوک پر خطر جدید - هزینه بالای انجام آزمایشات تشخیص ژنتیک مرحله اول |
| پوشش 2PND (بتا تالاسمی ماژور) | 66.66 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | فرم مراقبت زنتیک | در حد انتظار: طی بازه زمانی مورد نظر مادر باردار از بین زوجین تحت پوشش ثبت نشده است. |
| درصد نوزاد سالم متولد شده از زوجین ناقل ژن تالاسمی ماژور | 66.66 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | فرم مراقبت زنتیک | در حد انتظار: طی بازه زمانی مورد نظر مادر باردار از بین زوجین تحت پوشش ثبت نشده است. |
| درصد کارکنان آموزش دیده در برنامه تالاسمی و ژنتیک اجتماعی | 100 | 58 | 58 | 90.24 | 37 | 41 | 75% ≤ | 120.32 | سامانه آموزش کارکنان و مکاتبات اداری مربوطه | در حد انتظار: آموزش کلیه پرسنل درگیر برنامه در جلسات متفاوت انجام شده است. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- پیگیری و مراقبت صددرصدی 26زوج تحت مراقبت برنامه تالاسمی در سطح جمعیت تحت پوشش

- غربالگری319زوج  داوطلب ازدواج از نظر ژنتیک اجتماعی توسط تیم تالاسمی و مشاوره ژنتیک در مراکز غربالگری حین ازدواج  ( تیم تالاسمی و مشاوره ژنتیک: 1کارشناسان تالاسمی،2پزشک مشاور تالاسمی ( اصلی و جایگزین)

- پیگیری فعال زوجین مشکوک پر خطر جهت انجام آزمایشات تکمیلی از ستاد شبکه توسط کارشناس برنامه

- انجام بازدید های منظم و آموزش کلیه پرسنل در بازدید ها در خصوص روند پیگیری موارد مشکوک و مراقبت زوجین تالاسمی تحت پوشش

- راستی آزمایی انجام مراقبت زوجین از ستاد شبکه بصورت فصلی

ه) دستاوردها:

- افزایش 10 درصدی شاخص با اهمیت PND1

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم وجودپزشک دوره دیده زنتیک | ایجاد امکان استفاده از حضور پزشکان ژنتیک در شهرستان های همجوار |
| وجود زوجین ناقل تالاسمی اتباع تحت پوشش با همکاری نامناسب | - |
| وجود زوجین مشکوک پر خطر و ناقل وارده از استان های دیگر بدون مدارک مستند و نامه اعلام مهاجرت | - |

جدول مداخلات

شاخص: پوشش PND1

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش پرسنل بهداشتی( مراقبین سلامت / بهورزان)، بیماران | بیماری های غیرواگیر | زوجین مشکوک پرخطر تحت پوشش ،پرسنل | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 2 | تخصیص تسهیلات به زوجین ایرانی تحت پوشش | بیماری های غیرواگیر | زوجین مشکوک پر خطر تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 3 | تهیه و ارسال عملکرد به تفکیک کلیه واحد های محیطی بصورت فصلی | بیماری های غیر واگیر | کلیه مراکز | 1404.01.01 | 1404.12.30 | ستاد شبکه |  |
| 4 | انجام بازدید های منظم از برنامه | بیماری های غیر واگیر | مراکز/پایگاه/خانه های بهداشت | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |
| 5 | تهیه مطالب آموزشی و ارسال به سطوح محیطی | بیماری های غیر واگیر | مراکز/پایگاه/خانه های بهداشت | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مرکز/پایگاه/خانه بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

برنامه: غربالگری نوزادان و متابولیک ارثی و غربالگری شنوایی نوزادان

الف )جامعه آماری

| تعداد متولدین زنده/تعداد نوزادان غربالگری شده | ایرانی | غیرایرانی |
| --- | --- | --- |
|  | 940 | 883 |
| تعداد بیمار تحت مراقبت هیپوتیروئیدی | 13 |  |
| تعداد بیمار تحت مراقبت pku | 3 |  |
| تعداد بیمار تحت مراقبت متابولیک ارثی | 1 |  |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش غربالگری نوزادان(ایرانی) | 86.83 | 1616 | 1861 | 90.1 | 847 | 940 | 90%≤ | 100 | فرم شماره 3 هیپوتیروئیدی و سامانه سیب | در حد انتظار: اموزش به کلیه بهورزان و مراقبین سلامت به منظور پیگیری فعال مادران پس از زایمان |
| درصد انجام غربالگری به هنگام نوزادان(ایرانی) | 90.9 | 761 | 837 | 85.36 | 723 | 847 | 85%≤ | 100.42 | فرم شماره 3 هیپوتیروئیدی | بالاتر از حد انتظار: - آموزش کلیه مادران باردار در سه ماهه سوم بارداری - پیگیری فعال مادران باردار پس از زایمان توسط بهورزان /مراقبین سلامت |
| درصد نمونه نامناسب غربالگری نوزادان | 0.08 | 13 | 1616 | 1.33 | 24 | 1800 | 1%> | - | فرم شماره 3 هیپوتیروئیدی | پایین تر از حدانتظار : - جمع آوری نمونه های نوزادان و بررسی آنها توسط کارشناس برنامه در ستاد و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه به صورت روزانه - آموزش مجدد پرسنل در آزمایشگاه شهید جعفری |
| درصد ثبت نتایج هیپوتیروئیدی در سامانه سیب | 90.4 | 1272 | 1407 | 97.23 | 1162 | 1195 | 65% | 149.58 | فرم شماره 3 هایپوتیروئیدی و سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار: شاخص مورد نظر به حد مورد انتظار رسیده است. |
| درصد ثبت نتایج فنیل کتونوری در سامانه سیب | 57.78 | 813 | 1407 | 88.87 | 1062 | 1195 | 65 | - | فرم شماره 4 فنیل کتونوری و سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار: شاخص مورد نظر به حد مورد انتظار رسیده است.(بازه زمانی مورد نظر با توجه به هماهنگی با معاونت شبکه درنظر گرفته شده) |
| پوشش غربالگری شنوایی نوزادان | 21/62 | 1174 | 1887 | 77.5 | 1417 | 1830 | 80 | 96.87 | فرم شماره 5 شنوایی و سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: نبود بیمارستان در سطح شهرستان و انجام شنوایی سنجی برای یکسری از نوزادان در بیمارستان |
| پوشش غربالگری بیماری های متابولیک ارثی | 99.25 | 1604 | 1616 | 90.1 | 847 | 940 | 80 | 112.62 | فرم شماره 4 متابولیک ارثی و سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار: شاخص مورد نظر به حد مورد انتظار رسیده است. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- آموزش نمونه گیر مرکز صدوقی با بیشترین تعداد غربالگری و کارشناس ستاد شبکه در آزمایشگاه شهید جعفری با هدف کاهش نمونه های مرجوعی

- شناسایی و درمان 10 مورد مشکوک نوزاد مبتلا به کم شنوایی اثبات شده

- برگزاری جلسات اموزشی برای کارشناسان نمونه گیرو مراقبین سلامت درگیر برنامه

- جمع اوری روزانه نمونه های تهیه شده در ستاد شبکه و بررسی آن ها قبل از ارسال به آزمایشگاه

- پیگیری و مراقبت 13 مورد بیمار هایپوتیروئیدی تحت پوشش توسط کارشناسان نمونه گیر مراکز و کارشناس ستادی برنامه

ه) دستاوردها:

- و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| تغییر نیروهای مراکز | استقرار نیروهای ثابت و الزام تحویل برنامه ها به فرد جدید به صورت کامل |
| کمبود تجهیزات مناسب | معرفی شرکت های مورد تایید |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: پوشش غربالگری بیماری های متابولیک ارثی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات اموزشی برای کلیه پرسنل در گیر برنامه | بیماری های غیرواگیر | افراد بالای 30 سال تحت پوشش | 1404.01.01 | 1404.12.30 | ستاد شبکه/ مراکز/پایگاه/خانه های بهداشت |  |
| 2 | تهیه و ارسال عملکرد به تفکیک کلیه واحد های محیطی بصورت فصلی | بیماری های غیر واگیر | کلیه مراکز | 1404.01.01 | 1404.12.30 | ستاد شبکه |  |
| 3 | انجام بازدید های منظم از برنامه | بیماری های غیر واگیر | مراکز/پایگاه/خانه های بهداشت | 1404.01.01 | 1404.12.30 | مراکز/پایگاه/خانه های بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

برنامه: پیشگیری و کنترل بیماری های اسکلتی عضلانی:

الف )جامعه آماری

| تعداد جمعیت بالای 30 سال | 55255 |
| --- | --- |
| تعداد جمعیت زنان بالای 50 سال | 10250 |
| تعداد کارگاه آموزشی برگزار شده برای کارکنان (از سال 1402 تا به حال) | 1 |

ب) شاخص ها:

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد جمعیت آموزش دیده از نظر استئوپروز | 100 | 3000 | 3000 | 90 | 14000 | 15500 | 20%* | 450 | گزارش عملکرد مراکز/شبکه ها ( لیست حضور و غیاب و مکاتبات اداری ) | پایین تر از حد انتظار : افزایش گروه هدف مورد اموزش نسبت به سال قبل که برنامه ریزی به منظور آموزش در سال جاری صورت گرفته است. |
| درصد کارکنان آموزش دیده از نظر استئوپروز | - | - | - | 100 | 175 | 175 | حداقل یکبار آموزش در طول سال | 100 | گزارش عملکرد مراکز/شبکه ها ( لیست حضور و غیاب و مکاتبات اداری ) | در حد انتظار: - اموزش کلیه پرسنل درگیر برنامه - انجام شده است. |

*حداقل 20 درصد جمعیت تحت پوشش واجد شرایط = 20% ≤

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- برگزاری تعداد  38جلسه گروهی(کارگاه، کلاس یا وبینار ) در برنامه استئوپروز برای گروه هدف مردم و کارکنان

ه) دستاوردها:

_

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم وجود الگوریتم مشخص برای اجرای مناسب برنامه در سامانه سیب | - |
| عدم وجود آیتم با عنوان دقیق استئوپروز در سامانه سیب در قسمت دوره های آموزشی | - |

برنامه: ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت

الف )جامعه آماری

| تعداد موارد سرطان ثبت شده در سامانه ثبت ملی سرطان(آخرین گزارش): | 0 |
| --- | --- |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد بازدید و نظارت برنامه ثبت سرطان | - | - | - | - | - | - | برگزاری حداقل یک کلاس آموزشی در سال به ازاء هر مرکز /شبکه یا آموزش چهره به چهره حداقل 5 رابط بیمارستانی در هر 6 ماه | - | چک لیست های پایش برنامه | کلیه آزمایشگاه ها در شهرستان بررسی شده است آزمایشات پاتولوژی در سطح شهرستان انجام نمی شود . بیمارستان در سطح شهرستان نمی باشد. |  |

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- با توجه به عدم وجود بیمارستان در سطح شهرستان و همچنین عدم انجام آزمایشات پاتولوژی در آزمایشگاه های سطح شهرستان، برنامه ثبت سرطان انجام نمی گردد.جهت بررسی بیشتر جواب ازمایشات آزمایشگاه های تحت پوشش در حال جمع اوری و بررسی مجدد می باشد.

برنامه: ممنوعیت تبلیغات کالای آسیب رسان سلامت

الف )جامعه آماری

| تعداد کارگاه آموزشی برگزار شده (از سال 1402 تا به حال) | 0 |
| --- | --- |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد جلسات آموزشی و هماهنگی در برنامه ممنوعیت تبلیغات کالای آسیب رسان سلامت | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 | صورتجلسه و لیست حضور و غیاب | در حد انتظار : جلسه هماهنگی با مسئولین مراکز و مسئولین مراکز انجام و فهرست مذکور به کلیه ادارات ارسال شده است. |
| درصد کارکنان آموزش دیده در برنامه ممنوعیت تبلیغات کالای آسیب رسان سلامت | - | - | - | 100 | 175 | 175 | 30 | 100 | صورتجلسه و لیست حضور و غیاب | در حد انتظار : کارگاه اموزشی برگزار گردید. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- انجام 18 مورد مکاتبه اداری(با کلیه ادارات شهرستان) با بخش های برون بخش در راستای ممنوعیت تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت

- برگزاری تعداد 1 مورد جلسه هماهنگی  با بخش های برون بخش در راستای ممنوعیت تبلیغات کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت(هماهنگی با آموزش و پرورش و خانه مشارکت)

واحد

پیشگیری و مراقبت از بیماری های واگیر

برنامه : بیماری های واگیر

الف )جامعه آماری

کلیه جمعیت تحت پوشش: 124530 نفر

متولدین زنده : 934 نفر

جمعیت زیر 15 سال : 33714 نفر

کودکان زیر یکسال: 1721 نفر

منبع : سامانه سیب

ب)شاخص‌ها

| ردیف | عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| 1 | موارد جدید بیماریابی HIV | 10 | - | - | 3 | - | - | - | - | فرم آماری | حد انتظار ندارد باتوجه به غربالگری در کمپ ترک اعتیاد زنان بیماریابی انجام شد. |
| 2 | موارد جدید مالاریا | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | فرم های آماری | در حد انتظار - اجرای دستورالعمل غربالگری توسط مراقبین سلامت و بهورزان - بازآموزی کارشناس آزمایشگاه |
| 3 | موارد جدید سالک | 30 | - | - | 16 | - | - | - | - | فرم های آماری | حد انتظار ندارد آموزش بیماریابی سالک |
| 4 | موارد جدید هاری | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | فرم های آماری | در حد انتظار |
| 5 | درصد بیماریابی التور | 89 | 282 | 314 | 93 | 291 | 312 | 85 | 109 | فرم های آماری | بالاتر از حد انتظار باتوجه به غربالگری و نمونه گیری درفصول گرم سال نمونه گیری بالا داشته ایم |
| 6 | کشف طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا | 0 | - | - | 4 | - | - | 4 | 100 | فرم های آماری | حد انتظار - آموزش به پزشکان و پرسنل - گزارش دهی به موقع |
| 7 | میزان بروز سل اسمیر مثبت | 20 | 22 | 108676 | 16 | 21 | 124530 | 6 | 266 | سامانه ثبت داده های سل | بالاتر از حد انتظار - اجرای طرح گلوبال فاند در اتباع غیر ایرانی - بالا بودن تردد اتباع |
| 8 | میزان موفقیت درمان سل | 95 | 21 | 22 | - | - | - | 90 | - | سامانه ثبت داده های سل | باتوجه به اینکه درحال درمان هستند این شاخص حدود 6 ماهه بعد قابل احصا می باشد |
| 9 | انجام تست اچ ای وی در بیماران مسلول | 100 | 22 | 22 | 100 | 21 | 21 | 100 | 100 | سامانه ثبت داده های سل | در حد انتظار - باتوجه به در اختیار داشتن کیت تشخیص سریع نمونه گیری در مراکز خدمات جامع سلامت انجام شد - اجرای برنامه توسط کارشناسان ناظر بیماری ها |
| 10 | کشف موارد مشکوک و محتمل CCHF | - | - | - | - | - | - | - | - | فرم های آماری | موارد مشکوک به بیمارستان مراجعه می کنند و این شهرستان بیمارستان ندارد |
| 11 | کشف موارد ابتلا به بیماری تب مالت | 29 | - | - | 28 | - | - | - | - | فرم های آماری | حد انتظار ندارد |
| 12 | موارد جدید سرخجه مادرزادی | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | 150 | فرم های آماری | در حد انتظار گزارش دهی دقیق کارشناسان ناظر مراکز |
| 13 | موارد جدید مشکوک به سرخک | 21 | - | - | 17 | - | - | 4 | 425 | فرم های آماری | بالاتر از حد انتظار گزارش دهی دقیق کارشناسان ناظر مراکز |
| 14 | موارد جدید فلج شل حاد | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 200 | فرم های آماری | بالاتر از حد انتظار گزارش دهی دقیق کارشناسان مراکز |
| 15 | در صد موارد مثبت آنفلوانزا در بیماران بستری(شدید تنفسی) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | فرم های آماری | موارد مشکوک به بیمارستان مراجعه می کنند و این شهرستان بیمارستان ندارد |
| 16 | درصد موارد فوت در بیماران آنفلوانزا مثبت بستری شده )شدید تنفسی) | - | - | - | - | - | - | - | - | فرم های آماری مرکز مدیریت بیماری ها | موارد مشکوک به بیمارستان مراجعه می کنند و این شهرستان بیمارستان ندارد |
| 17 | درصد موارد مثبت کرونا در بیماران بستری مشکوک | 13.46 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فرم های آماری مرکز مدیریت بیماریها | بالاتر از حد انتظار - واکسیناسیون - کنترل شیوع بیماری |  |
| 18 | درصد موارد فوت در بیماران کرونا مثبت بستری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | فرم های آماری مرکز مدیریت بیماری ها | در حد انتظار این شهرستان بیمارستان ندارد |
| 19 | تست HIV زنان باردار | 100 | 1380 | 1380 | 100 | 1263 | 1263 | 90 | 111 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار - تامین کیت مورد نیاز - پیگیری کارشناس ستادی - ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل ابلاغی |
| 20 | پوشش واکسیناسیون ام ام آر نوبت دوم | 105 | 1072 | 1014 | 121 | 2272 | 1885 | 95 | 127 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار - آگاهی مردم - پیگیری تلفنی |
| 21 | پوشش واکسیناسیون ب ث ژ | 99 | 893 | 898 | 100 | 1813 | 1813 | 95 | 105 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار - آگاهی مردم - پیگیری تلفنی - تزریق واکسن به مهمان |
| 22 | پوشش واکسن پولیو خوراکی نوبت سوم | 105 | 1024 | 967 | 108 | 1939 | 1813 | 95 | 113 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار - آگاهی مردم - پیگیری تلفنی - تزریق واکسن به مهمان |
| 23 | گزارش و ثبت عوارض نامطلوب ایمن سازی | 21 | - | - | 39 | - | - | 36 | 108 | فرم های آماری | بالاتر از حد انتظار - آموزش به والدین - آگاهی مردم - پیگیری تلفنی |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- استخراج پوشش واکسیناسیون به تفکیک واحد های ارائه دهنده خدمت و ارسال گزارش به سطوح محیطی

- فعال نمودن گزارش گیری از مطب های بخش خصوصی

- پایش و آموزش از مطب های بخش خصوصی و حساس سازی تمام پزشکان بخش دولتی و خصوصی

- تهیه نمونه از کلیه موارد مشکوک به التور

- انجام بازدید های برنامه ریزی شده از تمام سطوح محیطی

- بازدید از اردوگاه عسگرآباد

- اجرای طرح های کشوری از جمله واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در اتباع غیر ایرانی

- اجرای طرح گلوبال فاند سل

- برگزاری کارگاه سیاه سرفه، واکسیناسیون و زنجیره سرما، آئدس، تب مالت

- پایش از مراکز خدمات جامع سلامت/پایگاه ها و خانه های بهداشت

- دریافت آمار ماهانه

- برگزاری کارگاه های آموزشی در ستاد شبکه

- شرکت در جلسات و کارگاه های معاونت بهداشت

ه) دستاوردها:

- کشف 6 مورد بیمار قطعی سل در طرح گلوبال فاند سل

- کشف 3مورد بیمار اچ ای وی مثبت در کمپ ترک اعتیاد زنان پیشوا

- ارائه پوستر تحقیقاتی جهت تب مالت در کنگره تب مالت دانشگاه

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| نبود پزشک متخصص عفونی در شهرستان | تشویق پزشکان متخصص جهت اشتغال در مناطق دور از دسترس |
| موانع قانونی جهت انتقال بیماران مشکوک به بیماریهای واگیر از کمپ ترک اعتیاد درخصوص معتادین متجاهر ماده 16 | برگزاری جلسه هماهنگی با بهزیستی جهت هماهنگی هرچه بیشتر |
| جابجایی زیاد مراقبین سلامت و بهورزان | ثابت بودن محل خدمت پرسنل |
| کمبود نیروی انسانی در مراکز | اختصاص نیروی انسانی متناسب با برنامه ها در چارت نیروی انسانی |
| نبود نیروی مراقب سلامت شاغل در اردوگاه مهاجرین عسگرآباد | تخصیص نیروی بهداشتی در چارت نیروی انسانی به اردوگاه عسگرآباد |

واحد

امورداروئی

برنامه : امور داروئی

الف )جامعه آماری

تعداد بیماران دریافت کننده خدمات پزشکی و بهداشتی در مراکز خدمات جامع سلامت ، خانه و پایگاه بهداشتی: 121549 نفر

منبع: سامانه سیب

مرکز خدمات جامع سلامت:7

خانه بهداشت: 11

پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه: 4

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | درصد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد پوشش و توزیع داروهای مکمل در خانه های بهداشت و مراکز | 93 | 93 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 95 | فرم درخواست دارویی و حواله صادره از انبار ستاد شبکه لیست داروهای حیات بخش ترالی اورژانس اعلامی از سوی معاونت درمان | پایین تر از حد انتظار - تهیه و تامین مکمل ها در ابتدای سال - بازدید دوره ای از خانه های بهداشت در طول سال-حداقل 2 بازدید |
| درصد واحدهای ارائه دهنده خدمات دارویی با شرایط مناسب: (اخذ وضعیت خوب یا بسیار خوب براساس چک لیست استاندارد) | 76.92 | 10 | 13 | 84.61 | 11 | 13 | 90 | 94 | فرم گزارش بازدید نعداد بازدید های انجام شده بر اساس گانت پیش بینی بازدید | پایین تر از حد انتظار - بازدید دوره ای از خانه های بهداشت در طول سال-حداقل 2 بازدید - ارسال دارونامه جدید به خانه های بهداشت و مراکز - ارسال بانک سوالات بهورزی جهت افزایش سطح اطلاعات دارویی بهورزان |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- پایش مداوم خانه های بهداشت ، پایگاه و مراکز خدمات جامع سلامت طبق گانت پایش که به صورت شش ماهه برنامه ریزی می شود.

- پیگیری مداوم خرید دارو و نامه نگاری با معاونت بهداشتی و هم چنین معاونت غذا و دارو دانشگاه در جهت تامین داروهایی که کسری کشوری می باشند

- بررسی شاخص های نسخ پزشک بیمه روستایی در جلسات پایش پزشکان(فقط سه ماهه سوم سال 1401 قابل استخراج بوده است) که در سال 1402 و 1403 بدلیل نسخ نویسی الکترونیکی قابل ارزابی نبود.

- جابجایی داروهای با تاریخ انقضاء کمتر از شش ماه با بخش خصوصی(15مورد جابجایی اقلام دارویی تاریخ نزدیک با داروخانه های سطح شهرستان و هم چنین با بیمارستان شهید مفتح ورامین)

- تامین و تجهیز داروهای ترالی اورژانس مراکز خدمات جامع سلامت

- تامین و توزیع دارو و مکمل های مربوط به واحد های بهداشتی در جهت اجرای برنامه های آنها(بهداشت خانواده-بیماری های واگیر-بهداشت مدارس ، جوانان و نوجوانان)

ه) دستاوردها:

-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| نبود اعتبارات کافی از امور مالی-کسری داوریی شرکت های بخش دارو | نامه نگاری با معاونت امور بهداشتی جهت ارائه نظریه ارشادی |
| عدم تامین بودجه کافی-دریافت داروهای سهمیه ای از معاونت بهداشت با تاریخ انقضاء کمتر از شش ماه(داروهای مرتیبط با درمان بیماری سل) | تامین بودجه با تشکیل کمیته خرید-جابجایی داروها با بخش خصوصی |

مداخلات

شاخص: درصد پوشش و توزیع داروهای مکمل در خانه های بهداشت و مراکز

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | نامه نگاری با معاونت غذا و دارو جهت تخصیص سهمیه دارویی از طریق شرکت های پخش | مسئول امور داروئی | معاونت | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | تعامل با شبکه های بهداشت زیر مجموعه دانشگاه جهت تامین کسری دارو | مسئول امور داروئی | شبکه های بهداشت دانشگاه | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

شاخص: درصد واحدهای ارائه دهنده خدمات دارویی با شرایط مناسب: (اخذ وضعیت خوب یا بسیار خوب براساس چک لیست استاندارد)

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | نامه نگاری با معاونت غذا و دارو جهت تخصیص سهمیه دارویی از طریق شرکت های پخش | مسئول امور داروئی | معاونت | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | تعامل با شبکه های بهداشت زیر مجموعه دانشگاه جهت تامین کسری دارو | مسئول امور داروئی | شبکه های بهداشت دانشگاه | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

واحد

بهبود تغذیه

برنامه : بهبود تغذیه

الف )جامعه آماری

تعداد کودکان تحت پوشش : 7387 نفر

تعداد نوجوانان تحت پوشش : 28816 نفر

تعداد جوانان تحت پوشش : 21618 نفر

تعداد میانسالان تحت پوشش : 45219 نفر

تعداد سالمندان تحت پوشش : 10542 نفر

تعداد مادران باردار تحت پوشش : 380 نفر

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| مراقبت تغذیه بالای 5 سال چاق | 13.1 | 786 | 6000 | 12.29 | 884 | 7192 | 30 | 40.96 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - کاهش تعداد مشاورین تغذیه - کاهش ارجاع از طرف پزشک و مراقب سلامت |
| مراقبت تغذیه گروه سنی 5 تا 18 سال سو تغذیه | 11.6 | 555 | 4784 | 8.39 | 439 | 5232 | 30 | 27.96 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - کاهش تعداد مشاورین تغذیه - کاهش ارجاع از طرف پزشک و مراقب سلامت |
| مراقبت تغذیه ای بیماران دیابتی | 18.8 | 355 | 1882 | 14.3 | 385 | 2692 | 30 | 47.66 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - کاهش تعداد مشاورین تغذیه - کاهش ارجاع از طرف پزشک و مراقب سلامت |
| مراقبت تغذیه بیماران فشارخون | 7.4 | 490 | 6621 | 6.35 | 399 | 6492 | 30 | 21.16 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - کاهش تعداد مشاورین تغذیه - کاهش ارجاع از طرف پزشک و مراقب سلامت |
| غربالگری اولیه 5 تا 18 سال | 40 | 3921 | 9802 | 39.09 | 4411 | 11284 | 40 | 97.7 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - کاهش تعداد مشاورین تغذیه - کاهش ارجاع از طرف پزشک و مراقب سلامت |
| غربالگری اولیه تغذیه بالای 18 سال | 32 | 4421 | 13815 | 26.62 | 4111 | 15443 | 30 | 88.7 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - کاهش تعداد مشاورین تغذیه - کاهش ارجاع از طرف پزشک و مراقب سلامت |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- ارسال عملکرد برنامه حمایتی تغذیه مادر باردار و شیرده به معاونت دانشگاه

- ارسال گزارش عملکرد آموزشی و دستاورد های کارشناسان تغذیه به معاونت دانشگاه

- ارسال گزارش در خصوص وضعیت جذب کودکان و مادران باردار در برنامه حمایتی

- ارسال گزارش در خصوص چالش ها، نظرات و پیشنهادات اجرای برنامه های حمایتی به معاونت دانشگاه

- برگزاری جلسات بازآموزی ویژه بهورزان و مربیان بهورزی مورخ 9 اردیبهشت

- شناسایی کودکان کمتر از 5 سال مبتلا به سوء تغذیه و جمع آوری مدارک و ارسال به معاونت دانشگاه

- پیگیری در خصوص نحوه شارژ بن کارت افراد تحت پوشش برنامه حمایتی مشارکتی و برنامه حمایت تغذیه ای مادران باردار

- تهیه محتوای آموزشی در خصوص نحوه شناسایی افراد واجد شرایط برنامه حمایتی مشارکتی و برنامه حمایت تغذیه ای مادران باردار و ارسال به سطوح محیطی

- برگزاری کارگاه تغذیه مادران باردار و شیرده مورخ 28 شهریور ماه ویژه مراقبین سلامت، بهورزان و کارشناسان تغذیه سطوح محیطی (32 نفر)

- استخراج شاخص های بهره وری به تفکیک سه ماهه اول، سه ماهه دوم و شش ماهه اول سال برای هر مرکز و ارسال جهت حساس سازی بیشتر

- برگزاری جلسه آموزشی ویژه کارشناسان تغذیه مورخ 15 شهریور

- برگزاری جلسه کارشناسی ویژه کارشناسان تغذیه در خرداد و شهریور ماه و ارسال صورتجلسه به معاونت دانشگاه

- برآورد مکمل های تغذیه ای رژیمی با احتساب موجودی انبار و هماهنگی با اداره آموزش و پرورش برای اجرای هر چه بهتر برنامه مکملیاری و ارسال گزارش به معاونت

- بازدید از پایگاه های تغذیه سالم و تهیه گزارش و ارسال به معاونت

- ارسال ماهنامه تغذیه به مراکز خدمات جامع سلامت و بایگانی توسط کارشناسان تغذیه سطوح محیطی

ه) دستاوردها:

-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کمبود کارشناس تغذیه | تدوین ساز و کار کارآمد جهت جذب کارشناس تغذیه توسط دانشگاه |

جدول مداخلات

شاخص: مراقبت تغذیه بالای 5 سال چاق

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 2 | حساس سازی پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان در خصوص تاکید به بیماران جهت مراجعه به موقع و مستمر به کارشناس تغذیه و دریافت مشاوره، | مسئول بهبود تغذیه | پزشکان ، مراقبین سلامت ، بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت – مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |  |
| 3 | درخواست نیروی طرحی با توجه به کمبود نیرو کارشناس تغذیه | مسئول بهبود تغذیه | واحد گسترش | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت – مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |  |
| 4 | برگزاری کارگاه آموزشی جهت شناسایی بهتر اندیکاسیون های ارجاع به کارشناس تغذیه | مسئول بهبود تغذیه | پزشکان ، مراقبین سلامت ، بهورزان | 01/04/1403 | 29/12/1403 | ستاد شبکه بهداشت – مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق

- کمبود نیروی کارشناس تغذیه

شاخص: درصد مراقبت تغذیه گروه سنی نوجوان (5 تا 18 سال) مبتلا به سوء تغذیه

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 2 | حساس سازی پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان در خصوص تاکید به بیماران جهت مراجعه به موقع و مستمر به کارشناس تغذیه و دریافت مشاوره، | مسئول بهبود تغذیه | پزشکان ، مراقبین سلامت ، بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت – مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |  |
| 3 | درخواست نیروی طرحی با توجه به کمبود نیرو کارشناس تغذیه | مسئول بهبود تغذیه | واحد گسترش | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت – مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |  |
| 4 | برگزاری کارگاه آموزشی جهت شناسایی بهتر اندیکاسیون های ارجاع به کارشناس تغذیه | مسئول بهبود تغذیه | پزشکان ، مراقبین سلامت ، بهورزان | 01/04/1403 | 29/12/1403 | ستاد شبکه بهداشت – مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق

- کمبود نیروی کارشناس تغذیه

عنوان شاخص: درصد غربالگری اولیه بالای 18 سال

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج و ارزیابی شاخص در بازدید ها از مراکز/پایگاهها و خانه های بهداشت | مسئول بهبود تغذیه | پزشکان ، مراقبین سلامت ، بهورزان | 01/07/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت – مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |  |
| 2 | آموزش به مراکز در خصوص تکمیل هرچه بهتر فرم غربالگری در بازدید های 6 ماهه دوم 1404 | مسئول بهبود تغذیه | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/07/1403 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت – مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق

- کمبود نیروی کارشناس تغذیه

عنوان شاخص: درصد مراقبت تغذیه ای بیماران مبتلا به فشارخون

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج و ارزیابی شاخص در بازدید ها از مراکز/پایگاهها و خانه های بهداشت | مسئول بهبود تغذیه | پزشکان ، مراقبین سلامت ، بهورزان | 01/07/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت – مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |  |
| 2 | دعوت گروهی سالمندان مبتلا به فشار خون بالا و انجام مراقبت های بهداشتی و مشاوره تغذیه | کارشناسان تغذیه و مراقبین سلامت مراکز | موارد دارای فشار خون بالا | 01/07/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است؟

شاخص: درصد مراقبت تغذیه ای بیماران مبتلا به دیابت

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | استخراج و ارزیابی شاخص در بازدید ها از مراکز/پایگاهها و خانه های بهداشت | مسئول بهبود تغذیه | پزشکان ، مراقبین سلامت ، بهورزان | 01/04/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت – مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |  |
| 2 | دعوت گروهی سالمندان مبتلا به دیابت و انجام مراقبت های بهداشتی و مشاوره تغذیه | کارشناسان تغذیه و مراقبین سلامت مراکز | گروه هدف | 01/04/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است؟

واحد

جوانی جمعیت

برنامه : جوانی جمعیت

الف )جامعه آماری

| عنوان | تعداد | منبع استخراج |
| --- | --- | --- |
| تعداد زنان 54-10 ساله | 4271 | سامانه سیب |
| تعداد زنان 54-10 ساله همسردار | 23612 | سامانه سیب |
| تعداد زنان 54-10 ساله همسردار ایرانی | 15426 | سامانه سیب |
| درصد زنان همسردار | 59.4 | سامانه سیب |
| جمعیت ثبت شده در سامانه | 121549 | سامانه سیب |
| باروری کلی استان تهران | 1.15 | مرکز آمار |
| باروری کلی کشور | 1.66 | مرکز آمار |
| تعدادمراکز مشاوره ازدواج | 1 | - |
| باروری کلی شهرستان | 1.3 | مرکز آمار |
| رشد جمعیت | 0.57 | مرکز آمار |
| بعد خانوار | 3.2 | سامانه سیب |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد کارکنان آموزش دیده در دوره هادیان زندگی | - | - | - | 100 | 41 | 41 | 100 | 100 | مستندات کارگاه ها و سامانه آموزش کارکنان | در حد انتظار برگزاری کارگاه های مورد نیاز |
| پوشش آموزش های هنگام ازدواج | 87.94 | 282 | 248 | 99.65 | 286 | 287 | 95 | 104.89 | مستندات گزارش ماهیانه مراکز | بیش از حد انتظار - برگزاری جلسه آموزشی شیوه نامه کلاس های ازدواج - توجیه پرسنل آزمایشگاه و کلیه مربیان |
| درصد مشاوره فرزندآوری | 30.63 | 4468 | 14587 | 33.55 | 5176 | 15426 | 36.6 | 91.66 | سامانه سیب | کمتر از حد انتظار - کاهش ساعات کاری ، تعطیلات بیش از انتظار - کمبود نیروی انسانی در مراکز |
| تعداد ازدواج های ثبت شده | 462 | - | - | 99.33 | 745 | 750 | 100 | 99.33 | سامانه سیب | در حد انتظار مکاتبه با مراکز و دفاتر ثبت ازدواج |
| تعداد جلسات جوانی جمعیت برگزار شده | 91.66 | 11 | 12 | 100 | 6 | 6 | 6 | 100 | مستندات جلسات جوانی جمعیت | در حد انتظار برگزاری جلسات جوانی جمعیت بصورت دو ماه یکبار |
| درصد مصوبات پیگیری شده در جلسه های جوانی جمعیت | 88.09 | 74 | 84 | 89.83 | 53 | 59 | 80 | 112.28 | مستندات جلسات جوانی جمعیت | بیش از حد انتظار - پیگیری مصوبات جلسات جوانی جمعیت با توجه به حیطه کاری - گزارش از روند اجرای مصوبات و ارائه راهکارها بمنظور رفع موانع اجرایی سازی از سوی اعضاء در ابتدای هر جلسه |
| تعداد خلاقیت برنامه جوانی جمعیت جهت اجرای بهینه مفاد قانون | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 100 | مستندات گزارش خلاقیت ها | در حد انتظار - ممهور نمودن اقلام پذیرایی در مناسبتها با شعائر جمعیتی - برگزاری همایش کشوری پیشگیری از سقط عمدی جنین و تربیت کنشگر فعال جمعیت |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

درراستای اجرای قانون تحکیم خانواده و جوانی جمعیت فعالیتهای زیر در حال اجرا می باشد:

- اجرای برنامه پیشگیری و تشخیص زودرس ناباروری در مراکز محیطی

- ارسال و آموزش محتوای ماده 42 در راستای حمایت از زوجین نابارور

- اطلاع رسانی طرح " رویش امید " در راستای حمایت از زوجین نابارور

- ارجاع زوجین نابارور به مراکز درمان ناباروری سطوح 2 و 3

- آموزش عمومی در خصوص علل ناباروری، پیشگیری و درمان آن

- آموزش عمومی  در راستای حمایت از خانواده و ترویج فرزندآوری (رسانه ، کمپین،تیز، فضای مجازی، بیلبرد، رسانه محلی و ... )

- آموزش و فرهنگ سازی برای زایمان طبیعی و آموزش های فردی به مادران باردار و خانواده ها در مراکز ازطریق کلاسهای آمادگی برای زایمان

- ابلاغ حذف نمادها و محتواهای خلاف سیاست های جمعیتی و ...جایگزینی نمادهای خانواده محور

- برگزاری کارگاه های " شاخص های جمعیت و باروری " برای کارکنان ستادی و بهداشتی

- برگزاری کارگاه های " آشنایی با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت " برای تمامی پرسنل محیطی

- برگزاری  جلسات آموزشی  تبیین  قانون برای کارکنان ستادی و بهداشتی

- برگزاری  جلسات بازآموزی در خصوص مشاوره فرزند آوری  جهت ارائه دهندگان خدمت(ماده 28 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت  و ماده 51)

- برگزاری جلسات ستاد هماهنگی جوانی جمعیت

- پیگیری مصوبات جلسات ستاد هماهنگی جوانی جمعیت

- استاندارد سازی کلاس مشاوره ازدواج

- فضا سازی کلاسهای آموزش هنگام ازدواج و کلاسهای آمادگی برای زایمان

- فضا سازی سالن همایش و سالن جلسات ستاد شبکه

- فضا سازی دفتر ریاست شبکه با پوسترهای سرمایه های زندگی

- عقد قرارداد با مربیان برون سازمانی کلاس ازدواج

- فضا سازی و دیوار نویسی خانه های بهداشت با همکاری دهیاری ها

- آموزش صد در صدی زوجین شرکت کننده درکلاس های ازدواج

- پایش و نظارت پیشگیری و تشخیص زودرس ناباروری

- پایش و نظارت مفاد قانون و نحوه ارای برنامه های پیش بینی شده

- پایش مجازی مراقبت مشاوره فرزنداوری در سامانه سیب

- انجام  54 بازدید حضوری توسط کارشناس برنامه از ارائه دهندگان خدمت در مراکز محیطی که شامل 25 بهورز ، 3 کارشناس بهداشت ، 18 ماما و 7 پزشک بود

- انجام  2  پایش مجازی از سامانه سیب در سال 1403

- برگزاری سمینار کشوری " پیشگیری از سقط عمدی جنین " جهت پزشکان عمومی ، متخصصین و ماماها با امتیاز بازآموزی

- انجام 3 پایش از عملکرد ارائه دهندگان خدمت مشاوره ازدواج

- شرکت 286 زوج در کلاس های ازدواج

- 100 درصد از زوجین هر 4 کلاس ازدواج را گذرانده اند

- توزیع 500 جلد کتاب راهنمای مادران بلافاصله بعد اطلاع از بارداری

- برگزاری 2 جلسه آموزشی ویژه بهورزان و 2 کلاس آموزشی ویژه کارشناسان بهداشت و ماما ها

- برگزاری همایش جمعیت در هفته جمعیت

- برگزاری 7 کارگاه دوره جامع " هادیان زندگی "

- برگزاری کارگاه " ناباروری " برای تمام ماماها

- برگزاری 2 کارگاه آموزشی " تربیت کنشگرجمعیتی" برای مراقبین سلامت ، مشاورین اداره آموزش و پرورش ، طلاب ، اعضای گروههای مردمی و .....

- برگزاری 6 جلسه ستاد هماهنگی جوانی جمعیت در سال 1403

- ابلاغ و اجرایی سازی منشور کرامت مادری ( نصب خط سیر جهت ارائه خدمت سریع به زنان باردار)

- تکریم از خانواده همکاران دارای 3 فرزند و بیشتر

- تهیه و چاپ بیش از 600 رسانه با موضوعات جوانی جمعیت

- اجرایی نمودن بیش از  53 مورد از  مصوبات جلسات بهداشت ذیل قرارگاه جوانی جمعیت با پیگیری های مستمر

- دیوارنویسی های تبلیغاتی با موضوعات جمعیتی در سطح شهرستان پیشوا و روستاهای تابعه با مشارکت شهرداری ، دهیاری و گروههای مردمی

- ممهور نمودن 100% نامه های اداری شبکه بهداشت با مهر محتوای جمعیتی

- راه اندازی اتاق مادرو کودک در ستاد شبکه

- دستیابی به شاخص33.5 % مشاوره فرزندآوری در سال 1403

- پرداخت کارانه پلکانی سالهای 1401 و 1402 به مراقبین سلامت و بهورزان

- شناسایی و همکاری با 3 گروه مردمی و خیر در سال1403

ه) دستاوردها:

-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کارآمد نبودن سیستم ارجاع سطح سوم جهت زوجین با مشکلات باروری | لینک ارتباطی کارآمد جهت شناسایی و ارجاع زوجین نابارور از معاونت بهداشت به معاونت درمان |
| کارا نبودن سیستم گزارش گیری سامانه سیب | ایجاد ارتباط بیشتر بین سطوح مختلف کارشناسی وکاربران و تسریع در انتقال مشکلات سامانه به شرکت مربوطه |
| نبود نیروی کارآمد و با سابقه در سیستم بهداشتی این شبکه | برگزاری جلسات آموزشی موضوعات جمعیتی با مدرسین کشوری به صورت تجمیعی توسط معاونت |
| عدم تمایل گیرندگان خدمت به مشاوره فرزند آوری | افزایش مهارت مشاوره در ارائه دهندگان خدمت |
| مشاوره نادرست و کمبود زیر ساخت ها | آموزش اصول مشاوره به مراقبین سلامت و ایجاد فضای مناسب جهت مشاوره تاثیر گذار |
| آگاهی پایین مردم در خصوص مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت | برگزاری جلسات متعدد اگاهی بخشی به مردم با کمک دستگاه های برون بخش و برگزاری جلسات کنشگری و مطالبه قانون جهت عموم |
| عدم اجرای برخی از مواد قانون توسط سایر ارگان ها | برگزاری جلسات بهداشت در محل فرمانداری و خانه مشارکت |
| عدم پرداخت بموقع کارانه پلکانی ( طرح رویش ) | پرداخت بموقع کارانه و افزایش مبالغ کارانه بمنظور ایجاد انگیزه مضاعف در مراقبین سلامت |
| عدم تمایل خیرین سلامت در حوزه جمعیت و تمایل بیشتر در حوزه درمان | برگزاری همایش و سمینار جهت خیرین حوزه سلامت و شفاف سازی بحران سالمندی و استفاده از ظرفیت خیرین سلامت در حوزه جمعیت |

جدول مداخلات

شاخص: درصد مشاوره فرزندآوری

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری دوره آموزشی ارائه دهندگان خدمت در زمینه آموزش/مشاوره فرزندآوری | کارشناس مسئول جوانی جمعیت | مراقبین سلامت و بهورزان | 1/1/1403 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | برگزاری دوره های توجیهی بدو خدمت و بازآموزی برای ارائه دهندگان خدمت در خصوص نحوه استخراج شاخص های فرزندآوری | کارشناس مسئول جوانی جمعیت | مراقبین سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

واحد

سلامت خانواده

برنامه : سلامت مادران

الف )جامعه آماری :

تعداد  مادر باردار تحت پوشش 571 نفر

تعداد  مادر باردار ایرانی تحت پوشش 268

تعداد  مادر باردار اتباع تحت پوشش 303

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد شناسایی مادران باردار | 68.04 | 1220 | 1793 | 70.58 | 1245 | 1764 | 100 | 70.58 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: 1. بالا بودن آمار مادران اتباع در سطوح محیطی و عدم تمایل مادران ایرانی به حضورهمزمان با اتباع در مراکز و پایگاهها 2. جذاب نبودن ارایه خدمات در سطوح محیطی برای تعداد کثیری از مادران 3. فرهنگ جامعه |
| درصد تکمیل فرم شرح حال اولیه پزشک | 87.54 | 1180 | 1348 | 81.38 | 1014 | 1246 | 88 | 92.47 | سامانه سیب | بالا تر از حد انتظار 1. حضور پزشکان در پایگاه ها 2. حساس کردن مراقبین سلامت جهت پیگیری تا رسیدن مادر به پزشک و ثبت مراقبت توسط ایشان 3. جمع بندی و تحلیل شاخص های سلامت مادران و ارسال آن به مراکز و دریافت مداخلات از آنها |
| پوشش مراقبت پیش از بارداری | 37.13 | 453 | 1220 | 34.14 | 425 | 1245 | 60 | 56.9 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - حساس نبودن مراقبین سلامت - کمبود ماما جابجایی نیروها |
| پوشش کلاس های آمادگی برای زایمان | 28.50 | 511 | 1793 | 33.56 | 592 | 1764 | 50 | 67.12 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار - افزایش مربیان آموزش دیده - افزایش کلاس های آمادگی برای زایمان - تجهیز کلاس آمادگی برای زایمان |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- انجام 44 بازدید حضوری  توسط کارشناس برنامه سلامت مادران واحد سلامت خانواده ستاد شبکه از مراکز  و پایگاه ها و خانه های بهداشت

- بررسی شاخص های برنامه در سطوح محیطی به صورت 3 ماهه و 6 ماهه ، نه ماهه و سالانه

- انجام پایش از عملکرد ارائه دهندگان خدمت

- برگزاری کلاس آموزشی سلامت مادران

- برگزاری دورهای آموزشی ویژه بهورزان

- آموزش و توجیه نیروهای بدو خدمت

- شناسایی مادران بادار نیازمند مراقبت ویژه وارجاع به مراکز تخصصی

- خرید و توزیع مکمل های برنامه

- افزایش بارداری های برنامه ریزی شده با هدف کاهش مرگ و میر مادران

- اجرای برنامه طبق برنامه عملیاتی

- شرکت در جلسات های سطح معاونت و ستاد شبکه ( آمار، پایش و ارزیابی، کارشناسی و...)- شرکت در جلسات هماهنگی داخلی واحد

- نظارت مستمر بر عملکرد سطوح محیطی درسیستم یکپارچه بهداشت (سیب)- تهیه چک لیست پایش سطوح محیطی براساس سامانه سیب-پایش مجازی

- پیگیری و خرید تجهیزات مورد نیاز سطوح محیطی

- برگزاری چندین مورد کمیته موربیدیتی

- نظارت مستمر بر عملکرد سطوح محیطی در سامانه سیب

- ارسال فایل  "مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران"تجدید نظر نهم ( مراقب سلامت - بهورز ) به مراکزخدمات جامع سلامت /پایگاهها .خانه های بهداشت با نامه اداری

- ارسال فایل  "مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران"تجدید نظر نهم ( پزشک - ماما ) به مراکزخدمات جامع سلامت /پایگاهها .خانه های بهداشت با نامه اداری

- اطلاع رسانی به پرسنل با تاكيد براجراي صحيح و مستمرمراقبتهاي مادران وافزایش آگاهی مادران بارداردرزمینه ارائه خدمات بارداری،ارجاع وپيگيري به موقع مادران درمعرض خطرپیگیری مداوم مادران بارداری که به موقع مراجعه نمیکنند (حساس سازی مادران )وارائه دفترچه زرد مادران وتاکیدجهت ثبت مراقبتهای بارداری وثبت درسامانۀسیب انجام شد.

- توزیع و چاپ دفترچه مراقبت مادر ( بارداری و پس از زایمان )

- تهیه و توزیع مطالب آموزشی

- برگزاری جلسات کارشناسی مشترک بین مسئولان بهداشت خانواده در مراکز ، پایگاه ها ، مربیان بهورزی و ماماهای بیمه روستا در تاریخ های 29/03/1403 و 19/04/1403و28/8/1403 و 18/10/1403 و 11/12/1403

- پایش مجازی و مقایسه شاخص ها نسبت به سال گذشته و تحلیل آن ها به صورت فصلی

- مصوبات جلسه آموزشی برنامه سلامت مادران جهت اجرای بهتر شدن برنامه  به کلیه مراکز تابعه ارسال گردید

- نامه ها،دستورالعملها، مستندات مربوط به برنامه مادران به کلیه واحدهای تابعه  ارسال گردید و مراکز موظف به بایگانی مرتب آنها به طور جداگانه شده اند

- نظارت برتوزیع مکمل های مادران در مراکز محیطی

- نظارت بر عملکرد سطوح محیطی درسیستم یکپارچه بهداشت (سامانه سیب)

- جمع آوری آمار مادران باردار ویژه کلیه واحدهای تابعه به صورت ماهیانه و سه ماهه و 6 ماهه و ارسال به معاونت

- ثبت موارد زایمانهای خارج بیمارستانی در پورتال معاونت

- ثبت موارد مهاجرتهای دائم وموقت مادران باردار درپورتال معاونت

- پیگیری وتماس تلفنی موارد مورتالیتی اعلام شده و تشکیل کمیته برای مادران دارای پرونده  و ارسال صورت جلسه به کارشناس محترم معاونت

- ارسال فایل مولتی مدیا راهنمای مادران باردار برای مراکز و پخش از رسانه های تصویری

- برگزاری جلسه آمادگی برای زایمان برای مربیان مربوطه و بررسی ومداخله درخصوص اجرا  برگزاری  وموثر و بهتر کلاسهای آمادگی برای زایمان

- بررسی روزانه سامانه مداوا و پیگیری مادران ثبت شده

ه) دستاوردها:

- 4 مورد نجات جان مادر

- جذب 10 میلیون تومان کمک خیرین برای تجهیز کلاس آمادگی برای زایمان مرکز جلیل آباد

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| پرهزینه بودن آزمایشات روتین بارداری و پیش از بارداری، این امر موجب شده است که مادران از انجام آن امتناع بورزند. | گسترش بیمه های سلامت با محوریت پوشش گروه های آسیب پذیر در مراکز بهداشتی درمانی |
| انگيزه ناكافي پزشكان برای اجراي برنامه: تکمیل فرم های برنامه مادران برای پزشکان زمان بر بوده و اغلب تمایلی به ارائه خدمت در قالب برنامه مراقبت ادغام یافته ندارند. | - برگزاری دوره های آموزشی برای پزشکان در زمینه مراقبت از مادران و اعطای امتیاز به ایشان - نظارت بیشتر بر عملکرد پزشکان |
| کمبود نیروی انسانی در سطح ستاد و سطوح محیطی : در وضعیت فعلی کارکنان وقت خود را به طور کامل صرف مراقبت از مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی می کنند و در مورد مادران که به صورت فعال به مرکز مراجعه نمی کنند و نیازمند تلاش و پیگیری برای حضور ایشان در مرکز است زمان کافی ندارند. | - اصلاح چارت سازمانی مراکز بهداشتی درمانی در خصوص برنامه های جاری - امین نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به حجم کار بالای برنامه |
| بالا بودن آمار زایمان در منزل | مشاوره صحیح و آموزش بیشتر به مراجعین در جهت افزایش زایمان ایمن و زایمان در بیمارستانها |
| پایین بودن تعدادشرکت کننده در کلاسهای آمادگی زایمان | افزایش تعداد مراکز دارای کلاس آمادگی زایمان و تعداد مربیان کلاس |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: پایین بودن درصد شناسایی مادران باردار

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تاکید به مراقبین سلامت و بهورزان در خصوص افزایش شناسایی مادران باردار منطقه | واحد سلامت خانواده | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | سطوح محیطی |  |
| 2 | برگزاری جلسه هماهنگی بهداشت خانواده با مسئولین و مراقبین سلامت | واحد سلامت خانواده | مسئولین و مراقبین سلامت | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 3 | مکاتبه و ارسال حد انتظار شناسایی مادران باردار به مراکز تابعه جهت اطلاع رسانی و افزایش شاخصها و رساندن به حد انتظار اعلام شده | کارشناس سلامت مادران | مراقبین سلامت در مراکز | 01/01/1404 | 29/12/1404 | کلیه مراکز /پایگاهها |  |
| 4 | بازدید حضوری از مراکز وپایگاه ها وحساس سازی پرسنل در خصوص افزایش مراقبتها | کارشناس سلامت مادران | مراقبین سلامت در مراکز | 01/01/1404 | 29/12/1404 | کلیه مراکز |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

- تمایل برخی مادران به گرفتن خدمت در بخش خصوصی

- تعداد زیاد اتباع در این منطقه

جدول مداخلات

شاخص: پوشش مراقبت پیش از بارداری

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش زوجین در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج و افزایش آگاهی آنها در مورد اهمیت مراقبتهای پیش از بارداری | مربیان کلاس مشاوره قبل از ازدواج | زوجین | 01/01/1404 | 29/12/1404 | کلاس های مشاوره قبل از ازدواج |  |
| 2 | پایش مجازی شاخص ذکر شده از سامانه سیب به صورت ماهانه و فصلی و اعلام گزارش ان به صورت کتبی به مراکز | کارشناس سلامت مادران | مراقبین سلامت در مراکز | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 3 | مکاتبه و ارسال حد انتظار مراقبت های پیش از بارداری به مراکز تابعه جهت اطلاع رسانی و افزایش شاخصها و رساندن به حد انتظار اعلام شده | کارشناس سلامت مادران | مراقبین سلامت در مراکز | 01/01/1404 | 29/12/1404 | کلیه مراکز /پایگاهها |  |
| 4 | بازدید حضوری از مراکز وپایگاهها وحساس سازی پرسنل در خصوص افزایش مراقبتها | کارشناس سلامت مادران | مراقبین سلامت در مراکز | 01/01/1404 | 29/12/1404 | کلیه مراکز |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- دلایل عدم تحقق مداخلات

- سواد پایین سلامت جامعه

- درصد زیادی از جمعیت منطقه را اتباع تشکیل می دهد

- پیگیری پایین ارائه دهندگان خدمت

برنامه :سلامت نوزادان و کودکان

الف )جامعه آماری

|  | تعداد کودکان زیر 5 سال |  | 10003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | زن | 4916 |
|  |  | مرد | 5087 |
|  |  | ایرانی | 5269 |
|  |  | اتباع | 4734 |
|  | تعداد کودکان زیر 2 سال |  | 3691 |
|  |  | زن | 1792 |
|  |  | مرد | 1899 |
|  |  | ایرانی | 1917 |
|  |  | اتباع | 1774 |
|  | تعداد نوزادان زیر یک ماه |  | 87 |
|  |  | زن | 32 |
|  |  | مرد | 55 |
|  |  | ایرانی | 44 |
|  |  | اتباع | 43 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش نوزاداني که مراقبت هاي 3 تا 5 روزگي براي شان انجام شده است | 80.9 | 1474 | 1822 | 84.5 | 1510 | 1785 | 80.9 | 104.1 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار - پیگیری به موقع توسط مراقبین سلامت و بهورزان - آموزش به موقع و کافی به مادران باردار در سه ماهه سوم بارداری |
| پوشش شيرخواراني که تا 1 ماهگي ، مراقبت هاي کودک سالم براي آنها انجام شده است. | 92.7 | 1689 | 1822 | 96.4 | 1721 | 1785 | 92.7 | 103.9 | سامانه سیب | بالا تر از حد انتظار - تاکید بر اهمیت مراقبت های نوزادی برای والدین - حساس سازی ایشان در خصوص مراجعه و دریافت خدمات |
| پوشش کودکان 12 ماهه که برايشان فرم ASQ تکميل شده است. | 6826 | 1387 | 2032 | 73.2 | 1382 | 1886 | 80 | 91.5 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار عدم پیگیری به موقع جهت دریافت مراقبت یک سالگی و حساس سازی والدین در خصوص اهمیت ارزیابی تکامل یک سالگی و پاک شدن سریع مراقبت (قبل از یک سال و یک ماهگی کودک) از سامانه سیب |
| پوشش ویزیت دوره نوزادی توسط پزشک | 75.19 | 1370 | 1822 | 79.7 | 1436 | 1800 | 80 | 99.6 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - عدم وجود گزینه ارجاع در سامانه سیب برای کودکان - لزوم پرداخت ویزیت برای اتیاع ارجاع داده شده |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- شرکت در جلسات سطح معاونت و ستاد شبکه ( آمار، پایش و ارزیابی، کارشناسی و...)- شرکت در جلسات هماهنگی داخلی واحد

- تهیه عملکرد برنامه سلامت کودکان و به بروز رسانی مداوم آن

- آموزش و توجیه نیروهای طرحی و بدو استخدام با برنامه های کودکان

- انجام 4 پایش مجازی از ابتدای سال 1403

- نظارت مستمر بر عملکرد سطوح محیطی درسیستم یکپارچه بهداشت (سیب)- تهیه چک لیست پایش سطوح محیطی براساس سامانه سیب-پایش مجازی

- جمع آوری مستمر مشکلات سیب  و ارسال به معاونت

- پیگیری و خرید تجهیزات مورد نیاز سطوح محیطی

- برگزاری 4 کمیته مرگ کودکان و نوزادان

- استخراج اطلاعات کودکان کم وزن شدید و اطلاع رسانی به سطوح محیطی

- انجام  39 پایش از برنامه های سلامت کودکان و نوزادان در سال 1403

- برگزاری هفته کودک و گزارش فعالیت ها به معاونت بهداشتی

- استخراج کودکان مشکل دار تکاملی از سامانه سیب و ارسال به سطوح محیطی جهت پیگیری

ه) دستاوردها:

-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم توجیه برخی والدین در خصوص اهمیت ویزیت نوزادی توسط مراقب سلامت و پزشک | تاکید بر سطوح محیطی در خصوص اموزش مادران باردار |
| عدم ثبت ویزیت نوزادی توسط برخی پزشکان | حساس سازی پزشکان در خصوص اهمیت ثبت ویزیت نوزادی در سامانه سیب |
| کمبود نیرو ماما و پزشک در سطوح محیطی | فراخوان و جذب نیرو |
| تعداد بالای جمعیت اتباع ثبت شده در سامانه سیب که مهاجرت کرده اند | حذف این افراد از جمعیت تحت پوشش از سامانه سیب |
| عدم پیگیری به موقع کودکان یک ساله جهت دریافت مراقبت روتین | حساس سازی مراقبین سلامت و والدین درخصوص اهمیت غربالگری تکامل یک سالگی |

جدول مداخلات

شاخص: پوشش ویزیت دوره نوزادی توسط پزشک

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | بررسی فصلی سامانه سیب و ارسال نامه عملکرد پرسنل به منظور اطلاع از وضعیت شاخص ها | کارشناس کودکان و نوزادان | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | پیگیری مستمر گروه های سنی به منظور مراجعه و دریافت مراقبت | مراقبین سلامت و بهورزان | کودکان 12 ماهه | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز، پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 3 | ارسال گزارش به معاونت در خصوص بارگزاری مجدد مراقبت معاینه نوزادی توسط پزشک در سامانه سیب | کارشناس کودکان و نوزادان | کارشناس معاونت | 01/01/1404 | 31/01/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

- حذف مراقبت ویزیت پزشک از سامانه سیب

- عدم مراجعه اتباع به خاطر دریافت ویزیت توسط پزشک در صندوق سامانه سیب

شاخص: پوشش کودکان 12 ماهه که برايشان فرم ASQ تکميل شده است.

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | بررسی فصلی سامانه سیب و ارسال نامه عملکرد پرسنل به منظور اطلاع از وضعیت شاخص ها | کارشناس کودکان و نوزادان | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | پیگیری مستمر گروه های سنی به منظور مراجعه و دریافت مراقبت | مراقبین سلامت و بهورزان | کودکان 12 ماهه | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز، پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

- تزریق واکسن یکسالگی در روز های خاص و مدت زمان کوتاه وجود این مراقبت  در سامانه سیب

- عدم پیگیری  حضور کودک در  زمان مناسب

برنامه : سلامت میانسالان

الف )جامعه آماری

تعداد زنان و مردان 30-59 ساله تحت پوشش: 47544 نفر

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد میانسالانی که خدمات شیوه زندگی سالم را دریافت نموده اند. | 26.71 | 12284 | 45979 | 24.38 | 11693 | 47959 | 30 | 81.26 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - تعیین حد انتظار به تفکیک هر مراقب سلامت و گزارش گیری هفتگی - پایش مجازی در هر هفته - برگزاری جلسات آموزشی در خصوص اهمیت شاخص و انجام مراقبت های میانسالی |
| درصد میانسالانی که حداقل یکی از خدمات ارزیابی دوره ای را دریافت نموده اند. | 31.23 | 14361 | 45979 | 27.04 | 12970 | 47959 | 30 | 90.13 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - مشارکت واحد بهداشت محیط و حرفه ای جهت انجام مراقبت های میانسالی برای صنوف و اصناف - جلب میانسالان برای دریافت خدمات - اعزام مراقب سلامت به ادارات و انجام مراقبت های میانسالی برای پرسنل |
| درصد میانسالانی که خدمت تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان را دریافت نموده اند . | 17.23 | 4028 | 23376 | 16.85 | 4098 | 24311 | 30 | 56.16 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - تعیین حد انتظار به تفکیک هر ماما و گزارش گیری هفتگی - آموزش و حساس سازی گروه هدف جهت انجام غربالگری پستان - پایش مجازی و حضوری در خصوص عملکرد ماما ها و راستی آزمایی |
| درصد میانسالانی که خدمت ارزیابی علائم و عوارض یائسگی را دریافت نموده اند. | 17.47 | 1348 | 7715 | 17.51 | 1436 | 8198 | 30 | 58.36 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار: - برگزاری جلسات آموزشی در خصوص اهمیت مراقبت های یائسگی برای گروه هدف - پایش مجازی و حضوری در خصوص عملکرد ماما ها - برگزاری جلسات تحلیل و بررسی شاخص ها و ارائه مداخلات موثر با همفکری مراقبین سلامت و ماما ها و مسئولین مراکز |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- برگزاری جلسات کارشناسی مشترک بین مسئولان بهداشت خانواده در مراکز ، پایگاه ها ، مربیان بهورزی و ماماهای بیمه روستا در تاریخ های 29/03/1403 و 19/04/1403 و 28/08/1403 و 18/10/1403 و 11/12/1403

- برگزاری جلسات آموزشی و باز آموزی برای مراقبین سلامت بهورزان در تاریخ 19/03/1403 و 10/09/1403

- برگزاری جلسه آموزشی و بازآموزی برای مراقبین سلامت و ماما ها در تاریخ 10/02/1403

- برگزاری جلسه آموزشی نحوه صحیح معاینه پستان و کار عملی با مولاژ ویژه ماماها در تاریخ 14 و 17 /08/1403

- مشخص کردن حد انتظار خدمات میانسالان و مامایی از ابتدای سال تا پایان خرداد 1403 و ارسال به سطوح محیطی با شماره نامه 358/0824 مورخ 21/01/03

- مشخص کردن حد انتظار خدمات میانسالان و مامایی از ابتدای سال تا پایان شهریور 1403 و ارسال به سطوح محیطی با شماره نامه 2999/0824 مورخ 19/04/1403

- برگزاری 3 جلسه با واحد امور بهورزی و مسئولین مراکز در خصوص بررسی عملکرد و طرح مداخلات موثر در راستای ارتقاء شاخص ها در تاریخ های 31/05/1403 – 03/06/1403 – 10/06/1403

- پایش مجازی و مقایسه شاخص ها نسبت به سال گذشته و تحلیل آن ها به صورت فصلی

- به منظور تطبیق استاندارد فرایندهای برنامه، کارشناس برنامه سلامت میانسالان واحد سلامت خانواده از کلیه مراکز و واحدهای تابعه آنها پایش به عمل آورد. در کل 46 پایش در برنامه توسط کارشناس برنامه سلامت میانسالان انجام شده است که به تفکیک 14 پایش از مراکز و پایگاه های ضمیمه خدمات جامع سلامت و  2 پایش از پایگاه های برون سپار 10 پایش از پایگاه غیر ضمیمه دولتی و 19 پایش از خانه های بهداشت صورت گرفته است.

- هماهنگی دورن بخش با واحد بیماری های غیر واگیر جهت خرید دستگاه لیپید پرو و توزیع در مراکز جهت انجام آزمایشات خطرسنجی

- افزایش سطح آگاهی میانسالان از طریق ارسال مطالب آموزشی و فیلم های خود مراقبتی در گروه های مجازی

- تهیه جدول شاخص های  میانسالان بر اساس چک لیست جدید وزارتی در برنامه میانسالان و ارسال به مراکز محیطی با شماره نامه 3572/0824 مورخ 09/05/1403

- ارسال چک لیست جدید وزارتی در برنامه میانسالان به سطوح محیطی جهت انجام خودارزیابی و رفع نواقص با شماره نامه 2211/0824 مورخ 27/03/1403

- تهیه و استخراج سؤالات مهم و کلیدی از بسته خدمتی ملاحظات در برنامه میانسالان  جهت آزمون جامع

- برگزاری هفته ملی سلامت مردان با فعالیت های مربوطه

- برگزاری هفته ملی سلامت زنان با فعالیت های مربوطه

ه) دستاوردها:

-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم استفاده مردم از فیلم های خود مراقبتی | تجهیز مراکز و پایگاه ها به سیستم صوتی و تصویری تلویزیون تخصیص فلش به هر مرکز و پایگاه جهت پخش فیلم ها در سالن انتظار بارگزاری فیلم ها در گروه های مجازی داوطلبین سلامت در شبکه های اجتماعی مجاز |
| آگاهی نامطلوب مراقبین سلامت از شاخص های تندرستی | آموزش در پایشها و ارسال نامه به مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت در رابطه با چگونگی استخراج جمعیت و شاخصها و همچنین آموزش در فضای مجازی |
| عدم برگزاری کلاس های آموزشی شیوه زندگی سالم برای گروه هدف | آموزش و حساس سازی مراقبین سلامت و بهورزان در خصوص اهمیت برگزاری کلاس ها و نظارت بر نحوه اجرای کلاس ها در بازدید ها |
| ضعف آگاهي و مهارت كاركنان جدیدالورود در خصوص برنامه | برگزاری جلسات آموزشی و کارگاهها ، آموزشهای مجازی و آموزش در جلسات بهداشت خانواده، و همچنین تکمیل چک لیست مهارت سنجی جهت تمام نیروها |
| عدم مراجعه میانسالانی که از 3 سال گذشته تا کنون خدمتی دریافت نکرده اند | پیگیری میانسالان توسط مراقبین سلامت و بهورزان از طریق فراخوان میانسالان در انتظار خدمت |
| کمبود نیرو ماما و مراقب سلامت در ستاد و سطوح محیطی | در جلسه هماهنگی ستادی در این خصوص و توجه به تعادل نیرو ماما در واحدهای ستادی و محیطی تاکید گردید. |

جدول مداخلات

شاخص: درصد میانسالانی که  خدمات شیوه زندگی سالم را دریافت نموده اند

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پایش حضوری و مجازی عملکرد مراقبین سلامت و ماماها | کارشناس برنامه | میانسالان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | برگزاری جلسه با مسئولین مراکز و مراقبین سلامت هر 2 ماه یکبار جهت بررسی شاخص ها و آموزش های لازم | کارشناس برنامه | میانسالان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 3 | دادن آگاهی و آموزش صحیح و کافی به مراجعین در هنگام خدمت رسانی و ارجاع برای انجام خدمات کامل | مراقبین سلامت | مراجعین | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز و سطوح محیطی |  |
| 4 | اطلاع رسانی به سایر ادارات و سازمان ها و جلسات برون بخشی در خصوص خدمات میانسالان و مامایی | کارشناس برنامه | عموم مردم | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد و مراکز محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است؟

دلایل عدم تحقق مداخلات :

- عدم تمایل میانسالان جهت مراجعه و دریافت خدمات به علت عدم جذابیت نوع خدمات و کمبود مراقب سلامت و ماما.

شاخص: درصد میانسالانی که حداقل یکی از خدمات ارزیابی دوره ای را دریافت نموده اند.

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پایش حضوری و مجازی عملکرد مراقبین سلامت و ماماها | کارشناس برنامه | میانسالان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | برگزاری جلسه با مسئولین مراکز و مراقبین سلامت هر 2 ماه یکبار جهت بررسی شاخص ها و آموزش های لازم | کارشناس برنامه | میانسالان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 3 | دادن آگاهی و آموزش صحیح و کافی به مراجعین در هنگام خدمت رسانی و ارجاع برای انجام خدمات کامل | مراقبین سلامت | مراجعین | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز و سطوح محیطی |  |
| 4 | اطلاع رسانی به سایر ادارات و سازمان ها و جلسات برون بخشی در خصوص خدمات میانسالان و مامایی | کارشناس برنامه | عموم مردم | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد و مراکز |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

شاخص:  درصد میانسالانی که  خدمت تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان را دریافت نموده اند .

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پایش حضوری و مجازی عملکرد مراقبین سلامت و ماماها | کارشناس برنامه | میانسالان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | برگزاری جلسه با مسئولین مراکز و مراقبین سلامت هر 2 ماه یکبار جهت بررسی شاخص ها و آموزش های لازم | کارشناس برنامه | میانسالان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 3 | برگزاری کلاس آموزش در خصوص خود آزمایی و نحوه انجام صحیح معاینه و غربالگری پستان | کارشناس برنامه | پرسنل خانم در ستاد، مراقبین سلامت و مراقبین ماما | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 4 | دادن آگاهی و آموزش صحیح و کافی به مراجعین در هنگام خدمت رسانی و ارجاع برای انجام خدمات کامل | مراقبین سلامت | مراجعین | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز و سطوح محیطی |  |
| 5 | اطلاع رسانی به سایر ادارات و سازمان ها و جلسات برون بخشی در خصوص خدمات میانسالان و مامایی | کارشناس برنامه | عموم مردم | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد و مراکز |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات:

- عدم تمایل میانسالان جهت مراجعه و دریافت خدمات به علت عدم جذابیت نوع خدمات و کمبود مراقب سلامت و ماما.

برنامه : سلامت سالمندان

الف )جامعه آماری

تعداد سالمندان بالای 60 سال تحت پوشش: 9884 نفر

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص |  | کل سال 1402 |  |  |  |  |  | کل سال 1403 |  |  |  |  |  | حد انتظار سال 1403 |  | در صد پیشرفت |  | منبع اطلاعاتی |  | تحلیل |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | میزان شاخص |  | صورت |  | مخرج |  | میزان شاخص |  | صورت |  | مخرج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پوشش مراقبت سالمندان توسط غیرپزشک |  | 69.76 |  | 3473 |  | 4978 |  | 57.83 |  | 3118 |  | 5391 |  | 100 |  | 57.83 |  | سامانه سیب |  | پایین تر از حد انتظار: 1-هماهنگی درون بخش با واحد بیماری های غیر واگیر جهت خرید دستگاه لیپید پرو و ارسال به مراکز جهت انجام آزمایشات خطرسنجی 2-آموزش و توجیه مراقبین سلامت در خصوص انجام مراقبت های کامل سالمندان در جلسات و کارگاه ها 3-پایش حضوری و مجازی از عملکرد مراقبین سلامت |  |  |
| پوشش مراقبت سالمندان توسط پزشک |  | 39.90 |  | 1069 |  | 2679 |  | 40.48 |  | 1091 |  | 2695 |  | 100 |  | 40.48 |  | سامانه سیب |  | پایین تر از حد انتظار: 1-برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی برای پزشکان در خصوص شاخص برنامه و حد انتظار آن 2-انجام مکاتبات جهت اطلاع رسانی به پزشکان در خصوص شاخص و حد انتظار آن 3- پایش حضوری و مجازی از عملکرد پزشکان |  |  |
| درصد مراقبت کامل |  | 24.51 |  | 2534 |  | 10337 |  | 23.68 |  | 2464 |  | 10405 |  | 100 |  | 23.68 |  | سامانه سیب |  | پایین تر از حد انتظار: 1-تعیین حد انتظار و گزارش گیری هفتگی 2-آموزش و حساس سازی پزشکان و مراقبین سلامت جهت ارائه خدمات کامل به سالمندان 3-پایش مجازی و حضوری در خصوص عملکرد مراقبین سلامت و پزشکان |  |  |
| مرکز دوستدار سالمند | - |  | - |  | - |  | 100 |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  | مستندات ارسالی از مراکز و شبکه ها |  | در حد انتظار: مرکز افتتاح شده است. |  |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- برگزاری جلسات کارشناسی مشترک بین مسئولان بهداشت خانواده در مراکز ، پایگاه ها ، مربیان بهورزی در تاریخ های 29/03/1403 و 19/04/1403 و 28/08/1403 و 18/10/1403 و 11/12/1403

- برگزاری جلسات آموزشی و باز آموزی برای مراقبین سلامت بهورزان در تاریخ 19/03/1403 و 10//09/1403

- برگزاری جلسه آموزشی و بازآموزی برای مراقبین سلامت در تاریخ 10/02/1403

- مشخص کردن حد انتظار خدمات سالمندان ویژه غیر پزشک و ارسال به سطوح محیطی با شماره نامه 357/0824 مورخ 21/01/1403

- مشخص کردن حد انتظار خدمات سالمندان ویژه پزشک و ارسال به سطوح محیطی با شماره نامه 5019/0824 مورخ 26/06/1403

- برگزاری 3 جلسه با واحد امور بهورزی و مسئولین مراکز در خصوص بررسی عملکرد و طرح مداخلات موثر در راستای ارتقاء شاخص ها در تاریخ های 31/05/1403 – 03/06/1403 – 10/06/1403

- پایش مجازی و مقایسه شاخص ها نسبت به سال گذشته و تحلیل آن ها به صورت فصلی

- به منظور تطبیق استاندارد فرایندهای برنامه، کارشناس برنامه سلامت سالمندان واحد سلامت خانواده از کلیه مراکز و واحدهای تابعه آنها پایش به عمل آورد. در کل 40 پایش در برنامه توسط کارشناس برنامه سلامت سالمندان انجام شده است که به تفکیک 12 پایش از مراکز و پایگاه های ضمیمه خدمات جامع سلامت و  2 پایش از پایگاه های برون سپار 10 پایش از پایگاه غیر ضمیمه دولتی و 16 پایش از خانه های بهداشت صورت گرفته است.

- هماهنگی دورن بخش با واحد بیماری های غیر واگیر جهت خرید دستگاه لیپید پرو و توزیع در مراکز جهت انجام آزمایشات خطرسنجی

- برگزاری اولین کمیته راهبردی سالمندان در سال 1403 مورخ 02/05/1403

- برگزاری دومین کمیته راهبردی سالمندان در سال 1403 مورخ 26/12/1403

- تهیه و استخراج سؤالات مهم و کلیدی از بسته خدمتی ملاحظات در برنامه سالمندان جهت آزمون جامع

ه) دستاوردها:

افتتاح مرکز دوستدار

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کمبود نیرو مراقب سلامت | تامین نیروی انسانی کافی |
| کار آمد نبودن سیستم گزارش گیری سامانه سیب در برخی موارد از سطح ستاد | ارتقاء سامانه سیب از سطح وزارتخانه |
| عدم حمایت و همکاری ضعیف خیرین , سمن ها و سازمان های شهرستان در طرح حمایت از گروه های پرخطر سالمندان | انجام نامه نگاری و هماهنگی از سطوح مدیریتی |

جدول مداخلات

عنوان شاخص: پوشش مراقبت سالمندان توسط غیر پزشک.

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش به نیرو ها در جهت انجام خدمات به صورت کامل | کارشناس برنامه | مراقبین سلامت | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد و مراکز |  |
| 2 | پایش مجازی سه ماه , شش ماه , نه ماهه و سالانه | کارشناس برنامه | سالمندان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 3 | برگزاری جلسه با مسئولین مراکز و مراقبین سلامت هر 2 ماه یکبار جهت بررسی شاخص ها و آموزش های لازم | کارشناس برنامه | سالمندان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 4 | برگزاری کلاس های آموزشی و بازآموزی | کارشناس برنامه | سالمندان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 5 | دادن آگاهی به مراجعین از نظر خدمات کامل سالمندان که در مراکز بهداشتی ارائه میشود | مراقبین سلامت | مراجعین | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز |  |
| 6 | دادن آگاهی و آموزش صحیح و کافی به مراجعین در هنگام خدمت رسانی و ارجاع برای انجام خدمات کامل | مراقبین سلامت | مراجعین | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز |  |
| 7 | اطلاع رسانی به سایر ادارات و سازمان ها و جلسات برون بخشی در خصوص خدمات کامل سالمندان | کارشناس برنامه | عموم مردم | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد و مراکز |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات:

- عدم تمایل سالمندان جهت مراجعه و دریافت خدمات به علت عدم جذابیت نوع خدمات و کمبود نیرو مراقب سلامت .

شاخص: پوشش مراقبت سالمندان توسط پزشک.

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسه و آموزش به پزشکان در جهت انجام خدمات به صورت کامل | کارشناس برنامه | پزشکان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | پایش مجازی سه ماه , شش ماه , نه ماهه و سالانه | کارشناس برنامه | پزشکان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 3 | برگزاری جلسه با مسئولین مراکز و مراقبین سلامت هر 2 ماه یکبار جهت بررسی شاخص ها و آموزش های لازم | کارشناس برنامه | سالمندان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

شاخص:  درصد مراقبت کامل

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش به نیرو ها در جهت انجام خدمات به صورت کامل | کارشناس برنامه | مراقبین سلامت | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد و مراکز |  |
| 2 | پایش مجازی سه ماه , شش ماه , نه ماهه و سالانه | کارشناس برنامه | سالمندان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 3 | برگزاری جلسه با مسئولین مراکز و مراقبین سلامت هر 2 ماه یکبار جهت بررسی شاخص ها و آموزش های لازم | کارشناس برنامه | سالمندان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 4 | برگزاری کلاس های آموزشی و بازآموزی | کارشناس برنامه | سالمندان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 5 | دادن آگاهی به مراجعین از نظر خدمات کامل سالمندان که در مراکز بهداشتی ارائه میشود | مراقبین سلامت | مراجعین | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز |  |
| 6 | دادن آگاهی و آموزش صحیح و کافی به مراجعین در هنگام خدمت رسانی و ارجاع برای انجام خدمات کامل | مراقبین سلامت | مراجعین | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز |  |
| 7 | اطلاع رسانی به سایر ادارات و سازمان ها و جلسات برون بخشی در خصوص خدمات کامل سالمندان | کارشناس برنامه | عموم مردم | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد و مراکز |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات :

- عدم تمایل سالمندان جهت مراجعه و دریافت خدمات به علت عدم جذابیت نوع خدمات و کمبود نیرو مراقب سلامت .

برنامه :طب ایرانی

الف )جامعه آماری

| جمعیت بالای 6 سال | 112501 |
| --- | --- |
| زن | 56775 |
| مرد | 55726 |
| ایرانی | 63394 |
| اتباع | 49107 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| تعداد کارگاه شیوه زندگی سالم بر اساس آموزه های طب ایرانی برگزار شده | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 100 | مستندات کارگاه برگزار شده | در حد انتظار پیش بینی به موقع کارگاه و برگزاری آن |
| تکمیل شناسنامه طب ایرانی | - | - | - | 23.8 | 26834 | 112501 | 25 | 95.2 | سامانه سیب | کمتر ازحد انتظار - مهاجرت اتباع و افزایش مخرج شاخص - عدم تکمیل پرسشنامه برای تمامی مراجعین توسط مراقبین سلامت |
| تعداد پرسنل آموزش دیده | - | - | - | 100 | 29 | 29 | 100 | 100 | مستندات کارگاه برگزار شده | در حد انتظار حضور کلیه همکاران در کارگاه |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- برگزاری سه کارگاه برای کلیه پرسنل

- انجام 11 پایش مجازی و ارسال عملکرد ماهانه برنامه طب ایرانی به مراکز

- انجام 39 پایش از سطوح محیطی

- آموزش کلیه بهورزان در جلسه بازآموزی بهورزی

- اطلاع رسانی در خصوص نحوه صحیح اجرای برنامه طی مکاتبات کتبی انجام شده

ه) دستاوردها:

-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| متناسب نبودن سوالات سامانه سیب با سن و شرایط گروه هدف | اصلاح سوالات سامانه سیب متناسب با هر گروه سنی |
| مشابه بودن سوالات موجود در سامانه سیب با سوالات برنامه های دیگر | اصلاح پرسشنامه در سامانه سیب |

جدول مداخلات

شاخص: تکمیل شناسنامه طب ایرانی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پیگیری و دعوت از افراد بالای 6 سال جهت تکمیل مراقبت | مراقبین سلامت و بهورزان | جمعیت بالای 6 سال | 01/01/1404 | 30/12/1404 | سطوح محیطی |  |
| 2 | افزایش اموزش های درونبخش و برونبخش جهت اموزش عموم مردم و معرفی برنامه به ایشان | مراقبین سلامت و بهورزان | جمعیت بالای 6 سال | 01/01/1404 | 30/12/1404 | سطوح محیطی |  |
| 3 | تکمیل مراقبت برای 100%مراجعین واجد شرایط دریافت مراقبت | مراقبین سلامت و بهورزان | جمعیت بالای 6 سال | 01/01/1404 | 30/12/1404 | سطوح محیطی |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

واحد

سلامت دهان و دندان

برنامه : سلامت دهان و دندان

الف )جامعه آماری :

| گروه هدف | تعداد |
| --- | --- |
| جمعیت کودکان 0 تا 2 ساله | 3787 |
| جمعیت کودکان 3 تا 5 ساله | 4195 |
| جمعیت دانش آموزان 6 تا 14 ساله | 18947 |
| جمعیت بانوان باردار و شیرده | 2363 |
| جمعیت کل | 29292 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد ارائه خدمات دهان و دندان به کل مراجعین | 100 | 10625 | 10080 | 100 | 9342 | 9450 | 100 | 100 | سامانه سیب | در حد انتظار - فعال سازی شیفت عصر دندانپزشکی - ارائه خدمات سطح 2 در مرکز شهید صدوقی |
| درصد ارائه خدمات دهان و دندان به کودکان زیر14سال | 86 | 6221 | 7200 | 73 | 4919 | 6750 | 100 | 73 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - تعطیلی های متعدد مدارس در 6 ماهه دوم سال 1403 - بالا رفتن تعرفه ها در سال 1403 |
| درصد ارائه خدمات دهان و دندان به مادران باردار | 44 | 601 | 1352 | 45 | 566 | 1252 | 50 | 90 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - جمعیت زیاد مادران باردار اتباع - ابلاغ دستورالعمل پرداخت ویزیت مادران باردار در سال 1403 |
| درصد تحویل مسواک انگشتی به کودکان زیر2سال | 104.5 | 3895 | 3724 | 108 | 3913 | 3631 | 90 | 120 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار - حساس سازی مادارن به دریافت مسوال انگشتی - وجود تعداد کافی مسواک انگشتی |
| درصد وارنیش فلورایدتراپی کودکان 3تا5سال | 91 | 1546 | 1694 | 72 | 1410 | 1955 | 70 | 102 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار - تعطیلی های متعدد مدارس در 6 ماهه دوم سال 1403 - بالا رفتن تعرفه ها در سال 1403 |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- برگزاری جلسات آموزش و هماهنگی دندانپزشکان و تکنسین های دهان و دندان جهت اجرای هرچه بهتر برنامه های سلامت دهان و دندان

- انجام پایش های فصلی از واحدهای محیطی

- اجرای وارنیش فلورایدتراپی دانش آموزان ابتدایی در مدارس سطح شهرستان

- برگزاری جلسات آموزشی سلامت دهان و دندان در مدارس سطح شهرستان

- بررسی روند بهبود شاخص های HIM به صورت فصلی و مجزا برای هر مرکز

- معدوم سازی تجهیزات و مواد مصدفی از کار افتاده و منقضی موجود در مراکز خدمات جامع سلامت

- هماهنگی خرید تجهیزات و مواد مصرفی برای واحد دندانپزشکی مرکز جدید التاسیس روستایی یوسف رضا

- هماهنگی و خرید یک دستگاه رادیوگرافی پورتابل و یک سنسور RVG

- توجیه بدو خدمت دندانپزشکان جدید الورود به مراکز بهداشت جهت اجرای مطلوب برنامه های سلامت دهان و دندان

- هماهنگی جهت راه اندازی شیفت بعدازظهر دندانپزشکی مرکز صدوقی

- راه اندازی شیفت عصر مرکز شهید صدوقی از آذر ماه سال 1403

- ارائه بیش از 50 مورد خدمات عصب کشی و بیلدآپ دندان در شیفت عصر مرکز شهید صدوقی

- برگزاری جلسات بازآموزی بهورزان جهت انجام فعالیت های واحد دهان و دندان

- برگزاری جلسات آموزشی با بهورزان و مراقبین سلامت جهت اجرای فعالیت های برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزی

- برگزاری جلسات آموزشی با مراقبین سلامت مدارس جهت اجرای برنامه سلامت دانش آموزی

- برپایی دو غرفه سلامت دهان و دندان

- انجام معاینات رایگان در غرفه سلامت دهان و دندان سالمندان

- انجام غربالگری سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی در هفته سلامت در غرفه سلامت دهان و دندان ستاد شبکه

- انجام غربالگری سلامت دهان و دندان دوره ای توانیابان در مرکز آموزشی نیکوکاری موسی بن جعفر (ع)

- برگزاری 4 جلسه برون بخش با مسئولین آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه های سلامت دهان و دندان دانش آموزی

- محاسبه و پرداخت کارانه دندانپزشکان طبق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد

- برگزاری سه جلسه توجیهی والدین در مدارس در جهت اجرای فعالیت های برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزی

- برگزاری مسابقه نقاشی در مدرسه خورشید هشتم با موضوع سلامت دهان و دندان

- برگزاری افتتاحیه برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزی با حضور مسئولان اداره آموزش و پرورش شهرستان

- اطلاع رسانی در رابطه با اهمیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی در گروه ها و کانال های مجازی

- نصب بنر اطلاع رسانی در رابطه با راه اندازی شیفت بعدازظهر دندانپزشکی مرکز شهید صدوقی

- تهیه و پخش تراکت در خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت در رابطه با اهمیت سلامت دهان و دندان و ارتباط آن با بیماری  های سیستمیک

- تهیه و پخش بروشور  در خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت در رابطه با تغییرات بافت های دهان و دندان در دوران بارداری

- نصب پوستر در پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت در رابطه با تاثیر سلامت سیتمیک بر روی سلامت دهان و دندان

- تهیه و پخش تراکت در رابطه با خدمات پیشگیرانه دهان و دندان در بازدید کنندگان غرفه سلامت دهان و دندان در هفته ی سلامت

ه) دستاوردها:

- پوشش 100 درصدی خدمات دهان و دندان در مراجعین مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت

- پوشش صد درصدی ارائه مسواک انگشتی در بین کودکان زیر 2 سال مراجعه کننده به مراکز، پایگاه ها و خانه های بهداشت

- راه اندازی و افتتاح واحد دندانپزشکی مرکز خدمات جامع یوسف رضا

- شروع فعالیت های دهان و دندان در شیفت بعدازظهر واحد دندانپزشکی مرکز شهید صدوقی

- ارائه بیش از 60 مورد خدمات سطح دو دندانپزشکی در شیفت عصر مرکز شهید صدوقی

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کاهش مراجعین به واحد های دندانپزشکی مراکز به دلیل بالارفتن تعرفه های دندانپزشکی | اطلاع رسانی به گروه هدف کودکان روستایی زیر 14 سال جهت دریافت خدمات رایگان در مراکز |
| عدم تمایل والدین جهت دریافت خدمات وارنیش فلوراید تراپی فرزندانشان | برگزاری جلسه توجیهی-آموزشی با حضور مدیران و اولیا و مربیان |
| عدم همکاری مراقبین سلامت مدارس جهت انجام فعالیت های برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزی | برگزاری جلسه توجیهی با حضور مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مدارس |
| تعطیلی متعدد مدارس در نیمه دوم سال تحصیلی | برنامه ریزی جهت اجرای مابقی برنامه ها در نیمه ی اول سال 1404 |
| عدم همکاری بعضی مدارس در ورود نیروهای بهداشتی به مدرسه | مکاتبات با اداره آموزش و پرورش شهرستان |

جدول مداخلات

شاخص: درصد ارائه خدمات دهان و دندان به کودکان زیر14سال

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی با مادران در رابطه با اهمیت سلامت دهان و دندان و خدمات وارنیش فلوراید تراپی | دندانپزشکان – تکنسین های سلامت دهان و دندان | مادران دارای کودکان زیر 14 سال | 01/01/1404 | 29/12/1404 | پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 2 | پایش برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزی | کارشناس مسئول واحد | دانش آموزان ابتدایی | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 3 | انجام پایش مجازی و حضوری بصورت فصلی و استخراج حد انتظار شاخص برای هر مرکز با توجه به تعداد دندانپزشک و مراقب سلامت دهان | کارشناس مسئول واحد | دندانپزشکان و مراقبین سلامت دهان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 4 | معرفی و تشویق مراقبین و بهورزان نمونه در اجرای فعالیت های برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزی | کارشناس مسئول واحد | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 5 | انجام دهگردشی در خانه های بهداشت تحت پوشش مراکز طبق گانت ارسالی از ستاد شبکه | مسئول واحد سلامت دهان و دندان/ دندانپزشکان مراکز/ تکنسین های دهان و دندان | مادران باردار، کودکان زیر 6 سال | 01/01/1404 | 29/12/1404 | پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 6 | بازآموزی برنامه های سلامت دهان و دندان و توجیه ارجاعات برای بهورزان محترم خانه های بهداشت | مسئول واحد سلامت دهان و دندان/ دندانپزشکان مراکز | بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 7 | افزایش تعداد ویزیت و خدمات رایگان دندانپزشکی با ارسال فرخوان به گروه هدف تحت پوشش بیمه روستایی | تکنسین های سلامت دهان و دندان | کودکان زیر 6 سال دارای بیمه سلامت روستایی | 01/01/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

- تعطیلات متعدد مدارس در نیمه دوم سال 1403 و عدم اجرای دقیق برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزی طبق پیش بینی ها

جدول مداخلات

شاخص: درصد ارائه خدمات دهان و دندان به مادران باردار

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات آموزشی با مادران باردار در رابطه با اهمیت سلامت دهان و دندان | دندانپزشکان – تکنسین های سلامت دهان و دندان | مادران دارای کودکان زیر 14 سال | 01/01/1404 | 29/12/1404 | پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 2 | انجام پایش مجازی و حضوری بصورت فصلی و استخراج حد انتظار شاخص برای هر مرکز با توجه به تعداد دندانپزشک و مراقب سلامت دهان | کارشناس مسئول واحد | دندانپزشکان و مراقبین سلامت دهان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 3 | معرفی و تشویق مراقبین و بهورزان نمونه در اجرای فعالیت های سلامت مادران باردار و ارجاع به مراکز خدمات جامع سلامت | کارشناس مسئول واحد | مراقبین سلامت و بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 4 | انجام دهگردشی در خانه های بهداشت تحت پوشش مراکز طبق گانت ارسالی از ستاد شبکه | مسئول واحد سلامت دهان و دندان/ دندانپزشکان مراکز/ تکنسین های دهان و دندان | مادران باردار | 01/01/1404 | 29/12/1404 | پایگاه ها و خانه های بهداشت |  |
| 5 | اجرای جلسات بازآموزی بهورزان در رابطه با بهداشت دهان و دندان در دوران پیش از بارداری و بارداری | مسئول واحد سلامت دهان و دندان/ دندانپزشکان مراکز | بهورزان | 01/01/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

واحد

سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

برنامه : سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

الف )جامعه آماری

جمعیت 5 سال به بالا: 97.706

جمعیت 5 تا 59 سال: 87.824

جمعیت 15 تا 59 سال: 58.982

تعداد والدین دارای کودکان 2تا 12 سال: 29.043

تعداد والدین دارای نوجوان 12-17 سال: 8.793

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش غربالگری اولیه سلامت روان | 79 | 34331 | 43421 | 60 | 31125 | 51808 | 100 | 60 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - قرار گرفتن جمعیت خدمت گیرنده خارج از مرکز در مخرج کسر - کمبود نیروی مراقب سلامت - عدم مراجعه بخش بزرگی از جمعیت به مراکز برای دریافت خدمات |
| پوشش غربالگری اولیه سلامت اجتماعی | 60 | 24001 | 39735 | 49 | 22363 | 45926 | 100 | 49 | سامانه سیب | پایین تر از حدا نتظار - عدم همکاری مراجعین در تکمیل غربالگری اولیه سلامت اجتماعی به علت عدم وجود مکان امن روانی در کلیه مراکز تحت پوشش - این غربالگری فقط درخصوص جمعیت زنان تکمیل می شوددرحالی که در مخرج این شاخص جمعیت کل زنان و مردان دریافت کننده یک مراقبت لحاظ میگردد. - وجود جمعیت یکبار خدمت گرفته در مخرج شاخص که هرگز مورد ارزیابی سلامت اجتماعی قرار نمی گیرند ازجمله جمعیتی که در مدارس مورد معاینات دندان و وارنیش قرار می گیرند |
| پوشش غربالگری اولیه اعتیاد | 86 | 22169 | 25748 | 60 | 19315 | 32052 | 80 | 75 | سامانه سیب | پایین تر از حدا نتظار عدم همکاری مراجعین در تکمیل غربالگری اولیه اعتیاد به علت عدم وجود مکان امن روانی در کلیه مراکز تحت پوشش |
| درصد مداخله روانشناختی در اقدام به خودکشی | 35 | 47 | 135 | 44 | 45 | 95 | 35 | 125.71 | مستندات | بالاتر از حد انتظار - برگزاری جلسات باز آموزی دستورالعمل های مربوط توسط کارشناس مسئول ستادی جهت کارشناسان محیط - پیگیری مداوم و مرتب موارد اقدام به خودکشی ارجاعی از بیمارستان شهید مفتح به ستاد و همچنین آمار ارسالی از اورژانس تهران - نظارت پیوسته بر حسن اجرای جلسات مداخلات در مراکز جامع خدمات سلامت توسط ستاد - جذب کارشناس جدید |
| موارد فوت ناشی ازخودکشی | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | مستندات | بالاتر از حد انتظار - دریافت اطلاعات موارد اقدام به خودکشی به صورت هفتگی از بیمارستان شهدای 15 خردادو بیمارستان شهید مفتح - تبادل اطلاعات مرگ ها با واحد آمار ستاد |
| شاخص غربال مثبت سلامت روان | 3.7 | 1252 | 34331 | 4.30 | 1336 | 31125 | 12 | 36 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - عدم همکاری مراجعین در پاسخ گویی درست به سوالات غربالگری سلامت روان به علت وجود انگ روانی درجامعه به بیمارانی که خدمات روانپزشکی و روانشناختی دریافت می نمایند - عدم انگیزه بیماران جهت دریافت خدمات در مراکز جامع خدمات سلامت به علت رایگان نبودن داروهای روانپزشکی - عدم وجود فضای فیزیکی امن روانی مناسب در مراکز جامع خدمات سلامت جهت انجام محرمانه غربالگری اولیه سلامت روان |
| شاخص غربال مثبت پیشگیری از اعتیاد | 1.7 | 382 | 22169 | 2.20 | 426 | 19315 | 7 | 31 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار 1-عدم انگیزه بیماران جهت دریافت خدمات در مراکز جامع خدمات سلامت به علت عدم وجود خدمات دارویی (متادون تراپی) 2-عدم وجود فضای فیزیکی امن روانی مناسب در مراکز جامع خدمات سلامت جهت انجام محرمانه غربالگری اولیه اعتیاد |
| شاخص غربال مثبت کودک آزاری | 0.15 | 16 | 10658 | 0.15 | 19 | 12088 | 0.5 | 30 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - شاخص وزارتی به صورت غیرمنطقی بالا در نظر گرفته شده است. - سوالات غربالگری سوالات استانداردی نیست. - عدم وجود فضای فیزیکی امن روانی مناسب در مراکز جامع خدمات سلامت جهت انجام محرمانه غربالگری اولیه کودک آزاری |
| شاخص غربال مثبت همسر آزاری | 1.34 | 100 | 7443 | 0.38 | 85 | 22366 | 3 | 12.6 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - شاخص وزارتی به صورت غیرمنطقی بالا در نظر گرفته شده است. - سوالات غربالگری سوالات استانداردی نیست. - عدم وجود فضای فیزیکی امن روانی مناسب در مراکز جامع خدمات سلامت جهت انجام محرمانه غربالگری اولیه همسرآزاری - عدم بیان مشکلات همسر آزاری در مراجعین به علت عدم وجود سیستم حمایتی مددکاری در نظام کشور |
| شاخص غربال تکمیلی سلامت اجتماعی | 100 | 310 | 116 | 82 | 88 | 107 | 50 | 164 | سامانه سیب | بالاتر از حدا نتظار - پیگیری ومراقب کارشناسان سلامت روان و رفتار در حد انتظار صورت گرفته است - پیگیری موارد مثبت سلامت اجتماعی جهت مراجعه به کارشناس سلامت روان و رفتار با دقت بیشتری توسط بهورزان و کارشناسان مراقب سلامت انجام شده است - برگزاری جلسات باز آموزی برنامه پیشگیری از همسرآزاری وکودک آزاری توسط ستاد |
| شاخص غربال تکمیلی اعتیاد | 70 | 270 | 382 | 47 | 426 | 902 | 40 | 117.5 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار - پیگیری و مراقبت کارشناسان سلامت روان و رفتار در حد انتظار صورت گرفته است - پیگیری موارد مثبت جهت مراجعه به کارشناس سلامت روان و رفتار با دقت بیشتری توسط بهورزان و کارشناسان مراقب سلامت انجام شده است - برگزاری جلسات باز آموزی برنامه تشخیص ودرمان اعتیاد توسط ستاد |
| شاخص آموزش مهارتهای زندگی | 144 | 2772 | 1925 | 114 | 3080 | 2695 | 100 | 114 | مستندات | بالاتر از حد انتظار - جذب کارشناس جدید - تاکید تامین گروه های هدف آموزش در خانه ها و پایگاه ها در پایش ها و اختصاص نمره چک لیست به این موضوع - همکاری خوب بهورزان و کارشناسان مراقب سلامت در جمع آوری گروه هدف جهت برگزاری جلسات آموزشی در مراکز جامع خدمات سلامت |
| شاخص آموزش مهارت های فرزند پروری | 70 | 1494 | 2125 | 70 | 2055 | 2975 | 100 | 70 | مستندات | پایین تر از حد انتظار - عدم توجه کارشناسان سلامت روان به اهمیت موضوع - همکاری پایین مراقبین سلامت در تامین گروه هدف |
| شاخص آموزش نوجوان سالم | 47 | 594 | 1250 | 75 | 1320 | 1750 | 100 | 75 | مستندات | پایین تر از حد انتظار - عدم توجه کارشناسان سلامت روان به اهمیت موضوع - همکاری پایین مراقبین سلامت در تامین گروه هدف - این برنامه در6 ماهه دوم سال قابلیت اجرایی بیشتری به علت شروع مدارس و برگزاری جلسات جهت والدین دانش آموزان دارد شاخص مذکور در6 ماهه دوم سال 1403به حد انتظار نرسید. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- تعداد 2 برنامه بازآموزی برای کارشناسان برگزار شد.

- تعداد 2 جلسه بازآموزی برای بهورزان برگزار شد.

- گزارش ماهیانه، فصلی و سالیانه به معاونت امور بهداشتی ارسال شده است.

- کمیتههای شهرستانی سراج برگزار گردید.

- کمیته درونبخش سراج برگزار گردید.

- حضور مستمر در جلسات ماهانه شورای کارشناسی معاونت.

- حضور فعال در جلسات شورای کارشناسی شبکه.

- تماس توسط کارشناس مسئول وکارشناس واحد سلامت روانی اجتماعی اعتیاد با موارد اقدام به خودکشی جهت شروع  انجام مداخلات روانشناختی فوریت های رواپزشکی و ارجاع این بیماران به کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکزجامع خدمات سلامت جهت تشکیل پرونده روانپزشکی وارائه خدمات مشاوره

- برنامهریزی جهت برگزاری آموزشهای برونبخش کارشناسان سلامت روان صورت گرفت.

- جلسات مستمر و ماهانه شورای کارشناسی برگزار گردیده است.

- ارائه شیوه نامه ابلاغی سراج در فرمانداری برای اعضای کار گروه سراج برگزار گردید.

- برگزاری باشکوه هفته ملی سلامت روان برگزار گردید.

- جذب دو کارشناس سلامت روان

- را اندازی مرکز سراج

- برگزاری 1 دوره کارگاه های آموزشی تحکیم بنیان خانواده

- برگزاری2 دوره کارگاه های آموزشی خانواده توانا

ه) دستاوردها:

افتتاح مرکز سلامت روانی- اجتماعی (سراج)

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| فضای مراکز و خانه بهداشت ها به گونه ای نیست که احساس امنیت در مراجعه کننده ایجاد کند | ایجاد فضای بهتر یا مراقبین و بهورزها با برنامه ریزی مشخصی افرادی که مشکلات اجتماعی دارند را در ساعات مشخصی از روز که خلوت تر است دعوت کنند |
| مشکلات عدیده اجتماعی به دلیل مهاجرت بی رویه و کنترل نشده افاغنه به سطح شهرستان (ازجمله بیکاری و اعتیاد جوانان، مشکلات عدیده بهداشتی و ...) | کنترل مهاجرت و دریافت مالیات و عدم تخصیص مشاغل به افاغنه و جریمه افاغنه غیرمجاز و جلوگیری از تحصیل و محرومیت از خدمات اجتماعی افاغنه غیرمجاز |
| ضعف اطلاعات و دانش مراقبین سلامت و بهورزان در زمینه غربال و شناسایی موارد غربال مثبت | بازآموزی سلامت روان در اولویت تمامی برنامه ها قرار بگیرد |

جدول مداخلات

شاخص: پوشش غربالگری اولیه سلامت روان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | انجام غربالگری اولیه سلامت روان در جمعیت دارای پرونده الکترونیک | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | جمعیت عمومی 5 سال به بالا | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 2 | ارزیابی و نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت، برگزاری مجدد دوره های آموزشی باز آموزی | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان |  |
| 3 | ارزیابی و نظارت فصلی کارشناسان سلامت روان ستاد در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت | کارشناس ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

- عدم همکاری ارائه دهندگان خدمت در واحد های محیطی

شاخص: پوشش غربالگری اولیه سلامت اجتماعی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | انجام غربالگری اولیه سلامت اجتماعی در جمعیت دارای پرونده الکترونیک | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | جمعیت عمومی 5 سال به بالا | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت ومراکز تابعه |  |
| 2 | ارزیابی و نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت، برگزاری مجدد دوره های آموزشی باز آموزی | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 3 | ارزیابی و نظارت فصلی کارشناسان سلامت روان ستاد در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت | کارشناس ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه بهداشت ودرمان |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

- جمعیت مخرج کسر شامل افراد 5 تا 59 سال است ولی صورت کسر ( مراقبت سلامت اجتماعی) فقط برای زنان قابل ارائه می باشد.

شاخص:پوشش غربالگری اولیه اعتیاد

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | انجام غربالگری اولیه سلامت اجتماعی در جمعیت دارای پرونده الکترونیک | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | جمعیت عمومی 5 سال به بالا | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت ومراکز تابعه |  |
| 2 | ارزیابی و نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت، برگزاری مجدد دوره های آموزشی باز آموزی | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز جامع خدمات سلامت |  |
| 3 | ارزیابی و نظارت فصلی کارشناسان سلامت روان ستاد در خصوص عملکرد پایگاه ها و خانه های بهداشت | کارشناس ستادی | کارشناسان مراقب سلامت/ بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

شاخص: درصد غربال مثبت پیشگیری از اعتیاد

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات بازآموزی دستورالعمل پیشگیری از اعتیاد | کارشناس ستادی و کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | احصا شاخص ها به صورت ماهانه توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 3 | نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه مداخله موثر نسبت به شرایط موجود | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

- با توجه به فرهنگ جامعه و رسالت حوزه بهداشت بدون هیچ گونه انگ انگاری مراجعین از اظهار به ابتلا به این بیماری امتناع می ورزند

شاخص: درصد غربال مثبت همسرآزاری

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات بازآموزی دستورالعمل پیشگیری ازهمسرآزاری | کارشناس ستادی و کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | احصا شاخص ها به صورت ماهانه توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 3 | نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه مداخله موثر نسبت به شرایط موجود | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

- با توجه به فرهنگ جامعه و رسالت حوزه بهداشت بدون هیچ گونه انگ انگاری مراجعین از اظهار به این مشکل اجتماعی امتناع می ورزند

عنوان شاخص: درصد غربال مثبت کودک آزاری

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات بازآموزی دستورالعمل پیشگیری ازکودک آزاری | کارشناس ستادی و کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | احصا شاخص ها به صورت ماهانه توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 3 | نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه مداخله موثر نسبت به شرایط موجود | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

- با توجه به فرهنگ جامعه و رسالت حوزه بهداشت بدون هیچ گونه انگ انگاری مراجعین از اظهار به این مشکل اجتماعی امتناع می ورزند

شاخص: درصد غربال مثبت سلامت روان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات بازآموزی دستورالعمل های سلامت روان | کارشناس ستادی و کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | احصا شاخص ها به صورت ماهانه توسط کارشناسان سلامت روان و رفتار در مراکز جامع خدمات سلامت | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |
| 3 | نظارت ماهانه کارشناسان سلامت روان و رفتار و ارائه مداخله موثر نسبت به شرایط موجود | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مراکز خدمات جامع سلامت |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

- فضای خصوصی در هنگام ارائه مراقبت برای ارائه دهنده خدمت در حوزه بهداشت فراهم نیست

عنوان شاخص: درصد مهارت فرزندپروری

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش ثبت نام و تشویق مادران کودکان 2 الی 12 سال برای آموزش مهارت فرزندپروری | کارشناس سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مرکز خدمات جامع سلامت |  |
| 2 | هماهنگی بیشتر با مدارس ابتدایی تحت پوشش برای آموزش مهارت فرزندپروری به والدین | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مدارس تحت پوشش |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

- عدم همکاری تیم سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت

شاخص: درصد مهارت نوجوان سالم من

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | آموزش ثبت نام و تشویق مادران نوجوانان 12الی 17 سال برای آموزش مهارت نوجوان سالم من | کارشناس سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مرکز خدمات جامع سلامت |  |
| 2 | هماهنگی بیشتر با مدارس متوسطه اول و دوم تحت پوشش برای آموزش مهارت نوجوان سالم من به والدین | کارشناسان سلامت روان و رفتار | کارشناسان مراقب سلامت و بهورزان | 1/1/1404 | 29/12/1404 | مدارس تحت پوشش |  |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

دلایل عدم تحقق مداخلات

- عدم همکاری تیم سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت

واحد

سلامت کار

برنامه : سلامت کار

الف )جامعه آماری

تعداد کارگاه های تحت پوشش:1467

تعداد شاغلین تحت پوشش: 3507

تعداد مراکز خدمات جامع سلامت : 6

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد پوشش بازرسی کارگاه ها | 100 | 1490 | 1490 | 100 | 1467 | 1467 | 100 | 100 | آمار سالیانه 111-1-2 | در حد انتظار - برنامه ریزی ابتدای سال بازدید کارگاه ها - صدور اعلام نقص - صدور اخطار |
| درصد پوشش بازرسی شاغلین | 100 | 3360 | 3360 | 100 | 3507 | 3507 | 100 | 100 | آمار سالیانه 111-1-2 | در حد انتظار - برنامه ریزی ابتدای سال بازدید کارگاه ها - صدور اعلام نقص - صدور اخطار |
| درصد شاغلين معاينه شده | 66 | 2212 | 3360 | 60 | 2087 | 3507 | 55 | 108 | آمار سالیانه 111-1-2 | بالاتر از حد انتظار فعالیت مرکز طب کار دو روز درهفته |
| درصد کارگاه هاي داراي تشکيلات بهداشت حرفه اي | 93 | 13 | 14 | 93 | 15 | 16 | 68 | 136 | آمار سالیانه 111-1-2 | بالاتر از حد انتظار فعال شدن دو کارخانه بالای 50 نفر در سطح شهرستان و برقراری تشکیلات در آنها |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

درصد پوشش بازرسی کارگاهها:

100درصد کارگاهها و صنایع تحت پوشش درطول سال بازدید شده است. پیش بینی برنامه بازدید از صنایع،ادارات،مراکز و خانه های بهداشت ازابتدای سال با واحد نقلیه انجام شد. با اختصاص روزهای بازرسی به کارشناس ستاد  و مستقر نمودن ایشان در مرکز افزایش تعداد بازرسان در مراکز از 3 بازرس به 3.5 را داشتیم که منجر به افزایش روزهای دریافت وسیله نقلیه گردید.

درصد پوشش بازرسی شاغلین:

پیرو پوشش 100درصدی کارگاهها و صنایع 100 درصد شاغلین تحت پوشش درطول سال1403 بازدید شده است. پیش بینی برنامه بازدید از صنایع،ادارات،مراکز و خانه های بهداشت ازابتدای سال با واحد نقلیه انجام شد. با اختصاص روزهای بازرسی به کارشناس ستاد  و مستقر نمودن ایشان در مرکز افزایش تعداد بازرسان در مراکز از 3 بازرس به 3.5 را داشتیم که منجر به افزایش روزهای دریافت وسیله نقلیه گردید.

درصد شاغلين معاينه شده

دستیابی به شاخص در سال1403 برابر 59.5 درصد بوده است . بالاتر از حد انتظا ر بوده .فعالیت مرکز طب کار دو روز درهفته باعث افزایش شاخص شده است.

علت افت نسبت به سال گذشته عدم انجام معاینات درکارخانه خاور صنعت هما

درصد کارگاههاي داراي تشکيلات بهداشت  حرفه اي:

دستیابی به این شاخص 93% بوده است. فعال شدن دو کارخانه  قند طبیعت و روغن قو با جمعیت بالای 50 نفر و استقرار تشکیلات بهداشت حرفه ای در آنها  سبب ارتقاء این شاخص شد.لکن کلینیک  تامین اجتماعی در سال گذشته فاقد نیروی کارشناس بود.

ه) دستاوردها:

- پوشش دادن نیروی واحد طب کار  با کمک کارشناسان مراکز علیرغم کمبود نیرو

- حفظ شاخص های بهداشتی واحد

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کمبود وسیله نقلیه در شیفت ساعات اداری جهت بازدید بهداشت حرفه ای | برگزاری طرح تشدید در ساعات غیر اداری و عصر |
| کمبود وسیله نقلیه در شیفت ساعات اداری جهت بازدید بهداشت حرفه ای | تهیه و تدوین برنامه پیش بینی بازدیدها از صنایع کمیته دار،ادارات،مراکز و خانه های بهداشت ابلاغ به واحد نقلیه |
| نداشتن دستگاه اندازه گیری عوامل زیان آور جهت پمپ بنزین ها | صدور اعلام نقص و اخطاریه برای پمپ بنزین ها جهت انجام سنجش ها توسط شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای |

واحد

سلامت محیط

برنامه :بهداشت محیط

تعداد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی : 987

تعداد کل اماکن عمومی : 508

تعداد مراکز آموزشی و تربیتی : 97

تعداد سامانه های آبرسانی : 35

تعدا کل متصدیان مسئول دریافت کارت بهداشت : 2243

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش بازرسی مراکز و اماکن | 86 | 9978 | 11520 | 85 | 9800 | 11520 | 100 | 85 | آمار تفصیلی | پایین تر از حد انتظار عدم تامین وسیله نقلیه جهت بازرسی طبق استاندارد |
| پوشش کلرسنجی از آب آشامیدنی | 82 | 17195 | 20880 | 86 | 18160 | 20880 | 83 | 103.6 | آمار تفصیلی | پایین تر از حد انتظار بکارگیری نیروی های بهورز وکلرسنجی روستاهای فاقد بهورز در ساعات غیر اداری |
| پوشش نمونه برداری میکروبی آب آشامیدنی | 120 | 424 | 424 | 100 | 395 | 395 | 100 | 100 | آمار تفصیلی | در حد انتظار - بهینه سازی منابع - تغییر الگوی نمونه برداری براساس استاندارد های موجود |
| در صد خانوارهايي كه به آب آشاميدني دسترسي دارند | 100 | 7426 | 7426 | 100 | 7446 | 7646 | 100 | 100 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | در حد انتظار کلیه خانوارهای تحت پوشش به آب آشامیدنی طبق استاندارد دسترسی دارند (طی مسافت کمتر از 15دقیقه پیاده روی ) |
| در صد خانوارهاي برخوردار از شبكه عمومي آب آشاميدني | 100 | 7426 | 7426 | 100 | 7646 | 7646 | 100 | 100 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | در حد انتظار کلیه خانوارها به شبکه عمومی آب آشامیدنی دسترسی دارند |
| در صد خانوارهاي روستايي برخوردار از توالتهاي بهداشتي | 97.1 | 7211 | 7426 | 97.3 | 7448 | 7646 | 97.4 | 99.89 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | پایین تر از حد انتظار خانوارهای روستایی دارای توالت بهداشتی هستند |
| در صد خانوارهاي روستايي كه فاضلاب را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي كنند | 95.7 | 7107 | 7426 | 95.8 | 7331 | 7646 | 95.9 | 99.89 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | در حد انتظار خانوارهاي روستايي كه فاضلاب را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي كنند |
| در صد خانوارهايي كه زباله را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع ميكنند | 100 | 7426 | 7426 | 100 | 7646 | 7646 | 100 | 100 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | در حد انتظار نظارت براجرای طرح جمع آوری مکانیزه زباله در سطح کلیه روستاها وبرخورد با متخلفین |
| در صد خانوارهايي كه فضولات دامي را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع ميكنند | 100 | 239 | 239 | 100 | 248 | 248 | 100 | 100 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | در حد انتظار نظارت بر دفع بهداشتی فضولات دامي و برخورد با متخلفین |
| در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني از نظر ميكروبي در شهر | 100 | 164 | 164 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | در حد انتظار اجرای اقدامات کنترلی مستمر در زمینه بهداشت آب اشامیدنی |
| در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني از نظر ميكروبي در روستا | 100 | 369 | 369 | 99.7 | 324 | 325 | 100 | 99.7 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | پایین تر از حد انتظار عدم اهتمام به واگذاری سامانه آبرسانی به اداره آب وفاضلاب |
| در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني از نظر شيميايي در شهر | 100 | 17 | 17 | 100 | 11 | 11 | 100 | 100 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | در حد انتظار اجرای اقدامات کنترلی مستمر در زمینه بهداشت آب اشامیدنی |
| در صد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني از نظر شيميايي در روستا | 68 | 54 | 66 | 68 | 42 | 58 | 73 | 93.15 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | پایین تر از حد انتظار ادامه روند خشکسالی |
| در صد مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي شهري داراي معيار بهداشتي | 74.4 | 563 | 756 | 75.2 | 603 | 789 | 76.5 | 98.3 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | پایین تر از حد انتظار اجرای نظارت ها وبازرسی ها طبق روند ماده13 |
| در صد مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي روستايي داراي معيار بهداشتي | 61 | 105 | 172 | 61.5 | 130 | 189 | 68.8 | 89.38 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | پایین تر از حد انتظار اجرای نظارت ها وبازرسی ها طبق روند ماده 13 |
| در صد اماكن عمومي شهري داراي معيار بهداشتي | 70.4 | 293 | 416 | 72.2 | 317 | 418 | 75.9 | 95.12 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | پایین تر از حد انتظار اجرای نظارت ها وبازرسی ها طبق روند ماده 13 |
| در صد اماكن عمومي روستايي داراي معيار بهداشتي | 70 | 72 | 103 | 71 | 79 | 104 | 76 | 93.42 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | پایین تر از حد انتظار اجرای نظارت ها وبازرسی ها طبق روند ماده 13 |
| در صد مراكزو اماكن بين راهي داراي معيار بهداشتي | 83 | 20 | 24 | 80 | 24 | 28 | 85 | 94.11 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | پایین تر از حد انتظار بازگشایی 2واحد جدید –کمبود وسیله نقلیه |
| در صد كاركنان مراكز و اماكن شهري داراي كارت معاينه معتبر | 87.7 | 1576 | 1797 | 87.8 | 1619 | 1819 | 89 | 98.65 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | پایین تر از حد انتظار اجرای نظارت ها وبازرسی ها طبق روند ماده 13 |
| در صد كاركنان مراكز و اماكن روستايي داراي كارت معاينه معتبر | 87.6 | 361 | 412 | 87.9 | 380 | 425 | 89 | 98.76 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | پایین تر از حد انتظار اجرای نظارت ها وبازرسی ها طبق روند ماده 13 |
| در صد واحدهاي بهداشتي درماني شهري مطلوب از نظر بهداشت محيط | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 100 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | در حد انتظار اجرای نظارت مستمر |
| در صد واحدهاي بهداشتي درماني روستايي مطلوب از نظر بهداشت محيط | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 100 | آمار شش ماهه(جمع بندی فیزیک) | در حد انتظار اجرای نظارت مستمر |
| در صد بيمارستانهايي داراي جمع آوري مطلوب پسماند | - | - | - | - | - | - | - | - | - | شهرستان فاقد بیمارستان است |
| در صد بيمارستانهايي داراي دفع مطلوب فاضلاب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | شهرستان فاقد بیمارستان است |
| در صد بيمارستانهايي داراي آشپزخانه مطلوب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | شهرستان فاقد بیمارستان است |
| در صد بيمارستانهايي كه وضعيت بخش هاي آن ها مطلوب | - | - | - | - | - | - | - | - | - | شهرستان فاقد بیمارستان است |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- نظارت بر بازرسی کلیه واحدها ی تهیه و توزیع و اماکن عمومی

- رسیدگی به کلیه شکایات سامانه 190 وپیگیری واجرای روند قانونی

- ثبت بازرسی ها و صدور مجوزهای بهداشتی در سامانه سامح

- اجرای برنامه عملیاتی بهداشت آب

- نظارت بر کارخانجات مواد غذایی

- نظارت بر مواد غذایی در سطح عرضه

- نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک

- برخورد قانونی با متخلفین بهداشت مواد غذایی

- ثبت کلیه مراحل روند ماده 13

- اجرای برنامه کنترل مصرف دخانیات

- الزام کارشناسان به استفاده از تجهیزات پرتابل در هر بازرسی

- اجرای تشدید بازرسی مراکز حساس در اجرای برنامه های طرح تشدید

- تشدید بازرسی در ایام  مناسبتی ،بسیج سلامت نوروزی – ایام ماه مبارک رمضان – ایام محرم –عید غدیر – عید فطر – عید قربان

- اجرای گشت مشترک و  ستاد تنظیم بازار

- نظارت بر آموزشکاه اصناف و دفاتر پیشخوان مجری صدور کارت بهداشت

- اجرای هماهنگی های لازم با سایر ادارات در راستای بهبود عملکرد نظارتی

- اجرای برنامه های آموزشی کارشناسان بهداشت محیط ،

- نظارت بر کنترل جمعیت جوندگان وحشرات

- پیگیری موضوع آبیاری مزارع کشاورزی و کنترل آبیاری مزارع

- آموزش کلیه بهورزان در نظارت بر سلامت آب و بازرسی ها  و ثبت فعالیت ها

- تجهیز ملزومات مورد نیاز در امر بازرسی ،کنترل سلامت آب و آزمایشگاه آب

ه) دستاوردها:

-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کمبود شدید نیرو کارشناس بهداشت محیط وعدم تامین نیرو علیرغم افتتاح 2مرکز خدمات جامع سلامت در سطح شهرستان | تامین نیروی انسانی |
| حضور مهاجرین افغانی واشتغال غیر مجاز در مراکز تهیه وتوزیع واماکن عمومی | هماهنگی کلیه سازمان ها وادارات نظارتی در اجرای ممنوعیت اشتغال مهاجرین |
| بالابودن میزان نیترات آب آشامیدنی در سطح روستاها | هماهنگی برون بخشی جهت اجرای قوانین مربوط به توزیع عادلانه آب |
| کمبود وسیله نقلیه (طبق استاندارد جهت بازرسی 120واحد در ماه توسط هر کارشناس 80ساعت وسیله نقلیه مورد نیاز است ) | دراختیار قرار دادن وسیله نقلیه اختصاصی جهت بازرسی |
| استفاده غیر مجاز آب های خاکستری در آبیاری مزارع | هماهنگی برون بخشی جهت تشکیل کمیته ایمنی فاضلاب واجرای قوانین مربوط |
| آلودگی آب آشامیدنی در بخش روستایی غیر تحویلی به اداره آب وفاضلاب عدم کلرزنی مستمر آب | افزایش وتشدید کلرسنجی وتشدید نمونه برداری آب |

مداخلات

شاخص: پوشش بازرسی مراکز و اماکن

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیاز | مسئول واحد سلامت محسط | گسترش | 01/01/1404 | 31/06/1404 |  |  |
| 2 | پیگیری تامین وسیله نقلیه مورد نیاز طبق استاندارد 80 ساعت برای هر کارشناس در ماه | مسئول واحد سلامت محسط | گسترش | 01/01/1404 | 31/06/1404 |  |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

شاخص: درصد مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي روستايي داراي معيار بهداشتي

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیاز | مسئول واحد سلامت محسط | گسترش | 01/01/1404 | 31/06/1404 |  |  |
| 2 | پیگیری تامین وسیله نقلیه مورد نیاز طبق استاندارد 80 ساعت برای هر کارشناس در ماه | مسئول واحد سلامت محسط | گسترش | 01/01/1404 | 31/06/1404 |  |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

شاخص: درصد نمونه هاي مطلوب آب آشاميدني  از نظر شيميايي در روستا

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پیگیری روند اجرای برنامه ایمنی آب | مسئول واحد سلامت محیط | ادارات عضو کمیته ایمنی آب | 01/01/1404 | 31/06/1404 |  |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

شاخص: درصد مراكز و اماكن بين راهي داراي معيار  بهداشتي

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پیگیری افزایش نظارت ها | کارشناس سلامت محیط | مراکز و اماکن بین راهی | 01/01/1404 | 31/06/1404 |  |  |
| 2 | پیگیری روند اجرای ماده 13 | کارشناس سلامت محیط | مراکز و اماکن بین راهی | 01/01/1404 | 31/06/1404 |  |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

شاخص: در صد اماكن عمومي روستايي داراي معيار بهداشتي

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیاز | مسئول واحد سلامت محسط | گسترش | 01/01/1404 | 31/06/1404 |  |  |
| 2 | پیگیری تامین وسیله نقلیه مورد نیاز طبق استاندارد 80 ساعت برای هر کارشناس در ماه | مسئول واحد سلامت محسط | گسترش | 01/01/1404 | 31/06/1404 |  |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- در صورت پاسخ بلی ، دلایل عدم تحقق مداخلات را ذکر نمایید

واحد

سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

برنامه : سلامت نوجوانان

الف )جامعه آماری

| گروه های هدف گروه سنی نوجوانان 5-18 سال |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوجوانان | نوجوانان 5- 18 سال (از 5 سال تا 17 سال و 11 ماه و 29 روز) |  | گروه سنی 5-18 سال ثبت شده در سامانه یکپارچه بهداشت(سیب) در ابتدای سال 1/1/1403: 30304 نفر(درصد نوجوانان نسبت به کل جمعیت:24.75 %) |  |  |  |  |  |
|  | نوجوانان دانش آموز | نوجوانان دانش آموز | نوجوانان 5-18 سال دانش آموز کلیه مقاطع تحصیلی:21586 در سال تحصیلی:1402-1403 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | بدو ورود به مدرسه(معاینات سنجش) پیش دبستانی: 618 نفر متوسطه اول: 5038 نفر (پایه هفتم: 1849 نفر هشتم: 1709نفر و نهم:1480 نفر ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | متوسطه دوم: 2922 (پایه دهم: 1124 نفر یازدهم: 973 نفر و دوازدهم:825 نفر ) |  |  |  |  |  |
|  |  | نوجوانان دانش آموزان پایه های هدف | نوجوانان 5-18 سال دانش آموز کل پایه های 1، 4، 7 و 10 :.7324 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | پایه اول(5-7 سال) :2362 نفر پایه چهارم (9-10 سال) :1989 نفر پایه هفتم(12-13 سال) :1849 نفر و پایه دهم(15-16 سال) :1124 نفر |  |  |  |  |  |
|  |  | دانش آموزان گروه هدف آموزش بلوغ | (دانش آموزان دختر پایه 7(12 ساله):826 نفر و پسر پایه 10 (15 ساله) :550 نفر) کل:1376 نفر |  |  |  |  |  |
|  | نوجوانان کودکان کار |  | تعداد(طبق فرم خطی): - |  |  |  |  |  |
|  | نوجوانان غیردانش آموز |  | تعداد(طبق سامانه سیب):227 |  |  |  |  |  |
|  | نوجوانان اتباع |  | تعداد(طبق سامانه سیب):14993 نفر |  |  |  |  |  |
| مدارس | تعداد کل مدارس:114 |  | پیش دبستانی: 24 |  | ابتدائی:66 |  | متوسطه اول:29 | متوسطه دوم:19 |
|  | تعداد مدارس مروج سلامت |  | (مدارسی که استانداردهای 8 گانه مدارس مروج را دارند) تعداد: 22 |  |  |  |  |  |
|  | تعداد مدارس مروج سلامت ستاره دار |  | 1 ستاره:0 | 2 ستاره:1 |  | 3 ستاره: 4 | 4 ستاره: 8 | 5 ستاره: 9 |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی دانش آموزان | 99 | 7450 | 7520 | 100 | 8068 | 7324 | 100 | 100 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار - برگزاری جلسه با مراقبین سلامت - تفاهنامه فی مابین اداره اموزش و پرورش و شبکه بهداشت مبنی بر ارجاع دانش آموزان به پایگاه های بهداشتی جهت دریافت بسته خدمتی |
| پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان | 56.91 | 4280 | 7520 | 67.20 | 4922 | 7324 | 100 | 67.20 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار تک پزشک بودن مراکز خدمات جامع سلامت طولانی بودن بعد مسافت بین خانه بهداشت و مرکز خدمات جامع سلامت |
| تعداد کودکان کار و خیابانی 5-18 سال که ارزیابی مقدماتی برای آنان تکمیل شده | - | - | - | - | - | - | - | - | فرم عملکرد خطی | دسترسی به اطلاعات کودکان کار و خیابانی نداریم |
| تعداد کودکان کار و خیابانی که معاینات پزشکی برای آنان تکمیل شده | - | - | - | - | - | - | - | - | فرم عملکرد خطی | دسترسی به اطلاعات کودکان کار و خیابانی نداریم |
| تعداد نوجوانان غیر دانش آموز که ارزیابی مقدماتی برای آنان تکمیل شده | 189 | - | - | 164 | - | - | - | - | فرم عملکرد خطی | حد انتظار از سوی معاونت اعلام نشده است. |
| تعداد نوجوانان غیر دانش آموز که معاینات پزشکی برای آنان تکمیل شده | 64 | - | - | 116 | - | - | - | - | فرم عملکرد خطی | حد انتظار از سوی معاونت اعلام نشده است. |
| پوشش سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان توسط مراقب سلامت | 99.26 | 2698 | 2718 | 101.9 | 2261 | 2217 | 100 | 101.9 | فرم عملکرد خطی | بالاتر از حد انتظار - تهیه فرم معاینات پزشکی برای دانش آموزان گروه هدف - الزام به واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول و مراجعه به پایگاه های بهداشتی تابعه |
| پوشش سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان توسط پزشک | 54.81 | 1490 | 2718 | 71.44 | 1584 | 2217 | 100 | 71.44 | فرم عملکرد خطی | در حد انتظار - تهیه فرم معاینات پزشکی برای دانش آموزان گروه هدف - الزام به واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول و مراجعه به پایگاه های بهداشتی تابعه |
| پوشش غربالگری پدیکولوزیس دانش‌آموزان | 83.32 | 17184 | 20623 | 87.74 | 18940 | 21586 | 100 | 87.74 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - به دلیل تعطیلی مدارس از اواخر آبان تا بهمن ماه سال 1403 - عدم دسترسی به جمعیت گروه هدف |
| تعداد اتباع خارجی معاینه شده توسط مراقب سلامت | 5798 | - | - | 6260 | - | - | - | - | فرم عملکرد خطی | حد انتظار از سوی معاونت اعلام نشده است. |
| تعداد اتباع خارجی معاینه شده توسط پزشک | 2190 | - | - | 2353 | - | - | - | - | فرم عملکرد خطی | حد انتظار از سوی معاونت اعلام نشده است. |
| پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص بلوغ و سلامت باروری در گروه هدف (مجموع تعداد دختران پایه 7 و پسران پایه 10) | 200.72 | 2780 | 1385 | 222.67 | 3064 | 1376 | 100 | 222.67 | فرم عملکرد خطی | بالاتر از حد انتظار - به دلیل آموزش پلکانی و آبشاری به همه دانش آموزان گروه هدف تعریف شده - استفاده از نیروی ماما بیمه روستا در آموزش دختران پایه هدف |
| پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص ارتقا فعالیت بدنی و حرکات کششی | 60.46 | 12470 | 20623 | 61.46 | 13256 | 21586 | 100 | 61.46 | فرم عملکرد خطی | پایین تر از حد انتظار به دلیل تعطیلی مدارس از اواخر آبان تا بهمن ماه سال 1403 عدم دسترسی به جمعیت گروه هدف |
| پوشش مدارس مجری برنامه ارتقا فعالیت بدنی و تمرینات کششی | 100 | 108 | 108 | 100 | 114 | 114 | 100 | 100 | فرم عملکرد خطی | در حد انتظار در تمامی مدارس تابعه شهرستان برنامه ارتقا فعالیت بدنی و تمرینات کششی بصورت منظم آموزش داده می شود. |
| پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص خودمراقبتی | 39.52 | 8152 | 20623 | 43.43 | 9376 | 21586 | 100 | 43.43 | فرم عملکرد خطی | پایین تر از حد انتظار - به دلیل تعطیلی مدارس از اواخر آبان تا بهمن ماه سال 1403 - عدم دسترسی به جمعیت گروه هدف |
| پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص سوانح و حوادث | 71.69 | 14785 | 20623 | 73.9 | 15954 | 21586 | 100 | 73.9 | فرم عملکرد خطی | پایین تر از حد انتظار - به دلیل تعطیلی مدارس از اواخر آبان تا بهمن ماه سال 1403 - عدم دسترسی به جمعیت گروه هدف |
| تعداد مدارس مروج سلامت تحت پوشش | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | فرم عملکرد خطی | حد انتظار از سوی معاونت اعلام نشده است. |
| تعداد مدارس مروج سلامت پنج ستاره | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | فرم عملکرد خطی | حد انتظار از سوی معاونت اعلام نشده است. |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

| برنامه عملیاتی 1403 | اقدامات انجام شده |
| --- | --- |
| کاهش عوامل مخاطره آمیز سلامت در نوجوانان به میزان 5 درصد نسبت به سال پایه | انجام غربالگری دانش آموزان گروه هدف طبق بسته خدمتی ویژه پزشک و غیرپزشک پیگیری و انجام معاینات پدیکلوزیس و ثبت در سامانه هماهنگی با بهزیستی، کمیته امداد، بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط جهت شناسایی نوجوانان غیردانش آموز و کودکان گار جهت ارایه خدمات سلامت هماهنگی جهت آموزش بلوغ دانش آموزان دختر پایه هفتم و مربیان مرد پایه دهم توانمند سازی کارکنان بهداشتی برای ارائه آموزش صحیح ارسال دستورالعمل ها و مواد آموزشی به کارکنان افزایش تعداد حیاط های پویای مدارس |
| افزایش پوشش مراقبت نوجوانان 18-5 سال (ارزیابی اولیه و معاینات پزشکی) | تشکیل شورای سلامت دانش آموزی دعوتنامه به اداره آموزش و پرورش برای اعلام زمان و مکان پیشنهادی برای معاینات دانش آموزی تدوین و تکثیر فرم معاینات اولیه و پزشک برای دانش آموزان گروه های هدف |
| پوشش 100 درصدی آموزش به دانش آموزان پایه های 7 دختر و 10 پسر در مبحث بلوغ | توانمند سازی نیروهای شبکه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش به منظور اجرای صحیح برنامه مدارس مروج سلامت در سطح شهرستان انتخاب مدارس مجری برنامه با هماهنگی با آموزش و پرورش شهرستان ابلاغ اسامی مدارس منتخب شهرستان به مراکز جامع سلامت/پایگاههای سلامت جهت اجرای برنامه نظارت بر ممیزی داخلی مدارس منتخب شهرستان انجام ممیزی خارجی مدارس منتخب شهرستان جمع آوری نتایج،آنالیز داده های جمع آوری شده و ارسال به معاونت بهداشتی دانشگاه و آموزش و پرورش شهرستان |

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| قابل احصاء نبودن تعداد آموزش گیرندگان گروه هدف جوانان و نوجوانان از سامانه سیب | به روز رسانی سامانه سیب به منظور دسترسی به آمار های مدنظر گروههای سنی نوجوان و جوان |
| پایین بودن شاخص معاینات پزشکی دانش آموزان | ببب با هماهنگی های صورت گرفته با اداره آموزش و پرورش و حضور در جلسه مدیران مدارس لزوم انجام معاینات پزشکی یادآوری و زمانبندی معاینات از ستاد انجام و پیگیری شد و شاخص تا حد بسیار زیادی بهبود یافت . |
| عدم تمایل مدارس بعنوان مدارس مروج سلامت | تشویق مدیران برای اجرای این برنامه |
| تعداد زیاد دانش آموزان پسر در شهرستان و وجود نیروی مراقب سلامت خانم، معاینات را دشوار می کند | اختصاص نیروی مراقب سلامت منطبق با جنسیت دانش آموز در استخدامی |
| وجود شیفت های عصر درمدارس شهرستان و عدم حضور پزشک و مراقبین در شیفت های عصر و نیاز دانش آموزان به انجام معاینات و دریافت خدمات در این زمان | وجود نیروی اختصاصی پزشک و مراقب برای شیفت های عصر پیش بینی بودجه جهت اضافه کار و خرید خدمت |
| مبهم بودن برنامه کودکان کار در برنامه مدارس | در شهرستان ها بدلیل عدم ساماندهی دسترسی امکان پذیر نیست که می بایست حل شود. |
| مشخص نبودن متولی برنامه مدارس مروج در آموزش و پرورش | اصل اول مدارس مروج سلامت وجود مربی بهداشت در مدارس است که این نیروکلا در آموزش و پرورش به تعداد کافی برای رسیدن به این مهم موجود نیست. اعتبار به مدارس از سوی اموزش و پرورش تخصیص داده نمی شود. |
| مبهم بودن برنامه غیر دانش آموز در برنامه مدارس | روشهای صحیح دستیابی به این گروه در سامانه سیب تعریف گردد، |
| نقص در سيستم ارجاع در سطوح دوم و سوم | پیگیری کارشناس سامانه سیب جهت راه اندازی ارجاع |

جدول مداخلات

شاخص: پوشش معاینات پزشکی دانش آموزان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات برون بخش با اداره آموزش و پرورش | گروه مدارس | دانش آموزان پایه های هدف | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | ستاد شبکه بهداشت و درمان |  |
| 2 | تکثیر و توزیع فرم معاینات دانش آموزی جهت مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت و دریافت بسته خدمتی | اداره آموزش و پرورش شبکه بهداشت و درمان | دانش آموزان پایه های هدف | 01/01/ 1404 | 30/09/ 1404 | مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان |  |
| 3 | حضور مراقب سلامت(کارشناس واحد سلامت مدارس)طبق گانت در مدارس تحت پوشش | شبکه بهداشت ودرمان | کل دانش آموزان مدارس تحت پوشش | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | مدارس شهرستان |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

- دلایل عدم تحقق :

- تعداد پزشکان مراکز نسبت به جمعیت تحت پوشش کم است.و هم چنین میزان مراجعه دانش آموزان علی رغم نامه نگاری با اداره آموزش و پرورش نسبت به میزان استاندارد کم بوده است.

شاخص: پوشش غربالگری پدیکولوزیس دانش‌آموزان

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات برون بخش با اداره آموزش و پرورش | گروه مدارس | دانش آموزان پایه های هدف | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | ستاد شبکه بهداشت و درمان |  |
| 2 | تکثیر و توزیع فرم معاینات دانش آموزی جهت مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت و دریافت بسته خدمتی | اداره آموزش و پرورش شبکه بهداشت و درمان | دانش آموزان پایه های هدف | 01/01/ 1404 | 30/09/ 1404 | مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان |  |
| 3 | حضور مراقب سلامت(کارشناس واحد سلامت مدارس)طبق گانت در مدارس تحت پوشش | شبکه بهداشت ودرمان | کل دانش آموزان مدارس تحت پوشش | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | مدارس شهرستان |  |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

شاخص: پوشش دانش‌آموزان آموزش دیده در خصوص ارتقا فعالیت بدنی و تمرینات کششی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات برون بخش با اداره آموزش و پرورش | گروه مدارس | دانش آموزان پایه های هدف | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | ستاد شبکه بهداشت و درمان |  |
| 2 | تکثیر و توزیع پوستر مربوط به فعالیت بدنی و تمرینات کششی و نصب در تمامی مدارس شهرستان | اداره آموزش و پرورش شبکه بهداشت و درمان | دانش آموزان پایه های هدف | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | مدارس سطح شهرستان |  |
| 3 | حضور مراقب سلامت(کارشناس واحد سلامت مدارس)طبق گانت در مدارس تحت پوشش | شبکه بهداشت ودرمان | کل دانش آموزان مدارس تحت پوشش | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | مدارس شهرستان |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

شاخص: پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص خودمراقبتی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات برون بخش با اداره آموزش و پرورش | گروه مدارس | دانش آموزان پایه های هدف | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | ستاد شبکه بهداشت و درمان |  |
| 2 | حضور مراقب سلامت(کارشناس واحد سلامت مدارس)طبق گانت در مدارس تحت پوشش | شبکه بهداشت ودرمان | کل دانش آموزان مدارس تحت پوشش | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | مدارس شهرستان |  |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

شاخص: پوشش دانش آموزان آموزش دیده در خصوص سوانح و حوادث

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برگزاری جلسات برون بخش با اداره آموزش و پرورش | گروه مدارس | دانش آموزان پایه های هدف | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | ستاد شبکه بهداشت و درمان |  |
| 2 | حضور مراقب سلامت(کارشناس واحد سلامت مدارس)طبق گانت در مدارس تحت پوشش | شبکه بهداشت ودرمان | کل دانش آموزان مدارس تحت پوشش | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | مدارس شهرستان |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

برنامه : سلامت جوانان

الف )جامعه آماری

| جمعیت جوانان شهری |  |  |  |  |  | جمعیت جوانان روستایی |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زن |  |  | مرد |  |  | زن |  |  | مرد |  |  |
| مجرد | متاهل | کل | مجرد | متاهل | کل | مجرد | متاهل | کل | مجرد | متاهل | کل |
| 4513 | 4313 | 8826 | 6256 | 1622 | 7878 | 1814 | 1418 | 3232 | 2695 | 691 | 3386 |
| کل جمعیت جوانان شهری |  |  |  |  |  | کل جمعیت جوانان روستایی |  |  |  |  |  |
| 16613 |  |  |  |  |  | 6618 |  |  |  |  |  |
| کل جمعیت جوانان تحت پوشش: 23231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | پیش بینی سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| پوشش معاینات ارزیابی مقدماتی گروه سنی جوانان (29-18 سال) | 53.88 | 11754 | 21812 | 58.20 | 13522 | 23231 | 30 | 194 | سامانه سیب | بالا تر از حد انتظار - بدلیل پیگیری مراقبین جهت انجام مراقبتهای این گروه سنی به شاخص مورد انتظار رسیده است. - با هماهنگی با طب کار و مراجعه مراقبین به دانشگاه ها امید است همچنان این شاخص بالا باشد. همچنین شاخص ها به صورت ماهانه و فصلی هم استخراج و به مراکز ارسال میگردد و در جلسات هم تاکید به این موضوع شده است. |
| پوشش معاینات پزشکی گروه سنی جوانان (29-18 سال) | 11.82 | 2580 | 21812 | 17.69 | 4174 | 23231 | 16 | 110.56 | سامانه سیب | بالاتر از حد انتظار - بدلیل مراجعه و پیگیری مراقبین جهت مراجعه جوانان ارزیابی شده به پزشک - با هماهنگی با پزشک طب کار و مراجعه پزشکان به دانشگاه ها به این شاخص دست یافتیم. همچنین شاخص ها به صورت ماهانه و فصلی هم استخراج و به مراکز ارسال میگردد و در جلسات تاکید به این موضوع می شود. |
| تعداد کمیته های سلامت جوانان برگزار شده | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 50 | صورتجلسات | پایین از حد انتظار |
| پوشش آموزش در زمینه پیشگیری از مرگ ناشی از حوادث ترافیکی درگروه سنی جوانان(18-29 سال) | 21.91 | 4780 | 21812 | 25.68 | 6008 | 23231 | 40 | 64.2 | فرم عملکرد خطی | پایین از حد انتظار - بدلیل عدم مراجعه و پیگیری مراقبین سلامت و بهورزان در خانه های بهداشت جهت حضور جوانان در خانه و پایگاه بهداشتی به منظور دریافت خدمتی متناسب با گروه سنی |
| پوشش آموزش در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر درگروه سنی جوانان(18-29 سال) | 78.92 | 17215 | 21812 | 82.66 | 19204 | 23231 | 100 | 82.66 | فرم عملکرد خطی | پایین تر از حد انتظار - بدلیل عدم مراجعه و پیگیری مراقبین سلامت و بهورزان در خانه های بهداشت جهت حضور جوانان در خانه و پایگاه بهداشتی به منظور دریافت خدمتی متناسب با گروه سنی |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

| برنامه عملیاتی 1403 | اقدامات انجام شده |
| --- | --- |
| افزایش پوشش مراقبت ‌گروه های سنی (معاینات ارزیابی مقدماتی وپزشکی ) | تدوین برنامه عملیاتی سال 1403 و گانت پایش های دوره ای از سطوح محیطی و خانه های بهداشت ( به همراه مداخله) و تهیه شاخص های عملکردی جهت سطوح محیطی تهیه نیازسنجی آموزشی سه ماهه اول و دوم سال 1403 توانمند سازی ارائه دهندگان خدمات سلامت در امر ارائه مراقبتها معاینات جوانان درحاشیه ی سمینارها و همایش ها با برپای غرفه های سلامت هماهنگی با واحدهای گسترش، دارویی و دیگر واحدهای شبکه و سطوح محیطی جهت اجرای کامل برنامه های جوانان انجام معاینات جوانان مراجعه کننده به طب کار انجام معاینات و ثبت معاینات جوانان مراجعه کننده و حاضر در کلاسهای ازدواج برگزاری 2 کمیته داخلی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی داخلی شرکت در جلسات کارشناسی معاونت بهداشتی توانمند سازی ارائه دهندگان خدمات سلامت در امر ارائه مراقبتها ثبت خدمات ارائه شده به جوانان در سامانه یکپارچه بهداشت جمع آوری و ارسال مستمر فیدبک مشکلات سامانه سیب به معاونت بهداشتی هماهنگی جهت چاپ بنر و پوستر هماهنگی جهت پایش کارشناسان معاونت از سطوح محیطی |
| ارتقاء سطح آگاهی گروه سنی جوانان 29-18 سال در خصوص سبک زندگی سالم (پیشگیری از مرگ به واسطه حوادث ترافیکی) | توانمند سازی کارکنان بهداشتی برای ارائه آموزش صحیح برگزاری جلسات آموزشی در سطح کلیه مراکز و پایگاهها و خانه های محیطی برگزاری اموزشهای مجازی در هر فضایی چه شهرستانی چه داخلی برای جوانان توزیع محتواهای آموزشی ارسال دستورالعمل ها و مواد آموزشی به کارکنان ارائه آموزش به جوانان،دانشجویان،طلاب برگزاری کارگاه حوادث ترافیکی |
| ارتقاء سطح آگاهی 100% گروه سنی جوانان 29-18 سال در خصوص سبک زندگی سالم در خصوص اصلاح شیوه زندگی و رفتارهای پرخطر در جوانان | توانمند سازی کارکنان بهداشتی برای ارائه آموزش صحیح ارسال دستورالعمل ها و مواد آموزشی به کارکنان ارائه آموزش به جوانان،دانشجویان،طلاب برگزاری کارگاهها، سمینارها و همایش های برای گروه هدف جوانان |

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| در دسترس نبودن جمعیت جوانان شهرستان برای ارائه خدمت | - افزایش معاینات پزشکی وارزیابی مقدماتی جوانان ورزشکار از طریق ایجاد تفاهم نامه در سطح بالاتر - افزایش میزان معاینات پزشکی جوانان و ارزیابی مقدماتی بر اساس سامانه سیب در مرکز مشاوره ازدواج -افزایش میزان معاینات پزشکی جوانان و ارزیابی مقدماتی متقاضیان دریافت کارت بهداشت محیط مراکز خدمات جامع سلامت - افزایش میزان معاینات پزشکی وارزیابی مقدماتی جوانان دانشجو در دانشگاههای تحت پوشش شهرستان |
| کمبود پزشک | نامه نگاری از طریق مدیر شبکه بهداشت و درمان با معاونت بهداشت دانشگاه در جهت جذب پزشک |
| پایین بودن شاخص معاینات پزشکی جوانان | طرح موضوع در جلسات مسئولین مراکز و جلسات بیمه روستایی و تاکید بر بهبود شاخصها رایزنی با واحد بهداشت محیط و طب کار شبکه بمنظور ارجاع کارگران و مراجعین جوان به پزشک بمنظور انجام معاینات پزشکی |
| نقص در سيستم ارجاع در سطوح دوم و سوم | پیگیری کارشناس سامانه سیب جهت راه اندازی ارجاع |

جدول مداخلات

شاخص: تعداد کمیته های سلامت جوانان برگزار شده

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی برون بخشی با ادارات و موسسات آموزش عالی جهت همکاری بیشتر در راستای کمیته سلامت جوانان | كارشناس شبکه | پرسنل مراكز | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | برگزاری 2 جلسه کمیته سلامت جوانان در 6 ماهه دوم سال جاری | كارشناس شبکه | پرسنل مراكز | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

شاخص: پوشش آموزش در زمینه  پیشگیری از مرگ ناشی از حوادث ترافیکی درگروه سنی جوانان(18-29 سال)

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی و برنامه ریزی جهت حضور جامعه هدف ( گروه سنی جوانان) جهت حضور در مرکز/پایگاه /خانه جهت دریافت بسته خدمتی و آموزش های مربوط به شاخص مذکور | كارشناس ستاد | پرسنل مراكز | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | تدوین برنامه جهت ارجاع تمامی کارکنان دستگاه های ذیربط که در گروه سنی جوانان می باشند به منظور حضور در مرکز/پایگاه /خانه جهت دریافت بسته خدمتی و آموزش های مربوط به شاخص مذکور | كارشناس ستاد | پرسنل مراكز | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

- عدم حضور جامعه گروه هدف به دلیل اشتغال جوانان در ساعات فعالیت مراکز بهداشتی

- عدم برنامه ریزی مدون جهت شناسایی و دعوت به مراکز بهداشتی جهت دریافت بسته خدمتی و آموزش های لازم

شاخص: پوشش آموزش در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر درگروه سنی جوانان(18-29 سال)

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | هماهنگی و برنامه ریزی جهت حضور جامعه هدف ( گروه سنی جوانان) جهت حضور در مرکز/پایگاه /خانه جهت دریافت بسته خدمتی و آموزش های مربوط به شاخص مذکور | كارشناس ستاد | پرسنل مراكز | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | ستاد شبکه |  |
| 2 | تدوین برنامه جهت ارجاع تمامی کارکنان دستگاه های ذیربط که در گروه سنی جوانان می باشند به منظور حضور در مرکز/پایگاه /خانه جهت دریافت بسته خدمتی و آموزش های مربوط به شاخص مذکور | كارشناس ستاد | پرسنل مراكز | 01/01/ 1404 | 30/12/ 1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات

عدم حضور جامعه گروه هدف به دلیل اشتغال جوانان در ساعات فعالیت مراکز بهداشتی

عدم برنامه ریزی مدون جهت شناسایی و دعوت به مراکز بهداشتی جهت دریافت بسته خدمتی و آموزش های لازم

واحد

گسترش

برنامه : امور بهورزی

الف )جامعه آماری

جمعیت روستایی تحت پوشش: 31483

تعداد خانه بهداشت: 11

تعداد بهورزان: 22 نفر

تعداد مربیان بهورزی: 2 نفر

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد برگزاری جلسات بازآموزی ماهانه بهورزان بر اساس نیازسنجی | 100 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 | 100 | مستندات آموزشی بهورزان | در حدانتظار - پیش بینی جلسات هماهنگی و ارسال گانت به واحد های محیطی و ستادی - پیگیری و برگزاری جلسات طبق گانت - برگزاری جلسه هماهنگی در ابتدای سال |
| درصد برگزاری آزمون جامع سالانه بهورزی در راستای نیازسنجی آموزشی | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | تحلیل نتایج آزمون جامع بهورزی(نامه ارسالی از معاونت) | در حد انتظار - آزمون جامع سالانه بهورزی در راستای نیازسنجی آموزشی به صورت سالانه برگزار شده است(و هر شش ماه نیز آزمون برگزار می گردد) - برگزاری آزمون در هر جلسه از مباحث قبلی آموزش داده شده |

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- پیش بینی جلسات ماهانه بهورزی از ابتدای سال و ارسال گانت به تمام واحد های محیطی و ستادی ،برگزاری آزمون در هر بازآموزی از مباحث قبلی آموزش داده شده،

- پیگیری مشکلات مربوط به تجهیزات خانه های بهداشت و مشکلات اموزشی و سایر مطالبات بهورزان و مربیان بهورزی به صورت روزانه توسط کارشناس مربوطه

- مشارکت در فصلنامه های بهورزی و ارسال اقدامات انجام شده بهورزان در طول هر فصل به معاونت در خصوص درج در فصلنامه ها.

- انجام پایش از خانه های بهداشت تحت پوشش شبکه هر سه ماه

- برگزاری کمیته بهورزی هر سه ماهه

ه) دستاوردها:

- جذب دانش آموزان بهورزی

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| درخواست بازنشستگی زودتر از موعد بهورزان | به شرط جایگزین یا ورود دانش آموز بهورزی موافقت گردد. |

برنامه: آموزش کارکنان

الف) جامعه آماری

تعداد نیروهای شاغل: 172 نفر

ب) شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد برگزاری دوره های آموزشی طبق نیازسنجی واحدهای فنی | 100 | 25 | 25 | 81 | 30 | 37 | 100 | 81 | سامانه آموزش کارکنان | کمترازحدانتظار - تعدد تعطیلات آلودگی هوا در 6 ماهه دوم سال 1403 - با توجه به تعداد کم پرسنل رسمی این شبکه گاها تعداد افراد قابل ثبت در سامانه به حد انتظار نمی رسد - تعدد کارگاه های پیش بینی شده با توجه به تعداد پرسنل زیاد است |

ج)نمودارها

د) عملکرد برنامه‌

- ارسال نامه معاونت در خصوص پیش بینی کارگاه ها به تمامی واحد های ستادی.

- ثبت تمامی دوره های ارسالی ازمعاونت در سامانه آموزش کارکنان وثبت نام افراد در دوره های آموزشی.

- ارسال مستندات برگزاری کارگاه ها به معاونت جهت تایید.

- ارسال نامه در خصوص علت لغو کارگاه ها به معاونت.

- ارسال نامه اطلاع رسانی در خصوص آزمون های غیر حضوری که به صورت ماهانه در سایت آزمون بارگزاری می شود.

- ارسال نامه های اطلاع رسانی مربوط به  سامانه رشد و آزمون های توجیحی بدو خدمت به واحد ها

ه) دستاوردها

-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| تعدد کارگاه های مشابه در طول سال | تجمیع کارگاه ها و مدرسین با شبکه های همجوار |
| تعداد زیاد کارگاه های پیش بینی شده با توجه به تعداد پرسنل قابل ثبت در سامانه آموزش کارکنان | تعداد کارگاه های پیش بینی شده با توجه به تعداد پرسنل و روز کارکرد کارکنان محیطی از سوی معاونت پیش بینی شود |

جدول مداخلات

شاخص: درصد برگزاری دوره های آموزشی طبق نیازسنجی واحدهای فنی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | ارسال پیشنهاد به معاونت در خصوص هماهنگی نهایی پیش بینی کارگاه ها با مسئولین واحد های ستادی متناظر | مسئول واحد های ستادی | مسئول واحد های ستادی | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

برنامه: نیروی انسانی

الف) جامعه آماری

| عنوان | تعداد |
| --- | --- |
| تعداد نیروهای شاغل | 176 |
| جمعیت کل تحت پوشش | 12378 |
| جمعیت شهری تحت پوشش | 92119 |
| جمعیت روستایی تحت پوشش | 31384 |
| مراکز و شبکه های مجری برنامه پزشک خانواده | 7 |
| تعداد خانه های بهداشت تحت پوشش | 11 |
| تعداد بهورزان شاغل | 22 |

ب) شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد کارکنان جدید الورود که آموزش بدوخدمت راگذرانده اند | 100 | 12 | 12 | 100 | 8 | 8 | 100 | 100 | آمار نیروی انسانی | در حد انتظار کلیه نیروهای جدید الورود برای گذراندن دوره بدو خدمت به آموزشگاه بهورزی ورامین معرفی می شوند و همچنین در بدو ورود توسط کلیه واحد های ستادی با فرم توجیهی، توجیه شده و آموزش های لازم را دریافت می کنند و برای آموزش عملی به مراکز محیطی جهت آموزش اعزام می شوند. |
| درصد نیروهای طرحی جذب شده | 100 | 12 | 12 | 114 | 8 | 7 | 100 | 114 | آمار نیروی انسانی | بیشتر از حد انتظار در سال 1403 هشت نفر نیروی طرحی جدید برای واحد ها و ردیف های شغلی جدید جذب شدند و جایگزین هفت نفر نیروی طرحی خروجی شدند |

ج)نمودار

د) عملکرد برنامه‌ها

- پیگیری مشکلات استخراج شده در پایش ها

- مکاتبه با اداره نیروی انسانی دانشگاه و معاونت بهداشتی جهت تامین و جایگزینی تعداد 3 نفر نیروی طرحی ترخیص شده

- مکاتبه با اداره نیروی انسانی دانشگاه و معاونت بهداشتی جهت جذب 6 نیروی شرکتی

- مکاتبه با معاونت بهداشتی در راستای تامین نیروی انسانی جهت مرکز خدمات جامع سلامت شهید مهتدی

- پیگیری جهت تبدیل خانه بهداشت طارند و حبیب آباد به پایگاه بهداشتی و جذب مراقب سلامت برای آنها

- صدور پیشنهاد ابلاغ محل خدمت پرسنل به واحد کارگزینی

- صدور پایان طرح، توقف طرح، استمرار طرح و پایان ماموریت پرسنل به واحد کارگزینی

- پیگیری و مکاتبه با معاونت بهداشت و اداره نیروی انسانی دانشگاه جهت صدور معرفی نامه استمرار طرح نیروها

- مکاتیه و پیگیری در خصوص اعلام نیاز پرسنل طرحی جهت تسریع روند جذب نیروهای طرحی

ه) دستاوردها

تامین نیروی انسانی مراقب سلامت جهت تبدیل خانه بهداشت حبیب آباد و طارند به پایگاه بهداشتی

و) چالش‌ها

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| دوری مسیر و فاصله زیاد از مرکز استان روند جذب نیروی طرحی را کند نموده است . | قراردادن آگهی جذب نیروی طرحی در سایت شبکه و سایر واحد های اطلاع رسانی و همچنین مکاتبه و پیش بینی بموقع خروج نیرو برای کاهش اثر چالش دوری مسیر در نظر گرفته شده است . و تماس تلفنی با نیروهای طرحی که در نوبت هستند برای شروع طرح در این شبکه و جذب نیروی طرحی مراقب سلامت جهت راه اندازی مرکز شهید مهتدی |
| درصد دسترسی به واحدهای ارائه دهنده خدمات کمتر از حد انتظار می باشد . | جذب خیرین سلامت جهت اختصاص زمین و ساخت و تجهیز خانه های بهداشت چالتاسیون و دهماسین |

برنامه: بیمه روستا

الف) جامعه آماری

تعداد مراکز روستایی : 6

تعداد پزشک بیمه روستا: 5

تعداد دندان پزشک بیمه روستا: 0

تعداد ماما بیمه روستا: 7

ب) شاخص ها

| عنوان شاخص | کل سال1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | پیش بینی کل سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد تامین پزشک در برنامه پزشک خانواده به نسبت جمعیت | 100 | 5 | 5 | 83.3 | 5 | 6 | 100 | 83.3 | آمار واحد | در حد انتظار - جذب و جایگزین کردن پزشک در زمان اعلام عدم همکاری - در خواست پزشک طرحی قبل از زمان اتمام طرح |
| درصد تامین ماما در برنامه پزشک خانواده به نسبت جمعیت | 120 | 7 | 5 | 117 | 7 | 6 | 100 | 117 | آمار واحد | بالاتر از حد انتظار جذب ماما بر اساس دستورالعمل |
| میزان دسترسی به داروخانه (به ازای هر مرکز 1 داروخانه) | 100 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | آمار واحد | کمتر از حد انتظار - افتتاح یک مرکز جدید روستایی در سال جاری - عدم همکاری داروخانه های بخش خصوصی شهرستان |
| تامین و نگهداشت دندانپزشک بیمه روستایی | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | آمارواحد | در حد انتظار مراکز و شبکه های مجری برنامه پزشک خانواده |

نمودار ها:

د)عملکرد برنامه

- انجام 10 پایش از پزشکان بیمه روستا

- انجام 10 پایش از ماماهای بیمه روستا

- نظارت، پایش و ارزشیابی عملکرد بهورزان و روند ارائه خدمت در خانه های بهداشت در دهگردشی ها

- برگزاری جلسات هیات امنا و شورا به صورت فصلی

- برگزاری جلسات آموزشی در سیاری ها

- برگزاری دو جلسه کارشناسی با پزشکان و ماماهای بیمه روستا

- برگزاری کمیته بیمه روستا با کارشناسان بیمه روستایی

- انجام پایش از مراکز روستایی با همراهی نماینده بیمه روستا

- پیگیری راه اندازی داروخانه در مراکز روستایی

- پیگیری و اجرای دارویاری توسط ماما بیمه روستای مرکز طارند

- هماهنگی حضور پزشک و ماما در مرکز روستایی در زمان مرخصی ها

- شرکت در جلسات ستادی

- شرکت در جلسات معاونت

- پیگیری، دریافت و جمع بندی آمار های ماهیانه و ارسال به معاونت

دستاورد

-

و) چالش‌ها

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| محدودیت جذب پزشک بیمه روستا با توجه به جمعیت بالای روستاهای شهرستان پیشوا با توجه به دستورالعمل جدید بیمه روستا | افزایش سرانه برای جذب پزشک بیمه روستا |
| دوری مسیر و فاصله زیاد از مرکز استان روند جذب نیروی طرحی را کند نموده است . | قراردادن آگهی جذب نیروی طرحی در سایت شبکه و سایر واحد های اطلاع رسانی و همچنین مکاتبه و پیش بینی بموقع خروج نیرو برای کاهش اثر چالش دوری مسیر در نظر گرفته شده است . |

مداخلات

شاخص : میزان دسترسی به داروخانه (به ازای هر مرکز 1 داروخانه)

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | تشکیل کمیته بیمه روستا برای پیگیری مشکلات داروخانه مراکز قلعه سین و یوسف رضا | کارشناس بیمه روستایی | اعضای کمیته | 1/7/1403 | 29/12/1403 | ستاد |  |
| 2 | مکاتبه با داروخانه بخش خصوصی برای تامین داروهای مراکز قلعه سین و یوسف رضا | کارشناس بیمه روستایی | داروخانه بخش خصوصی | 1/7/1403 | 29/12/1403 | ستاد |  |
|  | معرفی یک ماما بیمه روستا برای دارویاری | کارشناس بیمه روستایی | ماما بیمه روستا | 1/7/1403 | 30/08/1403 | ستاد |  |
| 3 | برگزاری کلاس های آموزشی با دارویارها برای نحوه سیاری ها و توزیع داروها | کارشناس بیمه روستایی | ماماهای بیمه روستا | 1/7/1403 | 29/12/1403 | ستاد |  |

برنامه: تجهیزات و عمرانی

الف) جامعه آماری

تعداد مرکز خدمات جامع سلامت شهری: 2

تعداد مرکز خدمات جامع سلامت شهری – روستایی : 2

تعداد مرکز خدمات جامع سلامت روستایی: 3

تعداد پایگاه سلامت شهری: 4

تعداد خانه بهداشت: 11

تعداد پایگاه روستایی: 2

تعداد دستگاه های نیازمند به کنترل کیفی:172

ب) شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد فضای فیزیکی استاندارد شده | 83.3 | 5 | 6 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | پروژه های عمرانی | در حد انتظار در حال حاضر طرح عمرانی نیمه تمامی در شهرستان وجود ندارد . در سال 1403 مرکز خدمات جامع سلامت یوسف رضا افتتاح گردید. |
| درصد دسترسی به واحدهای ارائه دهنده خدمات | 96 | 25 | 26 | 87.5 | 28 | 32 | 89 | 94.7 | طرح گسترش | کمتر از حد انتظار در آذر ماه سال 1403 تعداد 6 واحد دیگر به واحد های مصوب شبکه در طی نامه اصلاحیه طرح گسترش اعلام شد که باعث کاهش دسترسی طبق طرح گسترش گردید . با افتتاح خانه های بهداشت چالتاسیون و ده ماسین وقاسم آباد و طارند پایین شاخص دسترسی افزایش می یابد. |
| درصد تکمیل کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی در سامانه یکپارچه مدیریت تجهیزات پزشکی | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | 0 | سایت تجهیزات | کمتر از حد انتظار کنترل کیفی تعدادی از تجهیزات انجام شد اما به علت کمبود بودجه و دیر پرداخت کردن هزینه کنترل کیفی شرکت از تحویل گواهی ها قبل از سال 1404 خود داری کرد. با توجه به اختصاص بودجه و ثبت موارد کنترل کیفی این شاخص در سال 1404 جبران می شود. |
| درصد راه اندازی واحد های بهداشتی درمانی براساس طرح گسترش مصوب | 96 | 25 | 26 | 87.5 | 28 | 32 | 89 | 94.7 | طرح گسترش | کمتر از حد انتظار در آذر ماه سال 1403 تعداد 6 واحد دیگر به واحد های مصوب شبکه در طی نامه اصلاحیه طرح گسترش اعلام شد که باعث کاهش دسترسی طبق طرح گسترش گردید . با افتتاح خانه های بهداشت چالتاسیون و ده ماسین وقاسم آباد و طارند پایین شاخص دسترسی افزایش می یابد. |

د) عملکرد برنامه‌ها

- پیگیری مشکلات استخراج شده در پایش ها

- تعمیر فشار سنج عقربه ای و دیجیتال توسط کارشناس تجهیزات و ارسال به واحد مربوطه

- پیگیری خرابی تجهیزات پزشکی موجود در واحد ها و هماهنگی جهت تعمیر تجهیزات

- جمع اوری اطلاعات و ثبت تجهیزات موجود واحد های تحت پوشش در سامانه یکپارچه تجهیزات پزشکی

- مکاتبه با معاونت جهت تامین هزینه کنترل کیفی

- انجام کنترل کیفی

- افتتاح مرکز سراج

- پایش منظم فصلی پزشکان و مامای برنامه بیمه روستا وپیگیری مشکلات مطرح شده است

ه) دستاوردها

انجام کنترل کیفی تجهیزات برای اولین بار

تبدیل خانه بهداشت های حبیب آباد و طارند به پایگاه

تاسیس مرکز سراج

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کمبود بودجه جهت کنترل کیفی، تعمیر و تامین تجهیزات | درخواست سالیانه بودجه اختصاصی توسط هر شبکه |
| عدم اختصاص بودجه جهت راه اندازی خانه های بهداشت مصوب طرح گسترش | جذب خیر سلامت |

جدول مداخلات

شاخص: درصد تکمیل کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی در سامانه یکپارچه مدیریت تجهیزات پزشکی

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | پیگیری کنترل کیفی تجهیزات | واحد گسترش | تجهیزات پزشکی | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 2 | پیگیری تامین بودجه | واحد گسترش | دانشگاه | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |
| 3 | ثبت سامانه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی | واحد گسترش | سایت | 1/1/1404 | 29/12/1404 | ستاد |  |

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | فراخوان جهت جذب نیروی طرحی برای راه اندازی مرکز شهید مهتدی | واحد گسترش | جمعیت تحت پوشش | 1/1/1404 | 29/12/1404 | واحد گسترش |  |
| 2 | مکاتیه و پیگیری حضوری و تلفنی با اداره نیروی انسانی دانشگاه و گروه نیروی انسانی معاونت بهداشت جهت ارجاع کلیه ی درخواست های گذراندن طرح نیروی انسانی و درخواست های انتقالی از سایر دانشگاه ها به این شبکه به صورت مستمر در حال انجام است. | واحد گسترش | جمعیت تحت پوشش | 1/1/1404 | 29/12/1404 | واحد گسترش |  |

برنامه: خیرین

الف) جامعه آماری

ارزش ریالی مشارکت خیرین: 716.5 میلیون ریال

ب) شاخص‌ها

| عنوان شاخص | سال 1402 |  |  | سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| ارزش ریالی کمک های خیرین و مسئولیت پذیری اجتماعی | 329.0 | - | - | 716.5 | - | - | - | - | امار مشارکت خیرین | بالاتر از حد انتظار در این شاخص تنها میزان مشارکت خیرین در سال 1402 با سال 1403 مقایسه می گردد. |

د) عملکرد برنامه‌ها

- ثبت فعالیت ها و مشارکت های خیرین سلامت و ارسال آن به معاونت بهداشتی

- اعلام نیاز های شبکه به خیرین سلامت جهت جلب مشارکت خیرین

ه) دستاوردها

مشارکت خیرین سلامت به شبکه در سال 1403 به شرح ذیل :

- یونیت دندانپزشکی مارک پارس دنتال به قیمت 227 میلیون تومان

- اتوکلاو کلاس B 23 لیتری بوستر 166 میلیون تومان

- تجهیزات و ملزومات دندانپزشکی 58 میلیون تومان

- رادیوگرافی تک دندان پرتابل وودپیکر 60 میلیون تومان و سنسور 1.5  RVG به مبلغ 46 میلیون تومان

- کمک نقدی برای مشارکت در افتتاح مرکز یوسف رضا120 میلیون تومان

- تعمیر و تجهیز نمازخانه ستاد شبکه به مبلغ 15 میلیون تومان

- اهدا تلویزیون و کف پوش اتاق آمادگی برای زایمان و 10 میلیون کمک نقدی به مرکز جلیل آباد

و) چالش‌ها

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم همکاری خیرین جهت حضور در جلسات | برگزاری جلسات در فرمانداری و جلوگیری موازی کاری |
| عدم همکاری خیرین در خصوص تامین الویت های استخراج شده از سوی شبکه | برگزاری جلسات توجیحی خیرین در خصوص نیاز های الویت دار |

برنامه: پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع و تحول شهری

الف) اطلاعات آماری

| مراکز مجری برنامه پزشک خانواده | جمعیت شهری مناطق بالای 20 هزار نفر تحت پوشش به تفکیک مراکز/شبکه ها | تعداد نیروهای مراقب سلامت به تفکیک مراکز و شبکه های مجری برنامه |
| --- | --- | --- |
| مرکزصدوقی | 22314 | 1پزشک_3مراقب سلامت |
| پایگاه اردستانی | 15223 | 4مراقب سلامت |
| مرکز مهاجری | 9888 | 1پزشک_3مراقب سلامت |
| پایگاه کهنک | 12470 | 3مراقب سلامت |
| پایگاه خورشید هشتم | 22694 | 4مراقب سلامت |
| پایگاه آژینه | 1607 | 1مراقب سلامت |

ب)شاخص ها

| عنوان شاخص | کل سال1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | پیش بینی کل سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| درصد جمعیت یکبار خدمت گرفته به جمعیت تحت پوشش در پایگاههای شهری برونسپار | - | - | - | 101 | 15376 | 15223 | 100 | 100 | آمار واحد | در حد انتظار با توجه به پرداختی برونسپار منوط به جمعیت یکبار خدمت گرفته می باشد، پرسنل در خصوص این شاخص ها پیگیری های بسیاری انجام می دهند. |
| نسبت جمعیت یکبار خدمت گرفته به تعداد مراقب سلامت در پایگاههای شهری برونسپار | - | - | - | 3844 | 15376 | 4 | 2500 | 153.76 | آمار واحد | بیشتر از حد انتظار با پیگیری های پرسنل تعداد زیادی از مراجعینی که سالها مراجعه نداشتند به پایگاه مراجعه کردند و شاخص یکباره افزایش چشم گیری داشته است. |
| درصد جمعیت یکبار خدمت گرفته به جمعیت تحت پوشش در پایگاههای شهری دولتی | _ | _ | _ | 98.84 | 68176 | 68973 | 100 | 100 | آمار واحد | کمتر از حد انتظار تعدادی از جمعیت سامانه سیب جز جمعیت شناور و غیر ایرانی های تکراری می باشد. شاخص یک درصد کمتر از حد انتظار می باشد که مقرر گردید که با رصد هفتگی سامانه سیب در سال جاری به شاخص مورد نظر برسند. |
| نسبت جمعیت یکبار خدمت گرفته به تعداد مراقب سلامت در پایگاههای شهری دولتی | _ | _ | _ | 51.85 | 68176 | 14 | 27 | _ | آمار واحد | کمتر از حد انتظار با توجه به خروجی تعدادی از نیروهای طرحی و عدم جایگزینی نیرو نسبت مراقبین سلامت در پایگاه ها پایین می باشد. |
| درصد انتساب جمعیت در مراکز و پایگاه های مجری | - | - | - | 65.54 | 6554 | 100 | 100 | - | آمار واحد | کمتر از حد انتظار با توجه به کمبود نیروها هر کدام از نیروها چندین بلوک را ساپورت میکنند. |
| تعداد ارجاعات پزشکان شهری به سطح2 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | آمارواحد | عدم گزارش گیری از سامانه و همچنین عدم ثبت ارجاعات پزشکان از جمله مشکلات این شاخص می باشد. |

ج)نمودارها

د)عملکرد

- برگزاری فراخوان  جهت واگذاری پایگاه های برونسپار

- مکاتبه با امور حقوقی جهت تنظیم قرارداد

- تنظیم قرار داد برونسپار

- تنظیم ضمانت نامه بانکی

- پایش پایگاه های برونسپار به صورت فصلی

- توجیه و نظارت بر عملکرد بلوک بندی پرسنل

- بارگذاری اطلاعات در سامانه op

ه) دستاورد

-

و)چالش ها

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| کمبود نیرو بر اساس جمعیت تحت پوشش و بلوک بندی | قراردادن آگهی جذب نیروی طرحی در سایت شبکه و همچنین تماس تلفنی با افرادی که در سامانه طرح ثبت نام کرده اند و همچنین نیروهای طرحی در سایر شبکه ها و مراکز تهران جذب نشوند. |

واحد

مدیریت خطر بلایا وحوادث

برنامه : مدیریت خطر بلایا وحوادث

الف )جامعه آماری

خانوارهای تحت پوشش: 38411

تعداد کل واحدهای بهداشتی تحت پوشش : 24

تعداد مخاطرات اتفاق افتاده: صفر

ب)شاخص‌ها

| عنوان شاخص | کل سال 1402 |  |  | کل سال 1403 |  |  | حد انتظار سال 1403 | در صد پیشرفت | منبع اطلاعاتی | تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | میزان شاخص | صورت | مخرج | میزان شاخص | صورت | مخرج |  |  |  |  |
| شاخص پوشش برنامه ارزيابي آمادگي خانوار در بلایا DART(درصد) | 33.77 | 12164 | 36016 | 34.27 | 13061 | 38114 | 36.5 | 93.89 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - پیرو بررسی های به عمل آمده، مرکز شهری مهاجری ، پایگاه ضمیمه مرکز شهری –روستایی شهید صدوقی ومرکز شهری شهید مهتدی پایین تر از حد انتظار شاخص بودند . - 22749 خانوار که 60 درصد خانوار این شهرستان را تشکیل می دهد تحت پوشش واحد های مذکور قرار دارد لذا با توجه به این تمرکز جمعیتی - کمبود نیروی مراقب سلامت بر اساس استانداردهای بهداشتی وجمعیتی - تعدد بسته های خدمتی در زمان مراجعه مردم وطولانی شدن مدت توقف در مرکز خدمات جامع سلامت وواحدهای تابعه وعدم استقبال برخی مردم به این دلیل موجب کاهش شاخص در سال 1403 شده است |
| درصد واحدهای بهداشتی که اقدامات ارتقا ایمنی غیرسازه ای در آنها انجام شده است SNS)) | 36.36 | 8 | 22 | 37.5 | 9 | 24 | 20 | 187.5 | آمار | بالاتر از حد انتظار - برگزاری جلسات کمیته ارتقای ایمنی بصورت ماهانه - پیگیری مصوبات |
| شاخص پوشش برنامه آموزش خانوار در بلایا (درصد) | 30.9 | 11139 | 36016 | 32.23 | 12284 | 38114 | 35.5 | 90.78 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار با توجه به عدم حضورمراجعین تعداد آموزش نیز پایین تر از حد انتظار می باشد. |
| شاخص آمادگی خانوارهای ارزیابی شده در برابر بلایا (درصد)* | 16.5 | 30044 | 12164 | 13.8 | 27070 | 13061 | 34 | 40.58 | سامانه سیب | پایین تر از حد انتظار - عدم توجه خانواده ها به توصیه ها وآموزش های انجام شده توسط رابطین بلایا در زمینه آمادگی های قبل وقوع زلزله - با توجه به اینکه این مهم می بایست با روش های گوناگون در طول سال و با تبلیغات گسترده تر مردم را به عواقب آینده هوشیار کند برگزاری کمپین در ابتدای سال پیشنهاد می شود |
| شاخص نظام مراقبت وقوع پیامدهای بلایا(DSS) | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | آمار | در حد انتظار مخاطره منجر به آسیب در سال 1403 اتفاق نیافتاده است |
| درصد پوشش برنامه EOP | 100 | 22 | 22 | 100 | 24 | 24 | 100 | 100 | آمار | در حد انتظار در سال های قبل برای کلیه واحدهای تحت پوشش EOPنوشته شده بودو در سال1403به روز رسانی گردید. |

* این شاخص در 6.7 ضرب می شود

ج)نمودارها:

د)عملکرد برنامه‌ها  :

- 24 پایش حضوری از واحد های محیطی انجام شده است.

- 24 پایش غیر حضوری از شاخص دارت درسامانه سیب انجام و به مراکز ارسال شده است.

- یک کارگاه آموزشی DART برای مراقبین سلامت و بهورزان برگزار شده است.

- اجرای برنامه کاهش آسیب پذیری غیر سازه ای در واحدهای تحت پوششSNS

- شارژ کلیه کپسول های اطفای حریق مراکز ،خانه های بهداشت وپایگاه های سلامت

- 2 جلسه کلاس آموزشی برای بهورزان وکارشناس مربیان

- برگزاری 7 جلسه آموزشی ومانور عملیاتی اطفای حریق با همکاری آتشنشانی

- برگزاری مانور تخلیه ایمن در شرایط اضطرار با همکاری هلال احمر

- برگزاری مانور بر پایی چادر بحران  جهت اعضای چارت ICS

- برگزاری دو مانور دور میزی ( راه های مقابله با بیماری های منتقله از پشه آئدس- التور - تجمعات انبوه (با محوریت حجاج واربعین)  )

- شرکت در مانور لحظه صفر فرمانداری

- شرکت در مانور زلزله کلانشهر تهران

- هماهنگی و اجرای برنامه پویش نه به تصادف

- شرکت در جلسات معاونت

- شرکت در جلسات هماهنگی برون بخش با ادارات شهرستان

- شرکت در کارگاه های آموزشی معاونت

ه) دستاوردها:

-

و)چالش‌ها:

| مشکلات و چالش‌ها | پیشنهادات |
| --- | --- |
| عدم تجهیز کردن انبار بحران | تخصیص بودجه مجزا برای پیش برد برنامه های مدیریت خطر بلایا وحوادث |

جدول مداخلات

شاخص: شاخص آمادگی خانوارهای ارزیابی شده در برابر بلایا (درصد)

| رديف | عنوان فعاليت | مسئول اجرا | گروه هدف | زمان اجرا |  | مکان اجرا | نتایج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | شروع | خاتمه |  |  |
| 1 | برنامه ریزی برگزاری جلسات آموزشی برای خانوار های روستایی | بهورزان ومراقبین سلامت | مراجعین | 1/1/1404 | 28/12/1404 | واحدهای تحت پوشش شبکه |  |
| 2 | برنامه ریزی برگزاری جلسات آموزشی برای شورا های روستایی | بهورزان ومراقبین سلامت | مراجعین | 1/1/1404 | 28/12/1404 | واحدهای تحت پوشش شبکه |  |

| بلی |  | خیر |  |
| --- | --- | --- | --- |

- آیا این شاخص در سال گذشته هم به عنوان شاخص نامطلوب تکرار شده است ؟

دلایل عدم تحقق مداخلات :

- عدم توجه خانواده ها به توصیه ها وآموزشها در زمینه قبل وقوع زلزله

تهیه و تدوین

ملیحه شیرازی مقدم

کارشناس مسئول واحد آمار و تحلیل عملکرد